## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA AUGUSTA
LOCAL: Trav. Joaquim A. Cunha |  |  |  | DATA: 20/06/2018
Bairro: Centro |  |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALORES | EXECUÇÃO |  |  | TOTAL
|  | EM R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| SERVIÇOS |  | VALOR | VALOR | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9386.3734 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 9386.3734 | 0 | 0 | 9386.3734
2 | FUNDAÇÕES | 1808.2023 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1808.2023 | 0 | 0 | 1808.2023
3 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 9101.9743 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 4550.9872 | 4550.9872 | 0 | 9101.9743
4 | PAREDES E PAINÉIS | 1468.0508 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1468.0508 | 0 | 0 | 1468.0508
5 | COBERTURA | 4150.7976 | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 4150.7976 | 0 | 4150.7976
6 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 3292.3688 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 3292.3688 | 3292.3688
7 | REVESTIMENTOS | 9459.63 | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 9459.63 | 0 | 9459.63
8 | PISOS | 8896.8818 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 8896.8818 | 8896.8818
9 | PINTURA | 40518.6829 | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 20259.3414 | 20259.3414 | 40518.6829
10 | DIVERSOS | 11754.7793 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 11754.7793 | 11754.7793
11 | LIMPEZA GERAL | 1607.4356 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1607.4356 | 1607.4356
| TOTAL | 101445.1767 | 17213.6137 | 38420.7562 | 45810.8068 | 101445.1767
| TOTAL ACUMULADO |  | 17213.6137 | 55634.3699 | 101445.1767 | 101445.1767

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA AUGUSTA
LOCAL: Trav. Joaquim A. Cunha |  |  | DATA: 20/03/2018
Bairro: Centro |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | MEMÓRIA |  | UNID. | TOTAL DO ITEM | TOTAL
1 | SERVIÇOS
2 | Demolição de alvenaria | [(0,9 x 2,2) x 3 + (0,7 x 2,2) x 2 + (1,2 + 1,7) x 2,7 + (1,7 x 2,7)] x 0,15 |  | M3 | 3.2 | 3.2
3 | Demolição de piso | (0,4 x 0,4 ) x 8 + (1,65 x 2,4) + (1,35 x 1,3) x 2 + (0,4 x 8,0) = |  | M2 | 11.95 | 12
| Demolição de forro de madeira | (2,85x3,1) + (2,85x4,45) + (1,3+1,9) x 2,85 + (2,85x2,1) + (2,85x6,0) + (19,6x1,4) + (4,95x2,15) + (4,95x5,6) x 2 + (4,95x5,75) |  | M2 | 175.6 | 176
4 | Demolição de azulejos | (1,65 + 2,4) x 2 x 1,7 |  | M2 | 13.77 | 14
5 | Transporte de entulhos |  |  | M3
6 | Retirada de esquadrias | (0,9 x 2,2) x 5 |  | M2 | 9.9 | 10
7 | Abertura de valas | (0,4x0,4x8,0) + (0,4x0,4x0,6) x 8,0 |  | M3 | 2.05 | 2.05
8 | Apiloamento de vundo de valas | (0,4x0,4x) x 8 |  | M2 | 1.28 | 1.28
9 | Lastro de brita | (0,4x0,4x) x 8 x 0,1 |  | M3 | 0.13 | 0.13
10 | Brocas | (8 x 2,00) |  | M | 16 | 16
11 | Concreto da fundação | (0,4 x 0,4 x 0,6) x 8 |  | M3 | 0.77 | 0.8
12 | Ferragem da fundação | (0,8m3 x 120Kg/m3) |  | Kg | 96 | 96
13 | Alvenaria de tijolos furados 0,10m | (4,95 x 2,7) + (2,85 + 1,3) x 2,7 + (2,1 x 2,7) |  | M2 | 30.24 | 31
14 | Forn. fab e assent. de Estrutura metálica | (2,4+2,8)/2 x 6,5 |  | M2 | 16.9 | 17
15 | Cobertura com telha metálica galvanizada | (2,4+2,8)/2 x 6,8 |  | M2 | 17.68 | 18
16 | Rufo corte 15 | (6,5+6,5+2,5) |  | M | 15.5 | 15.5
17 | Calha corte 33 | 2.8 |  | M | 2.8 | 3
18 | Condutor DN 100mm | 3 |  | M | 3 | 3
19 | Vidros | (0,6x0,6) + (0,8x2,1) |  | M2 | 2.04 | 2.04
20 | Assent. Esquadrias de ferro e chapa | (0,6x0,6) |  | M2 | 0.36 | 0.36
21 | Portas em perfil e chapa de aço | (0,8x2,1) |  | M2 | 1.68 | 1.68
22 | Chapisco | [(4,95 x 2,7) + (2,85 + 1,3) x 2,7 + (2,1 x 2,7)] x 2 |  | M2 | 60.48 | 61
23 | Azulejo/Emboço | (1,35 + 1,3) x 2 x 2 x 1,8 + (1,65 + 2,4) x 2 x 1,8 + (2,85 + 1,9) x 2 x 2,7 |  | M2 | 59.31 | 60
24 | Revestimento (Reboco) | [(4,95 x 2,7) + (2,85 + 1,3) x 2,7 + (2,1 x 2,7)] x 2 + (0,5 x 7,0) |  | M2 | 63.98 | 64
25 | Camada de regularização de piso | (19,6x1,4) + (2,85x2,1) + (2,85x4,45) + (2,85x3,1) + (1,35x1,3) x 2 + (2,4x1,65) |  | M2 | 62.41 | 63
26 | Piso cerâmico | (19,6x1,4) + (2,85x2,1) + (2,85x4,45) + (2,85x3,1) + (1,35x1,3) x 2 + (2,4x1,65) |  | M2 | 62.41 | 63
27 | Rodapé cerâmico | (19,6)x2 + (2,85+2,1)x2 + (2,85+4,45)x2 + (2,85+3,1)x2 |  | M2 | 75.6 | 76
28 | Contrapiso | (1,35+1,35) x 1,3 + (2,4x1,5) + (1,05x1,3) + (8,0x0,4) + (0,4x0,4) x 8,0 |  | M2 | 12.95 | 13
29 | Piso cimentado | (1,05x1,3) |  | M2 | 1.36 | 1.4
30 | Pintura | Látex: (4,95+2,15)x2x2,7+(4,95+1,1)x2x2,7+(4,95+4,6)x2x2,7+(4,95+5,75)x2x2,7+(4,95+5,6)x2x2,7+(1,1+2,1)x2x2,7+(1,6+2,1)x2x2,7 |  | M2 | 1699.19 | 1700
(1,35+1,3)x2x2,0+(4,65+2,85)x2x2,7+(2,85+3,1)x2x2,7+(1,95+1,4)x2x2,7+(3,5+5,7)x2x2,8+(3,5x5,7)+(3,5+4,0)x2x2,8+(3,5x4,0) +
(5,52+1,4+3,15)x2x2,8+(19,9)x2x2,8+(5,7+4,3)x2x2,9+(11,5x2,6)+(2,8+7,0)x2,7+(1,8+1,8+6,0)x2,7+(1,65+2,4)2x1,0+(1,5+1,65)x2x2x1,0
[(3,85+7,45)x2x2,75+(3,85x7,45))]x2+(9,5+1,5)x2,8+(8,45+7,95)x2x2,75+[(3,85+7,45)x2x2,75+(3,85x7,45)]x2+(9,5+1,5)x2x2,8+
(12,9+2,85)x2x2,8+(13,4+10,8)x2,2+(25,5)x2,2x2 =
|  | Esmalte (Ferro) - JANELAS= [(2,0 x 1,0) x 12 + (1,5 x 1,2) x 6 + (1,4 x 1,2) x 6 + (1,2 x 1,2) + (1,0 x 1,5) + ( 1,2 x 0,6) + (0,6 x 0,6) x 4 + |  | M2 | 199.68 | 200
(0,8 x 0,6) x 4 + (0,8 x 2,1) x 4] x 2
GRADES: (2,4x1,4)x12 + (1,3x1,7)x2 + (1,9x1,6)x6 + (1,8x1,6)x6 + ((1,6x1,6) + (1,4x1,9) + (1,6x1,0) + (1,0x1,0)x4 + (1,2x1,0)x4
|  | Óleo (Madeira) = [(0,8 x 2,1) x 14 + (0,6x2,1) x 7 + (0,95x1,3) x 2] x 2 = |  | M2 | 69.62 | 70
31 | Forro de PVC | (Demolição forro de madeira + Biblioteca = 175,60 + (12,9x2,85) = 175,70 + 36,76 |  | M2 | 212.46 | 212.5
32 | Bancada em aço inoxidável | (2,00 x 0,6) |  | M2 | 1.2 | 1.2
33 | Limpeza final da obra | Área da planta: 619,1 M2 |  | M2 | 619.1 | 619.1

## ATUALIZADA
SETOP/SINAPI | ORGÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | 1.2423
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA AUGUSTA
|  | LOCAL: Trav. Joaquim A. Cunha |  | DATA: 20/06/2018
|  | Bairro: Centro |  | PROCESSO:
|  | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE | UND | P.UNIT. | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL
[6 empty] | R$ | R$ | C/ BDI R$ | R$
SERP |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 |  | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço zincado (3,00 x 1,20) m | 3.6 | m2 | 188.86 | 318.71 | 395.9334 | 1425.3604
DEM-ALV-005 |  | 1.2 | Demolição de alvenaria de tijolo e bloco, sem reaproveitamento, inc. afastamento | 5.31 | m3 | 45.35 | 84.05 | 104.4153 | 554.4453
DEM-PIS-010 |  | 1.3 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento | 12 | m2 |  | 10.85 | 13.479 | 161.7475
85369 |  | 1.4 | Remoção de forro de madeira c/ reaproveitamento | 176 | m2 |  | 31.12 | 38.6604 | 6804.2262
TRA-CAÇ-015 |  | 1.5 | Transporte de material demolido em caçamba | 12 | m3 |  | 20 | 24.846 | 298.152
85334 |  | 1.6 | Retirada de esquadrias de madeira | 8.4 | m2 |  | 13.65 | 16.9574 | 142.4421
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 9386.3734
|  | 2 | FUNDAÇÃO
TER-ESC-035 |  | 2.1 | Escavação manual de valas, até 1,50 m | 2.05 | m3 |  | 45.53 | 56.5619 | 115.9519
TER-API-005 |  | 2.2 | Apiloamento de fundo de valas | 1.28 | m2 |  | 15.4 | 19.1314 | 24.4882
FUN-LAS-010 |  | 2.3 | Lastro de brita 2 ou 3, apiloado manualmente | 0.13 | m3 |  | 100.98 | 125.4475 | 16.3082
FUN-TRA-005 |  | 2.4 | Perfuração de estaca broca a trado manual D=150 mm | 16 | m |  | 15.4 | 19.1314 | 306.1027
FUN-COM-050 |  | 2.5 | Fornecim. e lançamento de concreto estrutural virado em obra, Fck 25 Mpa | 0.8 | m3 |  | 408.09 | 506.9702 | 405.5762
ARM-AÇO-005 |  | 2.6 | Corte, dobra e armação de aço CA-50, D=12,5 mm ou menor | 96 | Kg |  | 7.88 | 9.7893 | 939.7751
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 1808.2023
|  | 3 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
HID-CXS-020 |  | 3.1 | Caixa de alven. 40x40x40 cm, tampa em concreto-inspeção/passagem esc, reat. Bota | 1 | unid. |  | 275.86 | 342.7009 | 342.7009
89355 |  | 3.2 | Tubo de PVC soldável, DN=20 mm, inst em ramal, fornecimento e instalação | 6 | m |  | 12.99 | 16.1375 | 96.8249
89356 |  | 3.3 | Tubo de PVC soldável, DN=25 mm, inst em ramal, fornecimento e instalação | 15 | m |  | 15.37 | 19.0942 | 286.4123
89712 |  | 3.4 | Tubo PVC esgoto DN=50 mm, esgoto predial, fornecimento e instalação | 6 | m |  | 19.79 | 24.5851 | 147.5107
89848 |  | 3.5 | Tubo PVC esgoto DN=100 mm, esgoto predial, fornecimento e instalação | 12 | m |  | 19.35 | 24.0385 | 288.4621
89957 |  | 3.6 | Ponto de consumo terminal de agua fria, com tubulação de PVC DN 25 mm | 6 | unid. |  | 99.72 | 123.8822 | 743.2929
89707 |  | 3.7 | Caixa sifonada de PVC 100 x 100 x 50, junta elástica, fornecida e instalada | 3 | unid. |  | 20.03 | 24.8833 | 74.6498
95471 |  | 3.8 | Vaso sanitário c/ cx descarga acoplada de louça branca, para PCD, forn. e instalação | 1 | unid. |  | 709.33 | 881.2007 | 881.2007
LOU-VAS-015 |  | 3.9 | Vaso sanitário c/ cx descarga acoplada de louça branca, forn. e instalação | 2 | unid. |  | 545.81 | 678.0598 | 1356.1195
COTAÇÃO |  | 3.10 | Tampa para vaso sanitário de plástico | 3 | unid. |  | 50 | 62.115 | 186.345
95544 |  | 3.11 | Papeleira de parede em metal cromado | 3 | unid. |  | 27.32 | 33.9396 | 101.8189
COTAÇÃO |  | 3.12 | Porta em acrílico p/ balcão da cozinha | 4.16 | m2 |  | 100 | 124.23 | 516.7968
86902 |  | 3.13 | Lavatório de louça branca c/ coluna, padrão pop., com sifão, valvula e engate | 2 | unid. |  | 216.27 | 268.6722 | 537.3444
COTAÇÃO |  | 3.14 | Lavatório de louça branca sem coluna, padrão pop., com sifão, valvula e engate, PCD | 1 | unid. |  | 350 | 434.805 | 434.805
BAN-AÇO-005 |  | 3.15 | Bancada em aço inoxidável | 1.2 | m2 |  | 1066.01 | 1324.3042 | 1589.1651
86936 |  | 3.16 | Fornec. e instalação de cuba de embutir de aço inox. Média, com sifão e valvula crom. | 1 | unid. |  | 290.84 | 361.3105 | 361.3105
MET-TOR-035 |  | 3.17 | Torneira p/ lavatório cromada, ref:1194 | 3 | unid. |  | 135.85 | 168.7665 | 506.2994
MET-TOR-015 |  | 3.18 | Torneira de mesa para pia de cozinha, bica móvel, em metal, cromada 1/2" | 1 | unid. |  | 223.96 | 278.2255 | 278.2255
COTAÇÃO |  | 3.19 | Caminhão hidrojato p/ desentupimento de rede de esgoto | 2 | hora |  | 150 | 186.345 | 372.69
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 9101.9743
PAR |  | 4 | PAREDES E PAINÉIS
ALV-TIJ-025 |  | 4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E = 10 cm, a revestir | 31 | m2 |  | 38.12 | 47.3565 | 1468.0508
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 1468.0508
COB |  | 5 | COBERTURA
EST-MET-035 |  | 5.1 | Fornec., fabricação, transp e mont de estrutura metálica p telhado s/ lage p telha met. | 17 | m2 |  | 50.7 | 62.9846 | 1070.7384
COB-TEL-055 |  | 5.2 | Cob. em telha metálica galv.trap. Dupla, com tratamento anti-chama | 18 | m2 |  | 100.13 | 124.3915 | 2239.047
PLU-RUF-005 |  | 5.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado no 24, desenvolvimento 15cm | 15.5 | ml | 17.07 | 23.52 | 29.2189 | 452.8929
PLU-CAL-005 |  | 5.4 | Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, desenv. 33 cm | 3 | ml |  | 50.28 | 62.4628 | 187.3885
PLU-CON-005 |  | 5.5 | Condutor de AP do telhado em tubo PVC esgoto, inc. conexões e suportes, 100 mm, | 3 | ml | 17.07 | 53.86 | 66.9103 | 200.7308
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 4150.7976
ESQ |  | 6 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
|  | 6.1 | Esquadrias de Madeira
ESQ-POR-050 |  | 6.1.1 | Porta de mad. De lei comp. lisa p/ pint, 0,80x2,10m, com ferragens em ferro latonado | 3 | unid. |  | 527.57 | 655.4002 | 1966.2006
ESQ-POR-040 |  | 6.1.2 | Porta de mad. De lei comp. lisa p/ pint, 0,60x2,10m, com ferragens em ferro latonado | 3 | unid. |  | 523.86 | 650.7913 | 1952.3738
|  | 6.2 | Esquadrias de chapa de aço
VID-FAN-010 |  | 6.2.1 | Vidro fantasia tipo canelado, esp= 3/4mm,colocado | 2.04 | m2 | 60.07 | 73.39 | 91.1724 | 185.9917
SEDS-COL-005 |  | 6.2.2 | Assentamento de esquadria de ferro e chapa | 1.68 | m2 |  | 98.16 | 121.9442 | 204.8662
SEDS-ESQ-020 |  | 6.2.3 | Janela de ferro e metalon com chapa e grade - padrão SEDS | 0.36 | m2 |  | 543.16 | 674.7677 | 242.9164
SER-POR-035 |  | 6.2.4 | Porta em perfil e chapa metálica | 1.68 | m2 |  | 338.38 | 420.3695 | 706.2207
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 3292.3688
VER |  | 7 | REVESTIMENTOS
REV-CHA-005 |  | 7.1 | Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 61 | m2 |  | 5.77 | 7.1681 | 437.2523
REV-REB-021 |  | 7.2 | Revestimento de paredes em massa única e=2,0 cm, com arg. de cal cim. e areia | 64 | m2 |  | 28.86 | 35.8528 | 2294.5778
REV-EMB-005 |  | 7.3 | Emboço com argamassa 1:6, cimento e areia | 60 | m2 |  | 25.3 | 31.4302 | 1885.8114
REV-AZU-010 |  | 7.4 | Revest. em azulejo branco 15x15 cm, junta a prumo, arg pré fab, inclus rejuntamento | 60 | m2 |  | 64.96 | 80.6998 | 4841.9885
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 9459.63
PIS |  | 8 | PISOS
IMP-CAM-005 |  | 8.1 | Camada de regularização em argamassa traço 1:3, esp. média = 3 cm | 63 | m2 |  | 29.19 | 36.2627 | 2284.5524
PIS-CER-010 |  | 8.2 | Piso cerâmico PEI-5 Liso, 30x30 cm, assent com arg pré fab, inc rejuntamento | 63 | m2 | 40.49 | 73.1 | 90.8121 | 5721.1642
88648 |  | 8.3 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura, com placas tipo grês, dim. 35x35 cm | 75.6 | m |  | 4.67 | 5.8015 | 438.5965
PIS-CON-005 |  | 8.4 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta, E=2 cm | 13 | m2 |  | 24.27 | 30.1506 | 391.9581
PIS-CIM-005 |  | 8.5 | Piso cimentado desemp. e feltrado, com argamassa 1:3, sem junta E=2,5 cm | 1.35 | m2 |  | 36.14 | 44.8967 | 60.6106
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 8896.8818
PIN |  | 9 | PINTURA
PIN-SEL-005 |  | 9.1 | Preparação p/ pintura em paredes, PVA/Acrílica, com fundo selador | 64 | m2 | 3.55 | 5.14 | 6.3854 | 408.667
PIN-ACR-005 |  | 9.2 | Pintura externa/interna de prédios- Paredes- latex acrílico 2 demãos | 1700 | m2 | 8.98 | 15.63 | 19.4171 | 33009.1533
PIN-ESM-005 |  | 9.3 | Pintura Óleo/Esmalte, 2 demãos, em esquadrias de ferro | 200 | m2 | 7.98 | 23.48 | 29.1692 | 5833.8408
73739/001 |  | 9.4 | Pintura esmalte acetinado em madeira (duas demãos) | 70 | m2 |  | 14.57 | 18.1003 | 1267.0218
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 40518.6829
DIV |  | 10 | DIVERSOS
FOR-PVC-005 |  | 10.1 | Forro em PVC branco, de L=10 cm | 212.5 | m2 |  | 41 | 50.9343 | 10823.5387
ACE-BAR-035 |  | 10.2 | Barra de apoio em aço inox p/ PNE L=120 cm (Lavatório) | 1 | m2 |  | 272.31 | 338.2907 | 338.2907
ACE-BAR-015 |  | 10.3 | Barra de apoio em aço inox p/ PNE L=90 cm (Vaso sanitário) | 2 | m2 |  | 238.65 | 296.4749 | 592.9498
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 11754.7793
LIM |  | 11 | LIMPEZA GERAL
9537 |  | 11.1 | Limpeza final da obra | 619.1 | m2 | 1.93 | 2.09 | 2.5964 | 1607.4356
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 1607.4356
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA AUGUSTA
|  | LOCAL: Trav. Joaquim A. Cunha |  | DATA: 20/06/2018
|  | Bairro: Centro |  | PROCESSO:
|  | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE | UND | P.UNIT. | P.UNIT. |  | TOTAL
[6 empty] | R$ | R$ |  | R$
RESUMO DE CUSTOS
|  | 1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 9386.3734
|  | 2 | Fundação | [5 empty] | 1808.2023
|  | 3 | Instalação Hidrosanitária | [5 empty] | 9101.9743
|  | 4 | Paredes e Painéis | [5 empty] | 1468.0508
|  | 5 | Cobertura | [5 empty] | 4150.7976
|  | 6 | Esquadrias/ Ferragens/ Vidros | [5 empty] | 3292.3688
|  | 7 | Revestimentos | [5 empty] | 9459.63
|  | 8 | Pisos | [5 empty] | 8896.8818
|  | 9 | Pintura | [5 empty] | 40518.6829
|  | 10 | Diversos | [5 empty] | 11754.7793
|  | 11 | Limpeza Geral da Obra | [5 empty] | 1607.4356
|  |  | Total | [5 empty] | 101445.1767
obs.:
1 - Os preços foram obtidos nas Tabelas SINAPI (Mai/2018) e SETOP (Jan/2018 - Não Des)
2 - O BDI aplicado é de 24,23% sobre as Tabelas acima citadas
3 - O orçamento foi feito em conformidade com uma Planta Baixa, sem projeto executivo Hidrosdanitario,
Estrutural, Eletrico.