## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: POUSO ALEGRE - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: BAIRRO CIDADE JARDIM |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - DEZ/ 2015 - SUDECAP JAN /2016 - SINAPI MAR / 2016 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES | [5 empty] | LDI | 26.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50m), CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | IIO-BAR-005 | BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m2 | 2814.264 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM | m2 | 2814.264 | 0 | 0 | 0
2.2 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ªCATEGORIA) - EMPRÉSTIMO | m3 | 6521.4 | 0 | 0 | 0
2.3 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) - EMPRÉSTIMO | m3xkm | 65214 | 0 | 0 | 0
2.4 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | m3 | 6521.4 | 0 | 0 | 0
2.5 | 40.39.06 | DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA | m3 | 6521.4 | 0 | 0 | 0
|  | DRENAGEM |  |  | 0 | 0
2.6 | DRE-DES-005 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | m | 44.22 | 0 | 0 | 0
2.7 | ENR-PED-010 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m3 | 0.735 | 0 | 0 | 0
2.8 | 19.31.10 | CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO | m | 200.24 | 0 | 0 | 0
2.9 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS (talude) | m2 | 1064.17 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | CAMPO DE FUTEBOL E PASSEIO |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | AND-TEL-005 | TELA PARA PROTEÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM COM MALHA DE 5X5 E RESISTENCIA A TRAÇÃO DE 500kgf. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | m2 | 974.6 | 0 | 0 | 0
3.2 | SEE-ALA-015 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA | m | 132.6 | 0 | 0 | 0
3.3 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m2 | 954.8 | 0 | 0 | 0
3.4 | 20.16.01 | LAMA ASFALTICA COM EMULSAO RR-1C FINA | m2 | 954.8 | 0 | 0 | 0
3.5 | COTAÇÃO | GRAMA SINTÉTICA , TIPO MONOFILAMENTO COM FIO DE 1,2mm DE LARGURA E 50 DE ALTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 954.8 | 0 | 0 | 0
3.6 | EQP-ESP-010 | TRAVES DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL - CADA GOL - PINTADA | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
3.7 | OBR-VIA-217 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM) | m2 | 484.98 | 0 | 0 | 0
3.8 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
3.9 | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO | m2 | 2.028 | 0 | 0 | 0
3.10 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 211.48 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | ACADEMIA |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 18.41.07 | SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA) | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | 18.41.05 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO) | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | 18.41.01 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | 18.41.02 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS CONJUGADO | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
4.6 | PIS-CON-025 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA / ACADEMIA | m2 | 37.65 | 0 | 0 | 0
5.0 |  | PLAYGROUND |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | EQP-PLA-005 | ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PLAYGROUND | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | EQP-PLA-010 | GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
5.3 | EQP-PLA-100 | SENTA E LEVANTA (TRÊS PEÇAS) | cj | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | EQP-PLA-035 | BALANCIM COM CINCO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | EQP-PLA-015 | ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
5.7 | MES-CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E= 8 CM E H = 75 CM) | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
5.8 | BAN-JAR-010 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 1, 130 X 40 CM, H = 45 CM | unid. | 19 | 0 | 0 | 0
5.9 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m2 | 237.43 | 0 | 0 | 0
5.10 | CER-MOU-020 | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | m | 17.45 | 0 | 0 | 0
6.0 |  | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.0 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | FUN-TUB-005 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | m3 | 16.4934 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m3 | 2.457 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 721.8288 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM | kg | 4772.7036 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m3 | 18.9504 | 0 | 0 | 0
6.2.0 |  | PISOS E MURETAS |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m2 | 561.09 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D =6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM | m2 | 561.09 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO M2 40,58 | m2 | 64.35 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m2 | 561.09 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA CONCENTRADA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m2 | 331.7 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m2 | 130.69 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m2 | 130.69 | 0 | 0 | 0
6.3.0 |  | ALAMBRADO E COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | SEE-ALA-015 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA | m | 100 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | m2 | 676.188 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | EST-MET-050 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 5 M, VÃO 20 M | m2 | 676.188 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA | m2 | 676.188 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | PLU-CAL-035 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 64.8 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 59.6 | 0 | 0 | 0
6.4.0 |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1 | ELE-EEN-020 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 500 X 600X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | unid. | 12 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | 11.60.23 | LAMPADA 127/220V - VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 250W-220V-AFP BASE E40 | unid. | 12 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | m | 48.9 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | ELE-CAB-025.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | m | 97.8 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | ELE-DIS-012 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | ELE-DIS-020 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | unid. | 8 | 0 | 0 | 0
6.4.8 | ELE-DIS-043 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
6.4.9 | 19.15.02 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=500 | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
6.5.0 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  | 0 | 0 | 0
6.5.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | EQP-ESP-015 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ | cj | 1 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | 18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.0 |  | VESTIÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 | 0
7.1.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | m3 | 3.8478 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m2 | 10.8295 | 0 | 0 | 0
|  | FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0
7.1.4 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m2 | 19.419 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 126.1 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 0.54148 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | FUN-CON-100 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 | m3 | 6.2418 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COMADITIVO | m2 | 40.165 | 0 | 0 | 0
SUPERESTRUTURA
7.1.9 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m2 | 46.004 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 350 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m2 | 23.94 | 0 | 0 | 0
7.1.12 | FUN-CON-100 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 | m3 | 4.2049 | 0 | 0 | 0
7.2.0 |  | ALVENARIA |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO | m2 | 111.33 | 0 | 0 | 0
7.3.0 |  | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.1 | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m2 | 25.6 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | COB-TEL-025 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | m2 | 25.6 | 0 | 0 | 0
7.4.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.1.0 |  | ESGOTO |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.1.1 | HID-TUB-075 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 5.55 | 0 | 0 | 0
7.4.1.2 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 19.03 | 0 | 0 | 0
7.4.1.3 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 8.99 | 0 | 0 | 0
7.4.1.4 | HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 0
7.4.1.5 | HID-SIF-015 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | pç | 4 | 0 | 0 | 0
7.4.1.6 | HID-CXS-105 | CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.4.2.0 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.2.1 | PLU-CON-006 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 9.14 | 0 | 0 | 0
7.4.2.2 | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO= 15 CM | m | 22.1 | 0 | 0 | 0
7.4.2.3 | PLU-CAL-005 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 45,29 | m | 7.45 | 0 | 0 | 0
7.4.3.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.3.1 | HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | pç | 11 | 0 | 0 | 0
7.4.3.2 | HID-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | pç | 4 | 0 | 0 | 0
7.4.3.3 | HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | pç | 2 | 0 | 0 | 0
7.4.3.4 | HID-REG-025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | pç | 1 | 0 | 0 | 0
7.4.3.5 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | pç | 4 | 0 | 0 | 0
7.4.3.6 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25MM | m | 27.56 | 0 | 0 | 0
7.4.3.7 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32MM | m | 3.68 | 0 | 0 | 0
7.4.3.8 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM | m | 10.68 | 0 | 0 | 0
7.4.3.9 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.5.0 |  | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | LOU-VAS-035 | VASO SANITARIO ELEVADO PARA PNE - COMPLETO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.5.4 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.5.5 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.5.6 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
7.5.7 | BAN-ROD-010 | FRONTÃO E SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | m | 6.8 | 0 | 0 | 0
7.5.8 | DIV-PED-015 | TAPAVISTA EM GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m2 | 0.32 | 0 | 0 | 0
7.5.9 | MET-SIF-005 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1680 D = 1" X 1 1/2" | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.5.10 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.5.11 | VID-ESP-005 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.5.12 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO | unid. | 6 | 0 | 0 | 0
7.5.13 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.5.14 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.1.0 |  | CABOS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.1.1 | ELE-CAB-105.3 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 Mm2 - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 16 | 0 | 0 | 0
7.6.1.2 | ELE-CAB-105.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 Mm2 - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 32 | 0 | 0 | 0
7.6.1.3 | ELE-CAB-105.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 Mm2 - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 16 | 0 | 0 | 0
7.6.1.4 | ELE-CAB-230.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 80 | 0 | 0 | 0
7.6.1.5 | ELE-CAB-230.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AMARELO) | m | 100 | 0 | 0 | 0
7.6.1.6 | ELE-CAB-230.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 80 | 0 | 0 | 0
7.6.1.7 | ELE-CAB-230.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 90 | 0 | 0 | 0
7.6.1.8 | ELE-CAB-235.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 60 | 0 | 0 | 0
7.6.1.9 | ELE-CAB-235.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 60 | 0 | 0 | 0
7.6.1.10 | ELE-CAB-235.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 60 | 0 | 0 | 0
7.6.1.11 | ELE-CAB-245.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6,0 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 30 | 0 | 0 | 0
7.6.1.12 | ELE-CAB-245.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6,0 Mm2 - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 20 | 0 | 0 | 0
7.6.2.0 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.2.1 | ELE-CXS-065 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL | pç | 6 | 0 | 0 | 0
7.6.2.2 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | unid. | 19 | 0 | 0 | 0
7.6.2.3 | ELE-CXS-070 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 100 X100 X 60 CM | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.2.4 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.2.5 | ELE-CXS-375 | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.3.0 |  | CONECTORES |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.3.1 | ELE-CPB-030 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 50MM2 | unid. | 6 | 0 | 0 | 0
7.6.3.2 | ELE-CTP-015 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM2, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | unid. | 6 | 0 | 0 | 0
7.6.4.0 |  | PROTEÇÕES E MEDIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.4.1 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.4.2 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.4.3 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.4.4 | ELE-DIS-014 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.4.5 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 60 A,TERRA, NEUTRO E DISJUNTOR GERAL - PADRÃO PARA DISJUNTOR DIN | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.4.6 | ELE-PAD-055 | PADRÃO CEMIG 15 KVA, BIFÁSICO MED. DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
7.6.4.7 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.5.0 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.5.1 | ELE-PLA-030 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4" PARA SAÍDA DE FIO | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.5.2 | ELE-TOM-035 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | cj | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.5.3 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
7.6.5.4 | ELE-INT-080 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P UNIVERSAL RETANGULAR SEM PLACA | cj | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.6.0 |  | LUMINÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.6.1 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X 32 W OU 2X 40 W, COMPLETA | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.6.6.2 | ELE-LUM-031 | LUMINÁRIA PARA LAMPADA DE ATÉ 100W - SOBREPOR | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.6.6.3 | ELE-LUM-051 | ARANDELA DE PAREDE COMPLETA | unid. | 10 | 0 | 0 | 0
7.6.7.0 |  | ELETRODUTOS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.7.1 | ELE-MAN-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | m | 150 | 0 | 0 | 0
7.6.7.2 | ELE-ELE-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | m | 16 | 0 | 0 | 0
7.6.8.0 |  | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.8.1 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
7.6.8.2 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
7.6.8.3 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | unid. | 3 | 0 | 0 | 0
7.7.0 |  | REVESTIMENTOS , FECHAMENTOS E PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
7.7.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 0
7.7.2 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 0
7.7.3 | 87269 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 m2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 81.1 | 0 | 0 | 0
7.7.4 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0
7.7.5 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
7.7.6 | ESQ-POR-060 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P1) | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.7.7 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 2 | 0 | 0 | 0
7.7.8 | SER-JAN-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m2 | 2.88 | 0 | 0 | 0
7.7.9 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m2 | 175.06 | 0 | 0 | 0
7.7.10 | REV-EMB-005 | EMBOÇO PAREDES E TETO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m2 | 175.06 | 0 | 0 | 0
7.7.11 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | m2 | 93.96 | 0 | 0 | 0
7.7.12 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m2 | 93.96 | 0 | 0 | 0
7.7.13 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m2 | 93.96 | 0 | 0 | 0
7.7.14 | REV-CHA-006 | CHAPISCO DE TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 0
7.7.15 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m2 | 21.6 | 0 | 0 | 0
8.0 |  | SERVIÇOS FINAS |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | CON-COR-045 | ENGENHEIRO | h | 160 | 0 | 0 | 0
8.2 | 90776 (sinapi) | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 880 | 0 | 0 | 0
8.3 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid. | 4 | 0 | 0 | 0
8.5 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | unid. | 6 | 0 | 0 | 0
8.6 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m2 | 2814.264 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do representante legal

## Quant. Quadra Poliesp
Proponente
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - BAIRRO CIDADE JARDIM | [5 empty] | Município:
Pouso Alegre
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNI. | QUANT.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50m), CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS |  |  |  | unid. | 1
1.2 | BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) |  |  |  | unid. | 1
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM
2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ªCATEGORIA) - EMPRÉSTIMO |  |  |  | m3 | 6521.4
Obs.: Volume de aterro conforme planilha de cubação.
VOLUME ATERRO (m³)
6521.4
| VOLUME TOTAL (m³): | 6521.4
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) - EMPRÉSTIMO |  |  |  | m3xkm | 65214
| Volume total | 6521.4 | m³
| Empolamento | 0 | %
| DMT | 10 | km
|  | 65214 | m³xkm
2.4 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. |  |  |  | m3 | 6521.4
2.6 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA |  |  |  | m | 44.22
| DESCIDA | COMPRIMENTO
| DAC 01 | 9
| DAC 02 | 15.2
| DAC 03 | 8.26
| DAC 04 | 7.51
| DAC 05 | 4.25
44.22
2.7 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  |  |  | m3 | 0.735
| ENROCAMENTO | QTDE
| 0,70X0,70X0,30 | 5 | 0.735
2.8 | CANALETA - PADRAO SUDECAP TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO |  |  |  | m | 200.24
| CANALETA | COMPRIMENTO
| CRA 01 | 11.81
| CRA 02 | 19.17
| CRA 03 | 27.37
| CRA 04 | 48.55
| CRA 05 | 6.78
| CRA 06 | 42.82
| CRA 07 | 43.74
200.24
3.0 | CAMPO DE FUTEBOL E PASSEIO |  |  |  |  | 0
VER PROJETO
4.0 | ACADEMIA |  |  |  |  | 0
VER PROJETO
5.0 | PLAYGROUND |  |  |  |  | 0
VER PROJETO
6.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
6.1.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO |  |  |  | m3 | 16.4934
| Área estaca | 0.19635 | m²
| Profundidade | 6 | m
| Quantidade | 14 | unid.
|  | 16.4934 | m³
6.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  |  | m3 | 2.457
| Comprimento bloco | 0.6 | m
| Largura bloco | 0.65 | m
| Altura bloco | 0.45 | m
| Quantidade | 14 | unid.
|  | 2.457 | m³
6.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM |  |  |  | kg | 721.8288
Estacas
Bitola Ø 5.0 mm:
| Peso conforme projeto para uma estaca | 51.5592 | kg
| Quantidade | 14 | unid.
|  | 721.8288 | kg
6.1.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM |  |  |  | kg | 4772.7036
| Estacas |  |  | Blocos de fundação:
| Bitola Ø 12.5 mm: |  |  | Bitola Ø 10.0 mm:
| Peso conforme projeto para uma estaca | 262.6101 | kg | Peso conforme projeto para um bloco de fundação | 78.2973 | kg
| Quantidade | 14 | unid. | Quantidade | 14 | unid.
|  | 3676.5414 | kg |  | 1096.1622 | kg
6.1.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 |  |  |  | m3 | 18.9504
6.2.0 | PISOS E MURETAS
6.2.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM |  |  |  | m2 | 561.09
| Comprimento | 31.7 | m
| Largura | 17.7 | m
| Área piso total: | 561.09 | m²
PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D =6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM |  |  |  | m2 | 561.09
6.2.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO M2 40,58 |  |  |  | m2 | 64.35
| Comprimento | 63
| Largura | 36 |  |  |  |  | 64
| Extensão total: | 99 | m |  | H=0,65 | 64.35
6.2.4 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA |  |  |  | m2 | 561.09
| Comprimento | 31.7 | m
| Largura | 17.7 | m
| Área piso total: | 561.09 | m²
6.2.5 | PINTURA ACRÍLICA CONCENTRADA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA |  |  |  | m2 | 331.7
| Demarcação quadra de futebol de salão: |  |  | Demarcação quadra de basquete:
| Comprimento total | 134.7 | m | Comprimento total | 111 | m
Demarcação quadra de voleibol:
| Comprimento total | 86 | m
6.2.6 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA |  |  |  | m2 | 130.69
Muretas Externa
| Área Lateral Externa |  |  | Área atrás dos gols lateral Externa
comprimeto |  | 32 | m | comprimeto | 18 | m
desconto de 1,00 do portão |  | 31 | m | altura | 0.63 | m
| altura | 0.63 | m | lados | 2
| lados | 2 |  |  | 22.68 | m²
|  | 39.06 | m²
Muretas Interna
| Área Lateral Interna |  |  | Área atrás dos gols lateral Interna
comprimeto |  | 31.7 | m | comprimeto | 17.7 | m
desconto de 1,00 do portão |  | 30.7 | m | altura | 0.55 | m
| altura | 0.55 | m | lados | 2
| lados | 2 |  |  | 19.47 | m²
|  | 34.87 | m²
Topo da Mureta
comprimeto total |  | 99.4 | m
desconto de 2,00 dos portões |  | 97.4 | m
| Largura | 0.15 | m
| lados | 1
|  | 14.61 | m²
6.2.7 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR |  |  |  | m2 | 130.69
6.3.0 | ALAMBRADO E COBERTURA
6.3.1 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA |  |  |  | m | 100
| Alambrado |  |  | Alambrado
| Área Laterias da quadra |  |  | Área atrás dos gols
| comprimento | 32 | m | comprimento | 18 | m
|  |  |  | Lados | 2 | unid.
| Lados | 2 | unid. |  | 36 | m
|  | 64 | m
6.3.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES |  |  |  | m2 | 676.188
| Comprimento | 32.4 | m
| Largura | 20.87 | m
|  | 676.188 | m2
6.3.4 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | m2 | 676.188
6.3.5 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM |  |  |  | m | 64.8
| Comprimento | 32.4 | m
| Lados | 2 | unid.
|  | 64.8 | m
6.3.6 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM |  |  |  | m | 59.6
| Comprimento por unid. | 7.45 | m
| Qauntidade | 8 | unid.
|  | 59.6 | m
6.4.0 | ILUMINAÇÃO
6.4.1 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 500 X 600X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW |  |  |  | unid. | 1
6.4.2 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO |  |  |  | unid. | 12
6.4.3 | LAMPADA 127/220V - VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 250W-220V-AFP BASE E40 |  |  |  | unid. | 12
6.4.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" |  |  |  | m | 48.9
| Comprimento total | 48.9 | m
6.4.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL |  |  |  | m | 97.8
| Comprimento total | 97.8 | m
6.4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A |  |  |  | unid. | 1
6.4.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A |  |  |  | unid. | 8
6.4.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A |  |  |  | unid. | 2
6.4.9 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=500 |  |  |  | unid. | 4
6.5.0 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
6.5.1 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA |  |  |  | unid. | 1
6.5.2 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ |  |  |  | cj | 1
6.5.3 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO |  |  |  | unid. | 2
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS TABELA SUDECAP
40.09.07 | CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO |  |  |  | m3 | 0.02
40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  |  | m3 | 0.009
55.10.75 | PEDREIRO |  |  |  | h | 2
55.10.88 | SERVENTE |  |  |  | h | 2
83.05.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO |  |  |  | unid. | 1
7.0 | VESTIÁRIO
0 | FUNDAÇÃO
7.1.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  |  |  | m3 | 3.8478
| comprimento (m) | largura (m) | profundidade (m) | Volume (m³)
bloco 1 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 2 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 3 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 4 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 5 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 6 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 7 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 8 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
cinta 1 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 2 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 3 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 4 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 5 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
cinta 6 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
cinta 7 | 3.45 | 0.15 | 0.4 | 0.207
cinta 8 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
3.8478
7.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE |  |  |  | m2 | 10.8295
| comprimento (m) | largura (m) | Repetições | Área (m²)
bloco 1, 2, 7, 8 | 0.65 | 0.65 | 4 | 1.69
bloco 3, 4, 5, 6 | 1.05 | 0.75 | 4 | 3.15
vigas 1, 2, 3, 4 | 3.3 | 0.15 | 4 | 1.98
vigas 5, 6, 8 | 7.76 | 0.15 | 3 | 3.492
Viga 7 | 3.45 | 0.15 | 1 | 0.5175
10.8295
7.1.4 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) |  |  |  | m2 | 19.419
| Perimetro (m) | Altura (m) | Repetições | Área | qtde | Área
bloco 1, 2, 7, 8 | 1.3 | 0.3 | 4 | 1.56 | 2 | 3.12
bloco 3, 4, 5, 6 | 1.8 | 0.3 | 4 | 2.16 | 2 | 4.32
cintas 1, 2, 3, 4 | 3.3 | 0.15 | 4 | 1.98 | 2 | 3.96
cintas 5, 6, 8 | 7.76 | 0.15 | 3 | 3.492 | 2 | 6.984
cinta 7 | 3.45 | 0.15 | 1 | 0.5175 | 2 | 1.035
[5 empty] | total | 19.419
7.1.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM |  |  |  | KG | 126.1
| Cintas | blocos e pilares |  | Aço
Ø 5mm | 35.1 |  |  | 35.1
Ø 6,3mm | 3.3 | - |  | 3.3
Ø 8mm | 42,9 | - |  | 42,9
Ø 12,5mm | - | 44.8 |  | 44.8
126.1
7.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  |  |  | m3 | 0.54148
Área apiloamento | Espessura (m) |  | Volume (m³)
10.8295 | 0.05 |  | 0.54148
7.1.7 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 |  |  |  | m3 | 6.2418
| comprimento (m) | largura (m) | profundidade (m) | Volume (m³)
bloco 1 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 2 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 3 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 4 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 5 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 6 | 1.05 | 0.75 | 0.3 | 0.23625
bloco 7 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
bloco 8 | 0.65 | 0.65 | 0.3 | 0.12675
cinta 1 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 2 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 3 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 4 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
cinta 5 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
cinta 6 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
cinta 7 | 3.45 | 0.15 | 0.4 | 0.207
cinta 8 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
Laje inferior | 7.6 | 3.15 | 0.1 | 2.394
6.2418
7.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COMADITIVO |  |  |  | m2 | 40.165
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
Laje inferior | 7.6 | 3.15 | 23.94
| Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
Paredes | 32.45 | 0.5 | 16.225
40.165
7.1.9 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) |  |  |  | m2 | 46.004
| Perimetro (m) | Altura (m) | Repetições | Área
P1 a P8 (8x) | 0.6 | 3.9 | 8 | 18.72
vigas 1, 2, 3, 4 | 0.95 | 3.3 | 4 | 12.54
vigas 5 e 6 | 0.95 | 7.76 | 2 | 14.744
46.004
7.1.10 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM |  |  |  | kg | 350
| Vigas | Lajes | Pilar | Aço
Ø 4,2mm | - | 9 |  | 9
Ø 5mm | 28 | - |  | 28
Ø 6,3mm | 11.2 | 103.5 | 36.8 | 151.5
Ø 8mm | 24.8 | 23.1 |  | 47.9
Ø 10mm | 8.8 | - | 98.4 | 107.2
Ø 12,5mm | 6.4 | - |  | 6.4
350
7.1.11 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA |  |  |  | m2 | 23.94
Laje superior | 7.6 | 3.15 |  | 23.94
7.1.12 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 |  |  |  | m3 | 4.2049
P1 a P8 (8x) | 0.15 | 0.15 | 3.9 | 0.08775
Viga 1 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
Viga 2 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
Viga 3 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
Viga 4 | 3.3 | 0.15 | 0.4 | 0.198
Viga 5 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
Viga 6 | 7.76 | 0.15 | 0.4 | 0.4656
Laje superior | 7.6 | 3.15 | 0.1 | 2.394
4.2049
8.0 | SERVIÇOS FINAS
8.1 | ENGENHEIRO |  |  |  | HORA | 160
| 8 HORAS POR SEMANA DURANTE 05 MESES |  |  | 8 horas X4 semanas X 5 meses | 160
8.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 880
| 8 HORAS POR DIA DURANTE 05 MESES |  |  | 8 horas X 22 dias X 5 meses | 880
ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO
CAU - A51874-3

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: POUSO ALEGRE |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | DATA:27/04/2016
OBRA: IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  | LOCAL: BAIRRO CIDADE JARDIM |  |  | PRAZO DA OBRA: 05
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | CAMPO DE FUTEBOL E PASSEIO | Físico % | #DIV/0! | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | ACADEMIA | Físico % | #DIV/0! | 0% |  |  | 80% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 |  | PLAYGROUND | Físico % | #DIV/0! | 0% |  |  | 80% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 |  | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | Físico % | #DIV/0! | 0% | 25% | 30% | 20% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 |  | VESTIÁRIO | Físico % | #DIV/0! | 10% | 25% | 15% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 |  | SERVIÇOS FINAS | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
Carimbo e assinatura do prefeito