## Plan1
NOME DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA UBS JATOBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
OBJETIVO: MURO DE FECHAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES DA UBS JATOBÁ
LOCAL: AV. GIL TEIXEIRA 660
BAIRRO JATOBÁ |  | 2019
ITEM |  | PESO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL
%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.19% | JANEIRO: 100% |  | 1 | 22385.93 |  | 8.187%
|  |  | JANEIRO: 22385.93 | 22385.93
2 | MURO DE FECHAMENTO | 39.78% | 25% | 35% | 25% | 15% |  |  |  | 1 | 108764.49 |  | 39.78%
|  |  | 27191.1225 | 38067.5715 | 27191.1225 | 16314.6735 |  |  | 108764.49
3 | MURO DE ARRIMO | 17.68% | FEVEREIRO: 10%; MARÇO: 45%; ABRIL: 45% |  | 1 | 48334.29 |  | 17.68%
|  |  | FEVEREIRO: 4833.429; MARÇO: 21750.4305; ABRIL: 21750.4305 | 48334.29
4 | GRADIL | 17.24% | FEVEREIRO: 40%; MARÇO: 40%; ABRIL: 20% |  | 0.6 | 47133.42 |  | 17.24%
|  |  | FEVEREIRO: 18853.368; MARÇO: 18853.368; ABRIL: 9426.684 | 47133.42
5 | PAVIMENTAÇÃO | 12.06% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0.5 | 32975.9 |  | 12.06%
|  |  | 8243.975 | 8243.975 | 8243.975 | 8243.975 |  |  | 32975.9
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.06% | ABRIL: 50%; MAIO: 50% |  | 1 | 13840.4 |  | 5.062%
|  |  | ABRIL: 6920.2; MAIO: 6920.2 | 13840.4
7
[11 empty] | 273434.43 |  | 100%
8 | [13 empty] | 273434.43
0
9
10
|  |  | 57821.0275 | 69998.3435 | 76038.896 | 62655.963 | 6920.2 |  | 273434.43
| TOTAL | 100% | 21.15% | 25.6% | 27.81% | 22.91% | 2.53% |  | 100%
8.1869
1
2.53%
3%
|  |  | JANEIRO: Eng. Ney Lopes Procópio |  |  | 10%
|  |  | JANEIRO: CREA 2019/D |  |  | 21.19% |  | 0.21
[11 empty] | 21.15% | 25.6% | 27.81% | 22.91% | 2.53%

## Plan2
NOME DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA UBS JATOBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
OBJETIVO: UBS JATOBÁ
LOCAL: AV. GIL TEIXEIRA
BAIRRO JATOBÁ
ITEM |  | PESO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO
%
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.33%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 15.24%
3 | COBERTURA | 4.09%
4 | REVESTIMENTOS: PISOS, PARDES E | 30.51%
TETOS
5 | ESQUADRIAS | 25.13%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.47%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 13.93%
8 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 0.74%
9 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1.01%
10 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 0.057%
| TOTAL | 99.51%