## ORÇAMENTO FINAL
ORÇAMENTO - REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO | [6 empty] | Revisão: | R00
Projeto: |  |  | Cliente |  | Bancos | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO
Responsável:
[5 empty] | BDI | 26.52%
[5 empty] | Data | 2021-09-23
PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SEVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3548.76 | 0.5371%
1.1 | IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1 | 1627.62 | 2059.26 | 2059.26 | 0.3117%
1.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 150 | 7.85 | 9.93 | 1489.5 | 0.2254%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 5159.03 | 0.7809%
2.1 | IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 515 | 651.57 | 1954.71 | 0.2959%
2.2 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 617.56 | 781.33 | 2343.99 | 0.3548%
2.3 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1 | 680 | 860.33 | 860.33 | 0.1302%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 14086.71 | 2.132%
3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1130.916 | 2.42 | 3.06 | 3460.6 | 0.5238%
3.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1130.916 | 5.2 | 6.57 | 7430.11 | 1.125%
3.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114.8057 | 6.36 | 8.04 | 923.03 | 0.1397%
3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 757.7178 | 1.68 | 2.12 | 1606.36 | 0.2431%
3.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 447.67 | 1.01 | 1.27 | 568.54 | 0.08605%
3.6 | DEM-04 | Próprio | MONTAGEM DE ANDAIME PARA REMOÇÃO DE COBERTURA | UN | 1 | 77.52 | 98.07 | 98.07 | 0.01484%
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 631428.88 | 95.57%
4.1 | EST-MET-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 8903.03 | 20.66 | 26.13 | 232636.17 | 35.21%
4.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1087.581 | 216.11 | 273.42 | 297366.39 | 45.01%
4.3 | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 2860.987 | 26.87 | 33.99 | 97244.94 | 14.72%
4.4 | COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 105.06 | 31.46 | 39.8 | 4181.38 | 0.6329%
5 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 6460.88 | 0.9779%
5.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1060.9 | 4.82 | 6.09 | 6460.88 | 0.9779%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 522300.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 138383.97
[5 empty] | Total Geral |  | 660684.26
|  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC - 0 | [5 empty] | Revisão: |  | R00
Projeto: |  | Cliente |  |  | Bancos | SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
0
Responsável:
[5 empty] | BDI | 26.52%
[5 empty] | Data | 2021-09-23
PROJETO EXECUTIVO - 0
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.087,581 | 273,42 | 297.366,39 | 45,01 | 45,01
EST-MET-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO |  | KG | 8.903,03 | 26,13 | 232.636,17 | 35,21 | 80,22
PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO |  | m² | 2.860,987 | 33,99 | 97.244,94 | 14,72 | 94,94
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.130,916 | 6,57 | 7.430,11 | 1,12 | 96,06
LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | m² | 1.060,9 | 6,09 | 6.460,88 | 0,98 | 97,04
COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES |  | M | 105,06 | 39,80 | 4.181,38 | 0,63 | 97,67
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.130,916 | 3,06 | 3.460,60 | 0,52 | 98,20
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS | 3,0 | 781,33 | 2.343,99 | 0,35 | 98,55
IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 |  | U | 1,0 | 2.059,26 | 2.059,26 | 0,31 | 98,86
IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO |  | MÊS | 3,0 | 651,57 | 1.954,71 | 0,30 | 99,16
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 757,7178 | 2,12 | 1.606,36 | 0,24 | 99,40
97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 150,0 | 9,93 | 1.489,50 | 0,23 | 99,63
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 114,8057 | 8,04 | 923,03 | 0,14 | 99,77
IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  | UN | 1,0 | 860,33 | 860,33 | 0,13 | 99,90
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 447,67 | 1,27 | 568,54 | 0,09 | 99,99
DEM-04 | Próprio | MONTAGEM DE ANDAIME PARA REMOÇÃO DE COBERTURA | COBE - COBERTURA | UN | 1,0 | 98,07 | 98,07 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 522300.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 138383.97
[5 empty] | Total Geral |  | 660684.26
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D

## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA DA OBRA - REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO |  |  |  | Revisão: |  | R00
| Cliente: |  |  |  | Responsável:
[5 empty] | Data: |  | 2021-09-23
[5 empty] | BDI: |  | 26.52%
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
| 1 | SEVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.548,76 | 25,00% 887,19 | 25,00% 887,19 | 25,00% 887,19 | 25,00% 887,19
| 2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 5.159,03 | 25,00% 1.289,76 | 25,00% 1.289,76 | 25,00% 1.289,76 | 25,00% 1.289,76
| 3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 14.086,71 | 25,00% 3.521,68 | 25,00% 3.521,68 | 25,00% 3.521,68 | 25,00% 3.521,68
| 4 | COBERTURA | 100,00% 631.428,88 | 25,00% 157.857,22 | 25,00% 157.857,22 | 25,00% 157.857,22 | 25,00% 157.857,22
| 5 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 6.460,88 | 25,00% 1.615,22 | 25,00% 1.615,22 | 25,00% 1.615,22 | 25,00% 1.615,22
Porcentagem |  |  |  | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0%
Custo |  |  |  | 165.171,07 | 165.171,07 | 165.171,07 | 165.171,07
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 25,0% | 50,0% | 75,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  | 165.171,06 | 330.342,13 | 495.513,19 | 660.684,26
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
| COMPOSIÇÕES DA REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO | [7 empty] | R00 | a
Projeto: | [7 empty] | Informações:
REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO | [7 empty] | Data: | 2021-09-23
Responsável: | [7 empty] | BDI | 26.52%
Referências:
[8 empty] | SINAPI | 2021-07-01
[8 empty] | SETOP | 2021-04-01
PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA DOM OTÁVIO
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-04 | Próprio | MONTAGEM DE ANDAIME PARA REMOÇÃO DE COBERTURA | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 77.52 | 77.52
Composição Auxiliar | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  | MXMÊS | 3 | 12 | 36
Composição Auxiliar | ED-9077 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME |  |  | M | 6 | 6.92 | 41.52
|  |  |  | MO sem LS => | 31.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.55 |  | Valor com BDI => |  | 98.07
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total sem BDI |  | 522300.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 138383.97
[5 empty] | Total Geral |  | 660684.26
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D