## MEMORIA DE CALCULO
| Revisão: | R00
| Projeto: | DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
| Data: | 2022-05-23
| BDI 1: | 24.23%
BDI 2:
| Data base: | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
| Engenheiro responsável | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
| Crea: | MG- 187.842/D
MEMORIAL DE CÁLCULO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | VIGIA NOTURNO
| Horas | 14
| Dias | 30
| Meses | 5
| Total | 2100 | h
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO
| Total | 5 | meses
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
| Total | 1 | U
2.3 | BANHEIROS QUÍMICOS PARA FRENTE DE OBRA
| Quantidade | 2 | U
| Tempo | 5 | meses
| Total | 10 | meses
2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CONTAINER
| Total | 1 | U
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PLACA DE OBRA
| Quantidade | 1 | U
4 | LOCAÇÕES
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA
| Poço de visita | 10 | U | PROJETO DE DRENAGEM
| Boca de lobo | 16 | U | PROJETO DE DRENAGEM
| Total | 26 | U
4.2 | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA
| Extensão total de tubo | 432.7 | m | PROJETO DE DRENAGEM
5 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA
5.1 | CERQUITE EM TELA PLÁSTICA
| Comprimento de rede | 432.7 | m
| Quantidade de lados | 2 | u
| Total | 865.4 | m
5.2 | CONE DE SINALIZAÇÃO
| Quantidade Total | 30 | U
5.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE METÁLICO
| Área total das Placas | 8 | u
5.4 | CAVALETE METÁLICO PARA SINALIZAÇÃO
| Quantidade Total | 8 | u
5.5 | PLACAS DE ADVRTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO
| Quantidade de placa | 5 | u
| Área da placa | 0.25 | m²
| Área total das Placas | 1.25 | m²
5.6 | POSTES
| Quantidade Total | 5 | U
6 | DEMOLIÇÕES
6.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO
6.1.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO
| Área do pavimento | 973.55 | m² | PRANCHA DE DEMOLIÇÃO
6.1.2 | CARGA
| Área do pavimento | 973.55 | m² | QUANTIDADE DO ITEM 6.1.1
| Perda | 20 | %
| Área do pavimento a ser descartado | 194.71 | m
| altura do pavimento | 0.09 | m
| Empolamento | 30 | %
| Volume total de carga | 22.7811 | m³
6.1.3 | TRANSPORTE
| Carga | 22.7811 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.1.2
| Distância | 7.7 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 175.4142 | Km x m³
6.1.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Total | 22.7811 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.1.2
6.2 | REMOÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO ALFÁLTICO
| Total | 150.05 | m² | PRANCHA DE DEMOLIÇÃO |  |  |  | 489
650
6.2.2 | REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR | [6 empty] | 280 | 57.26% | 372.1881
[8 empty] | 149 | 30.47% | 198.0573
| Área de pavimento | 150.05 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Altura do pavimento | 0.3 | m
| Total | 45.015 | m³ |  |  |  |  | 27 | 5.521% | 35.8896
[8 empty] | 33 | 6.748% | 43.865
6.2.3 | CARGA
| Área do pavimento | 150.05 | m² | ITEM 6.2.1
| Altura | 0.05 | m
| Sub-total-Volume de pavimento | 7.5025 | m³
| Remoção da camada granular | 45.015 | m³ | ITEM 6.2.2
| Empolamento | 30 | %
| Voolume Total de Carga | 68.2728 | m³
6.2.4 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 68.2728 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.2.3
| Distância | 7.7 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 525.7002 | Km x m³
6.2.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 68.2728 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.2.3
6.3 | DEMOLIÇÃO DO SARJETÃO
6.3.1 | REMOÇÃO DE SARJETA E SARJETÃO | [6 empty] | 280 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 149 | #REF! | #REF!
| Comprimento de sarjetão a demolir | 66 | m
| Largura | 1 | m
| Total | 66 | m² |  |  |  |  | 27 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 33 | #REF! | #REF!
6.3.2 | CARGA
| Área de sarjetão | 66 | m²
| Altura | 0.5 | m | ITEM 6.3.1
| Empolamento | 30 | %
| Voolume Total de Carga | 42.9 | m³
6.3.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 42.9 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.3.2
| Distância | 7.7 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 330.33 | Km x m³
6.3.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 42.9 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 6.3.2
7 | DRENAGEM
7.1 | ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
7.1.1 | BOMBA SUBMERSÍVEL
| Quantidade de meses | 2 | meses
| Quantidade horas | 200 | h/mês
| Total | 400 | h
7.1.2 | LOCAÇÃO DO GERADOR
| Quantidade de meses | 2 | meses
| Quantidade de dias | 30 | dia/mês
|  | 60 | dias
7.1.3 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO
|  | 1876.54 | m² | PLANILHA DE CÁLCULO
7.1.4 | ESCORAMENTO DE VALA PONTALETEAMENTO
|  | 436.07 | m² | PLANILHA DE CÁLCULO
7.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA DRENAGEM
7.2.1 | VOLUME DE CORTE ATÉ 1,50M
| Volume de corte | 1113.71 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.2.2 | VOLUME DE CORTE DE 1,50M A 3,00M
| Volume de corte | 493.46 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.2.3 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 0,80m ATÉ 1,50 - PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
| Volume de reaterro | 1063.19 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.2.4 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA ATÉ 1,50 - PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M
| Volume de reaterro | 208.08 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.3 | EMPRESTIMO DE SOLO
7.3.1 | ARGILA PARA ATERRO
| Volume total de reaterro | 1271.27 | m³ | SOMATÓRIA DOS REATERROS
| Empolamento | 30 | %
| Volume de corte | 381.381 | m³
7.3.2 | CARGA
| Volume de solo | 381.381 | m³
| Empolamento | 30 | %
| TOTAL | 495.7953 | m³
7.3.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 495.7953 | m³ | ITEM 7.3.2
| Distânica | 9.7 | km | Projeto de DMT - Bota fora de solo
| TOTAL | 4809.2144 | m³ x km
7.4 | BOTA-FORA
7.4.1 | CARGA
| Volume total de escavação | 1607.17 | m³ | SOMATÓRIA DAS ESCAVAÇÕES
| Volume total de reaterro | 1271.27 | m³ | SOMATÓRIA DOS REATERROS
| Volume total de emprestimo | 381.381 | m³ | ITEM 7.3.1
| Sub total ( volume para bota-fora) | 717.281 | m³
| Empolamento | 30 | %
| TOTAL | 932.4653 | m³
7.4.2 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 932.4653 | m³ | ITEM 7.4.1
| Distânica | 6.7 | km | Projeto de DMT - Bota fora de solo
| TOTAL | 6247.5175 | m³ x km
7.4.3 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 932.4653 | m³ | ITEM 7.4.1
7.5 | PREPARO DO FUNDO DA VALA
7.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO
| Volume de lastro de concreto | 108.18 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.5.2 | LASTRO DE BRITA
| Volume de lastro de brita | 40.91 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.5.3 | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO
| Volume de rachão | 292.24 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
7.5.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de lastro de brita | 40.91 | m³ | ITEM 7.5.2
| Empolamento | 30 | %
| Volume do material granular -rachão | 292.24 | m³ | ITEM 7.5.3
| Empolamento | 50 | %
| Total | 491.543 | m³
7.5.5 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 491.543 | m³ | ITEM 7.5.4
| Distância | 9.7 | km | Projeto de DMT - Britasul
| Total | 4767.9671 | m³ x km
7.6 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO
7.6.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM
| Comprimento de tubo | 105.33 | m | PROJETO DE DRENAGEM
7.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM
| Comprimento de tubo | 105.33 | m | ITEM 7.6.1
7.6.3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600MM
| Comprimento de tubo | 432.7 | m | PROJETO DE DRENAGEM
7.6.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600MM
| Comprimento de tubo | 432.7 | m | ITEM 7.6.3
7.7 | POÇO DE VISITA
7.7.1 | POÇO DE VISITA TIPO α (Ø 600 ÁTE 1000)
| Quantidade | 10 | U | PROJETO DE DRENAGEM
7.7.2 | POÇO DE VISITA TIPO β (Ø 600 ÁTE 1000)
| Quantidade | 1 | U | PROJETO DE DRENAGEM
7.8 | BOCA DE LOBO
7.8.1 | BOCA DE LOBO SIMPLES
| Quantidade de boca de lobo | 9 | U | PROJETO DE DRENAGEM
7.8.2 | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA
| Quantidade de boca de lobo | 7 | U | PROJETO DE DRENAGEM
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO
8.1.1 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE
| Área | 973.55 | m² | TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
8.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETE
| Área de pavimento | 973.55 | m² | ITEM 8.1.1
| Reaproveitamento | 80 | %
| Total | 778.84 | m²
8.1.3 | RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETE
| Área de pavimento | 778.84 | m² | ITEM
| Reaproveitamento | 20 | %
| Total | 155.768 | m²
8.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Área de pavimento | 973.55 | m² | ITEM 8.1.1
| volume de areia | 0.568 | m
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 718.8693 | m³
8.1.5 | TRANSPORTE
| Carga | 718.8693 | m³ | ITEM 8.1.4
| Distância | 6.4 | km | PROJETO DE D.M.T.
| Total | 4600.7636 | m³ x km
8.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Área de pavimento | 973.55 | m² | ITEM 8.1.1
| volume de pó de pedra | 0.08 | m
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 101.2492 | m³
8.1.7 | TRANSPORTE
| Carga | 101.2492 | m³ | ITEM 8.1.6
| Distância | 9.7 | km | PROJETO DE D.M.T.
| Total | 982.1172 | m³ x km
8.2 | PAVIMENTO EM ASFALTO
8.2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
| Área do pavimento | 150.05 | m²
8.2.2 | PAVIMENTO EM CBUQ
| Área do pavimento | 150.05 | m² | ITEM 8.2.1
| Espessura | 0.05 | m | [8 empty] | 32608.18
| Total | 7.5025 | m³ | [8 empty] | 90521.92
8.2.3 | CARGA | [10 empty] | 123130.1
| Volume de CBUQ | 7.5025 | m³ | ITEM 8.2.2
| Empolamento | 30 | %
| Total | 9.7533 | m³
8.2.4 | TRANSPORTE
-123130.1
| Volume de carga | 9.7533 | m³ | ITEM 8.2.3
| Distância | 9 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 87.7793 | Km x m³
8.2.5 | IMPRIMAÇÃO
| Total | 150.05 | m² | ITEM 8.2.1
8.2.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO
| Total | 150.05 | m² | ITEM 8.2.1
8.2.7 | TRANSPORTE
| Área de imprimaçção | 150.05 | m² | ITEM 8.2.5
| Coeficiente | 0.0012 | T/m²
| Área de pintura de ligação | 150.05 | m² | ITEM 8.2.6
| Coeficiente | 0.0005 | T/m²
| Distância | 323.2 | Km
| Total | 82.4435 | Km x T
8.2.8 | EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA
| Área do pavimento | 150.05 | m² | ITEM 8.2.1
| Espessura | 0.3 | m | [8 empty] | 32608.18
| Total | 45.015 | m³ | [8 empty] | 90521.92
8.2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de bica corrida | 45.015 | m³ | #REF!
| Empolamento | 30 | %
| Total | 58.5195 | m³
8.2.10 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 58.5195 | m³ | ITEM 8.2.9
| Distância | 9.7 | km | PROJETO DE D.M.T.
| Total | 567.6391 | m³ x km
8.3 | SARJETÃO
8.3.1 | SARJETÃO EM CONCRETO - PERFIL CARTOLA
| Total | 66 | m | PROJETO DE DRENAGEM
9 | LIMPEZA DA OBRA
9.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| Dias | 22
| Meses | 5
| Total | 110 | dias
9.2 | CARGA
| Dias | 110 | dias
| Volume de material | 0.8 | m³/dia
| Total | 88 | m³
9.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 88 | m³
| Distância | 7.7 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 677.6 | Km x m³
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 24.23%
[6 empty] | BDI 2: | 0%
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 54159 | 4.98%
1.1 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2100 | 25.79 | 54159 | 4.98%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 15390.05 | 1.415%
2.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 838.57 | 4192.85 | 0.3855%
2.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 1 | 870.29 | 870.29 | 0.08002%
2.3 | IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 10 | 993.84 | 9938.4 | 0.9138%
2.4 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 388.51 | 388.51 | 0.03572%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINÁRES |  |  |  | 2197.67 | 0.2021%
3.1 | IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1 | 2197.67 | 2197.67 | 0.2021%
4 |  |  | LOCAÇÕES |  |  |  | 22024.29 | 2.025%
4.1 | DAC-35-02 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | UN | 26 | 647.88 | 16844.88 | 1.549%
4.2 | DAC-35-03 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | M | 432.7 | 11.97 | 5179.41 | 0.4762%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 16438.95 | 1.511%
5.1 | SIN-02 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | M | 865.4 | 13.08 | 11319.43 | 1.041%
5.2 | IIO-SIN-015 | SETOP | CONE EM PVC H = 75 CM | M | 30 | 47.02 | 1410.6 | 0.1297%
5.3 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária | un.dia | 8 | 2.13 | 17.04 | 0.001567%
5.4 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 8 | 235.09 | 1880.72 | 0.1729%
5.5 | DAC-51-032 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | M² | 1.25 | 28.65 | 35.81 | 0.003293%
5.6 | 5219546 | SICRO3 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | un | 5 | 355.07 | 1775.35 | 0.1632%
6 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 22243.29 | 2.045%
6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO |  |  |  | 13485.85 | 1.24%
6.1.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 973.55 | 13.01 | 12665.88 | 1.165%
6.1.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 22.78 | 10.11 | 230.3 | 0.02117%
6.1.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 175.41 | 3.15 | 552.54 | 0.0508%
6.1.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 22.78 | 1.63 | 37.13 | 0.003414%
6.2 |  |  | REMOÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 5999.54 | 0.5516%
6.2.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 150.05 | 21.14 | 3172.05 | 0.2917%
6.2.2 | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 45.02 | 8.22 | 370.06 | 0.03403%
6.2.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 68.27 | 10.11 | 690.2 | 0.06346%
6.2.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 525.7 | 3.15 | 1655.95 | 0.1523%
6.2.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 68.27 | 1.63 | 111.28 | 0.01023%
6.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DO SARJETÃO |  |  |  | 2757.9 | 0.2536%
6.3.1 | DEM-SAR-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | m² | 66 | 18.39 | 1213.74 | 0.1116%
6.3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 42.9 | 10.11 | 433.71 | 0.03988%
6.3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 330.33 | 3.15 | 1040.53 | 0.09567%
6.3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 42.9 | 1.63 | 69.92 | 0.006429%
7 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 829431.62 | 76.26%
7.1 |  |  | ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO |  |  |  | 136307.86 | 12.53%
7.1.1 | 00004084 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 400 | 1.96 | 784 | 0.07209%
7.1.2 | DAC-103-001 | Próprio | LOCAÇÃO DE GERADOR INCLUSO COMBUSTÍVEL | H | 60 | 29.14 | 1748.4 | 0.1608%
7.1.3 | TER-ECR-010 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | m² | 1876.54 | 64.31 | 120680.28 | 11.1%
7.1.4 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 436.07 | 30.03 | 13095.18 | 1.204%
7.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 52524.98 | 4.829%
7.2.1 | TER-ESC-055 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | m³ | 1113.71 | 11.77 | 13108.36 | 1.205%
7.2.2 | TER-ESC-060 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 493.46 | 14.13 | 6972.58 | 0.6411%
7.2.3 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1063.19 | 26.67 | 28355.27 | 2.607%
7.2.4 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 208.08 | 19.65 | 4088.77 | 0.3759%
7.3 |  |  | EMPRESTIMO DE SOLO |  |  |  | 40056.21 | 3.683%
7.3.1 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 381.38 | 54.57 | 20811.9 | 1.914%
7.3.2 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 495.8 | 8.26 | 4095.3 | 0.3765%
7.3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4809.21 | 3.15 | 15149.01 | 1.393%
7.4 |  |  | BOTA-FORA |  |  |  | 15407.16 | 1.417%
7.4.1 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 932.47 | 8.26 | 7702.2 | 0.7082%
7.4.2 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6247.52 | 0.99 | 6185.04 | 0.5687%
7.4.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 932.47 | 1.63 | 1519.92 | 0.1397%
7.5 |  |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA |  |  |  | 143033.98 | 13.15%
7.5.1 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 108.18 | 519.69 | 56220.06 | 5.169%
7.5.2 | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 40.91 | 159.33 | 6518.19 | 0.5993%
7.5.3 | DAC-131-002 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 292.24 | 246.43 | 72016.7 | 6.622%
7.5.4 | 100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 491.54 | 7.24 | 3558.74 | 0.3272%
7.5.5 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4767.97 | 0.99 | 4720.29 | 0.434%
7.6 |  |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 168881.82 | 15.53%
7.6.1 | 00007752 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 105.33 | 174.85 | 18416.95 | 1.693%
7.6.2 | 92822 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 105.33 | 83.29 | 8772.93 | 0.8066%
7.6.3 | 00007762 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 432.7 | 228.53 | 98884.93 | 9.092%
7.6.4 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 432.7 | 98.93 | 42807.01 | 3.936%
7.7 |  |  | POÇO DE VISITA |  |  |  | 209220.2 | 19.24%
7.7.1 | DAC-131-01 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | U | 10 | 18196.83 | 181968.3 | 16.73%
7.7.2 | DAC-131-02 | Próprio | POÇO DE VISITA β (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | U | 1 | 27251.9 | 27251.9 | 2.506%
7.8 |  |  | BOCAS DE LOBO |  |  |  | 63999.41 | 5.884%
7.8.1 | DAC-131-03 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 9 | 2926.15 | 26335.35 | 2.421%
7.8.2 | DAC-35-10 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 7 | 5380.58 | 37664.06 | 3.463%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 104974.82 | 9.652%
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO |  |  |  | 45605.26 | 4.193%
8.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 973.55 | 2.55 | 2482.55 | 0.2283%
8.1.2 | DAC-113-04 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETE SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 778.84 | 14.13 | 11005 | 1.012%
8.1.3 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 155.77 | 66.98 | 10433.47 | 0.9593%
8.1.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 718.87 | 7.72 | 5549.67 | 0.5103%
8.1.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4600.76 | 2.75 | 12652.09 | 1.163%
8.1.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 101.25 | 7.72 | 781.65 | 0.07187%
8.1.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 982.12 | 2.75 | 2700.83 | 0.2483%
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO |  |  |  | 28720.48 | 2.641%
8.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 150.05 | 2.55 | 382.62 | 0.03518%
8.2.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 7.5 | 2133.61 | 16002.07 | 1.471%
8.2.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9.75 | 7.72 | 75.27 | 0.006921%
8.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 87.78 | 2.75 | 241.39 | 0.02219%
8.2.5 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 150.05 | 9.56 | 1434.47 | 0.1319%
8.2.6 | 102100 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | m² | 150.05 | 10.79 | 1619.03 | 0.1489%
8.2.7 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 82.44 | 1.98 | 163.23 | 0.01501%
8.2.8 | PAV-01 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 45.02 | 154.14 | 6939.38 | 0.638%
8.2.9 | 100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 58.52 | 12.63 | 739.1 | 0.06796%
8.2.10 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 567.64 | 1.98 | 1123.92 | 0.1033%
8.3 |  |  | SARJETÃO |  |  |  | 30649.08 | 2.818%
8.3.1 | DAC-131-001 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | M | 66 | 464.38 | 30649.08 | 2.818%
9 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 20745.12 | 1.907%
9.1 | LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | DIA | 110 | 161.1 | 17721 | 1.629%
9.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 88 | 10.11 | 889.68 | 0.0818%
9.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 677.6 | 3.15 | 2134.44 | 0.1963%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 875652.04
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 211952.77
|  |  |  | Total Geral |  |  | 1087604.81
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA |  |  | Revisão: | R00
|  |  | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: | Cliente:
DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  | DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 0%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit. Com BDI | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
DAC-131-01 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 10,0 | 18.196,83 | 181.968,30 | 16,73 | 16,73
TER-ECR-010 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA |  | m² | 1.876,54 | 64,31 | 120.680,28 | 11,10 | 27,83
00007762 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | Material | M | 432,7 | 228,53 | 98.884,93 | 9,09 | 36,92
DAC-131-002 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 292,24 | 246,43 | 72.016,70 | 6,62 | 43,54
FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m³ | 108,18 | 519,69 | 56.220,06 | 5,17 | 48,71
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.100,0 | 25,79 | 54.159,00 | 4,98 | 53,69
92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 432,7 | 98,93 | 42.807,01 | 3,94 | 57,63
DAC-35-10 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE | U | 7,0 | 5.380,58 | 37.664,06 | 3,46 | 61,09
DAC-131-001 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M | 66,0 | 464,38 | 30.649,08 | 2,82 | 63,91
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.063,19 | 26,67 | 28.355,27 | 2,61 | 66,51
DAC-131-02 | Próprio | POÇO DE VISITA β (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 27.251,90 | 27.251,90 | 2,51 | 69,02
DAC-131-03 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE | U | 9,0 | 2.926,15 | 26.335,35 | 2,42 | 71,44
00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 381,38 | 54,57 | 20.811,90 | 1,91 | 73,35
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 6.518,25 | 3,15 | 20.532,48 | 1,89 | 75,24
00007752 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | Material | M | 105,33 | 174,85 | 18.416,95 | 1,69 | 76,94
LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | DIA | 110,0 | 161,10 | 17.721,00 | 1,63 | 78,56
DAC-35-02 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 26,0 | 647,88 | 16.844,88 | 1,55 | 80,11
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 7,5 | 2.133,61 | 16.002,07 | 1,47 | 81,58
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 5.670,66 | 2,75 | 15.594,31 | 1,43 | 83,02
TER-ESC-055 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | m³ | 1.113,71 | 11,77 | 13.108,36 | 1,21 | 84,22
101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 436,07 | 30,03 | 13.095,18 | 1,20 | 85,43
97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 973,55 | 13,01 | 12.665,88 | 1,16 | 86,59
100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1.428,27 | 8,26 | 11.797,51 | 1,08 | 87,68
SIN-02 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 865,4 | 13,08 | 11.319,43 | 1,04 | 88,72
DAC-113-04 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETE SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 778,84 | 14,13 | 11.005,00 | 1,01 | 89,73
93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 11.015,49 | 0,99 | 10.905,33 | 1,00 | 90,73
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 155,77 | 66,98 | 10.433,47 | 0,96 | 91,69
IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO |  | MÊS | 10,0 | 993,84 | 9.938,40 | 0,91 | 92,61
92822 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 105,33 | 83,29 | 8.772,93 | 0,81 | 93,41
TER-ESC-060 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  | m³ | 493,46 | 14,13 | 6.972,58 | 0,64 | 94,05
PAV-01 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 45,02 | 154,14 | 6.939,38 | 0,64 | 94,69
FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE |  | m³ | 40,91 | 159,33 | 6.518,19 | 0,60 | 95,29
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 829,87 | 7,72 | 6.406,59 | 0,59 | 95,88
DAC-35-03 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 432,7 | 11,97 | 5.179,41 | 0,48 | 96,36
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS | 5,0 | 838,57 | 4.192,85 | 0,39 | 96,74
93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 208,08 | 19,65 | 4.088,77 | 0,38 | 97,12
100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 491,54 | 7,24 | 3.558,74 | 0,33 | 97,44
97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 150,05 | 21,14 | 3.172,05 | 0,29 | 97,74
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1.123,6 | 2,55 | 2.865,18 | 0,26 | 98,00
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 221,95 | 10,11 | 2.243,91 | 0,21 | 98,21
IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 |  | U | 1,0 | 2.197,67 | 2.197,67 | 0,20 | 98,41
5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção |  | un | 8,0 | 235,09 | 1.880,72 | 0,17 | 98,58
5219546 | SICRO3 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção |  | un | 5,0 | 355,07 | 1.775,35 | 0,16 | 98,74
DAC-103-001 | Próprio | LOCAÇÃO DE GERADOR INCLUSO COMBUSTÍVEL | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 60,0 | 29,14 | 1.748,40 | 0,16 | 98,91
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 1.066,42 | 1,63 | 1.738,26 | 0,16 | 99,06
102100 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 150,05 | 10,79 | 1.619,03 | 0,15 | 99,21
96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 150,05 | 9,56 | 1.434,47 | 0,13 | 99,35
IIO-SIN-015 | SETOP | CONE EM PVC H = 75 CM |  | M | 30,0 | 47,02 | 1.410,60 | 0,13 | 99,48
5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  | tkm | 650,08 | 1,98 | 1.287,15 | 0,12 | 99,59
DEM-SAR-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO |  | m² | 66,0 | 18,39 | 1.213,74 | 0,11 | 99,71
IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  | UN | 1,0 | 870,29 | 870,29 | 0,08 | 99,79
00004084 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | Equipamento | H | 400,0 | 1,96 | 784,00 | 0,07 | 99,86
100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 58,52 | 12,63 | 739,10 | 0,07 | 99,93
ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) |  | UN | 1,0 | 388,51 | 388,51 | 0,04 | 99,96
4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 45,02 | 8,22 | 370,06 | 0,03 | 100,00
DAC-51-032 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | M² | 1,25 | 28,65 | 35,81 | 0,00 | 100,00
5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 8,0 | 2,13 | 17,04 | 0,00 | 100,00
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES- DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 0%
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-02 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 521.52 | 521.52
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 34.74 | 34.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.12 | 22.12
Insumo | 00020206 | SINAPI | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 12 | 15.79 | 189.48
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 30 | 8.44 | 253.2
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 1 | 21.98 | 21.98
|  |  |  | MO sem LS => | 50.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.36 |  | Valor com BDI => |  | 647.88
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-03 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 9.64 | 9.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 22.37 | 5.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 16.21 | 4.05
|  |  |  | MO sem LS => | 7.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 11.97
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SIN-02 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 10.53 | 10.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.21 | 1.62
Insumo | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 1.1 | 2.6 | 2.86
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.55 | 9.84 | 5.41
Insumo | 00039015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | Material |  | UN | 0.7 | 0.92 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 13.08
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-51-032 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 1 | 23.07 | 23.07
Composição Auxiliar | 5213416 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I |  |  | m² | 0.00167 | 364.19 | 0.6
Composição Auxiliar | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 0.08048 | 28.62 | 2.3
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas | Material |  | kg | 1.0582 | 19.0686 | 20.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 28.65
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-103-001 | Próprio | LOCAÇÃO DE GERADOR INCLUSO COMBUSTÍVEL | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 23.46 | 23.46
Insumo | 00003346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | Equipamento |  | H | 1 | 17.64 | 17.64
Insumo | COT-143-001 | Próprio | COMBUSTÍVEL PARA GERADOR | Material |  | L | 1 | 5.82 | 5.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 29.14
7.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-131-002 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 198.37 | 198.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 16.21 | 40.52
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.15 | 206.98 | 31.04
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.36 | 76.66 | 27.59
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 90.2 | 99.22
|  |  |  | MO sem LS => | 38.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.06 |  | Valor com BDI => |  | 246.43
7.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-131-01 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 14647.7 | 14647.7
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 3.98 | 428.95 | 1707.22
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 31.68 | 210.22 | 6659.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 | 336.66 | 67.33
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.47 | 410.89 | 193.11
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 439.24 | 12.45 | 5468.53
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 | 137.71 | 27.54
Composição Auxiliar | DAC-35-01 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 3.33 | 30.62 | 101.96
Composição Auxiliar | DRE-TAM-005 | SETOP | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA |  |  | UN | 1 | 422.25 | 422.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2118.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2118.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3549.13 |  | Valor com BDI => |  | 18196.83
7.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-131-02 | Próprio | POÇO DE VISITA β (Ø 600 ÁTE 1000), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 21936.65 | 21936.65
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 5.67 | 428.95 | 2432.14
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 45.56 | 210.22 | 9577.62
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 | 336.66 | 67.33
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.47 | 410.89 | 193.11
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 724.8 | 12.45 | 9023.76
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 | 137.71 | 27.54
Composição Auxiliar | DAC-35-01 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 6.3 | 30.62 | 192.9
Composição Auxiliar | DRE-TAM-005 | SETOP | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA |  |  | UN | 1 | 422.25 | 422.25
|  |  |  | MO sem LS => | 3212.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 3212.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 5315.25 |  | Valor com BDI => |  | 27251.9
7.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-131-03 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE |  | U | 1 | 2355.43 | 2355.43
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 3.72 | 144.35 | 536.98
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  | m³ | 1.68 | 55.35 | 92.98
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 0.22 | 53.61 | 11.79
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 22.45 | 56.12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 16.28 | 40.7
Composição Auxiliar | TRA-CAM-005 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | m³ | 14.441 | 4.07 | 58.77
Insumo | MATED- 12823 | SETOP | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO EM F°F° | Material |  | U | 1 | 367.02 | 367.02
Insumo | MATED- 12826 | SETOP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG PARA BOCA DE LOBO | Material |  | U | 1 | 1051.21 | 1051.21
Insumo | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | Serviços |  | m³ | 0.06 | 446.77 | 26.8
Insumo | ED-48317 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | Serviços |  | m³ | 0.21 | 392.46 | 82.41
Insumo | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | Serviços |  | m³ | 0.4 | 76.63 | 30.65
|  |  |  | MO sem LS => | 273.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 273.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 570.72 |  | Valor com BDI => |  | 2926.15
7.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-10 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE |  | U | 1 | 4331.15 | 4331.15
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 6.12 | 144.35 | 883.42
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  | m³ | 3.19 | 55.35 | 176.56
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 0.79 | 53.61 | 42.35
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 22.45 | 56.12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 16.28 | 40.7
Composição Auxiliar | TRA-CAM-005 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | m³ | 14.441 | 4.07 | 58.77
Insumo | MATED- 12823 | SETOP | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO EM F°F° | Material |  | U | 2 | 367.02 | 734.04
Insumo | MATED- 12826 | SETOP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG PARA BOCA DE LOBO | Material |  | U | 2 | 1051.21 | 2102.42
Insumo | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | Serviços |  | m³ | 0.11 | 446.77 | 49.14
Insumo | ED-48317 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | Serviços |  | m³ | 0.4 | 392.46 | 156.98
Insumo | ED-48324 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | Serviços |  | m³ | 0.4 | 76.63 | 30.65
|  |  |  | MO sem LS => | 430.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 430.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1049.43 |  | Valor com BDI => |  | 5380.58
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-113-04 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETE SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 11.38 | 11.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 16.21 | 5.67
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0589 | 0.61 | 0.03
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 12.19 | 0.04
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 89.17 | 5.06
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 90.65 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 14.13
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PAV-01 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 124.08 | 124.08
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0077 | 150.98 | 1.16
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0084 | 51.24 | 0.43
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0058 | 303.58 | 1.76
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0103 | 50.85 | 0.52
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0077 | 233.19 | 1.79
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0084 | 74.27 | 0.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0563 | 16.21 | 0.91
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0039 | 204.82 | 0.79
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0122 | 73.38 | 0.89
Insumo | 00004748 | SINAPI | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.3 | 88.63 | 115.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.06 |  | Valor com BDI => |  | 154.14
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-131-001 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M | 1 | 373.81 | 373.81
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 13.4 | 12.12 | 162.4
Composição Auxiliar | EST-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 0.15 | 661.89 | 99.28
Composição Auxiliar | EST-FOR-025 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 0.3 | 50.79 | 15.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 336.66 | 16.83
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.075 | 137.71 | 10.32
Composição Auxiliar | EST-MET-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO |  |  | KG | 2.4 | 22.31 | 53.54
|  |  |  | MO sem LS => | 47.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.57 |  | Valor com BDI => |  | 464.38
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | DIA | 1 | 129.68 | 129.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 16.21 | 129.68
|  |  |  | MO sem LS => | 91.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.42 |  | Valor com BDI => |  | 161.1
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-01 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 30.62 | 30.62
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 22.12 | 4.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 16.21 | 3
Insumo | 00004448 | SINAPI | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.17875 | 22.36 | 3.99
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.078 | 21.57 | 1.68
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.377 | 47.39 | 17.86
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 38.03
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
|  | DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 24.23%
[6 empty] | BDI 2: | 0%
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 54.159,00 | 20,00% 10.831,80 | 20,00% 10.831,80 | 20,00% 10.831,80 | 20,00% 10.831,80 | 20,00% 10.831,80
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 15.390,05 | 100,00% 15.390,05
3 | SERVIÇOS PRELIMINÁRES | 100,00% 2.197,67 | 50,00% 1.098,84 | 50,00% 1.098,84
4 | LOCAÇÕES | 100,00% 22.024,29 | 25,00% 5.506,07 | 25,00% 5.506,07 | 25,00% 5.506,07 | 25,00% 5.506,07
5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 100,00% 16.438,95 | 100,00% 16.438,95
6 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 22.243,29 | 40,00% 8.897,32 | 20,00% 4.448,66 | 20,00% 4.448,66 | 20,00% 4.448,66
7 | DRENAGEM | 100,00% 829.431,62 |  | 25,00% 207.357,91 | 25,00% 207.357,91 | 25,00% 207.357,91 | 25,00% 207.357,91
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 104.974,82 |  | 25,00% 26.243,71 | 25,00% 26.243,71 | 25,00% 26.243,71 | 25,00% 26.243,71
9 | LIMPEZA DO TERRENO | 100,00% 20.745,12 | 20,00% 4.149,02 | 20,00% 4.149,02 | 20,00% 4.149,02 | 20,00% 4.149,02 | 20,00% 4.149,02
Porcentagem |  |  | 5,73% | 23,87% | 23,77% | 23,77% | 22,86%
Custo |  |  | 62.312,05 | 259.636,00 | 258.537,16 | 258.537,16 | 248.582,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,73% | 29,6% | 53,37% | 77,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 62.312,04 | 321.948,04 | 580.485,21 | 839.022,37 | 1.087.604,81
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D