## Planilha1
568000
120000 | 700 | cbuq | 750799.89
120000 | 5.4 | carga | 5379.35
34000 | 37 | transporte | 37334.07
36000 | 98.5 | imp | 99075.43
30000 | 32 | lig | 31886.34
45000 | 7 | transporte | 7216.18
| 21.6 | canteiro central
| 100 | sinalização horiz | 99174
| 2 | placa de obra | 2093.41
| 10 | limpeza | 14893.1533
| 40 | vigia
953000 | 1053.5 |  | 1047851.8233
1056000
-8148.1767

## DADOS
DADOS PARA O ORÇAMENTO
Revisão: | R00
Projeto: | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Data: | 2022-05-23
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 20.25%
Data base: | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
Engenheiro(a) responsável: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
Crea: | MG- 187.842/D
Logo de Pouso Alegre
Logo de Santa Rita do Sapucaí

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
1 | ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO
| Quantidade | 1 | U
| Tempo de obra | 5 | meses
| Total | 5 | meses
1.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
| Total | 1 | U | QUANTIDADE DE CONTAINER
1.1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
| Total | 1 | u | QUANTIDADE DE CONTAINER
1.1.4 | BANHEIROS QUÍMICOS PARA FRENTE DE OBRA
| Quantidade | 2 | U
| Tempo de obra | 5 | meses
| Total | 10 | meses
1.2 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
1.2.1 | PLACA DE OBRA
| Total | 1 | U
1.2.2 | SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO SUBSOLO
| Extensão da via | 322 | m
| Consideração | 25 | %
| Total | 80.5 | m
2 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA
2.1 | CERQUITE
| Extensão da rede | 423.72 | m | PROJETO DE DRENAGEM
| Quantidade de lados | 2
| Quantidade Total | 847.44 | m
2.2 | CONE DE SINALIZAÇÃO
| Quantidade Total | 30 | U
2.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA
| Placa escrito "Apenas trânsito local" | 2 | m²
| Placa escrito ''Trânsito impedido'' | 2 | m²
| Placa de advertência | 0.9825 | m²
| Área total das placas | 4.9825 | m²
2.4 | SUPORTE METÁLICO MÓVEL
| Quantidade Total | 3 | U
2.5 | CAVALETE METÁLICO
| Total | 4 | U
3 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES
3.1 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES DO PAVIMENTO
3.1.1 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL
| Área da camada vegetal | 10.84 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
3.1.2 | REMOÇÃO DE TODO O PAVIMENTO
| Área de paralelepípedo revestido com asfalto | 197.43 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Espessura | 0.26 | m
| Área de bloquete revestido com asfalto | 1137.99 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Espessura | 0.24 | m
| Volume Total | 324.4494 | m³
3.1.3 | REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR
| Área de paralelepípedo revestido com asfalto | 197.43 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Espessura | 0.1 | m
| área de bloquete revestido com asfalto | 1137.99 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Espessura | 0.12 | m
| Volume Total | 156.3018 | m³
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE GUIA
| Comprimento | 2 | m | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
3.1.5 | CARGA
| Área da limpeza da camada vegetal | 10.84 | m² | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.1
| Espessura | 0.1 | m
| Volume de pavimento | 324.4494 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.2
| Volume da camada granular | 156.3018 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.3
| Comprimento de guia | 2 | m | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.4
| Área | 0.045 | m²
| Empolamento | 30 | %
| Volume total de carga | 626.5028 | m³
3.1.6 | TRANSPORTE
| Carga | 626.5028 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.5
| Distância - Resíduos de construção civil | 4.59 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 2875.6477 | km x m³
3.1.7 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Total | 626.5028 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.1.5
3.2 | REMOÇÃO DA REDE EXISTENTE
3.2.1 | ESCAVAÇÃO DE VALA H = 1,50 M
| Comprimento do tubo de concreto armado | 326.6 | m | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Largura da vala | 1.9 | m
| Profundidade | 1.5 | m
| volume do tubo | 256.381 | m³
| Volume de escavação | 674.429 | m³
3.2.2 | REATERRO DE VALA COM 1,50 M < L 2,50 M E H = 1,50 M
| Comprimento do tubo de concreto armado | 326.6 | m | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Largura da vala | 1.9 | m | UTILIZAR SOLO ESCAVADO NA REDE DE DRENAGEM
| Profundidade | 1.5 | m
| Volume de escavação | 930.81 | m³
3.2.3 | TUBO DE CONCRETO DN = 1000 M
| Comprimento total | 326.6 | m | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
3.2.4 | DEMOLIÇÃO DA BOCA DE LOBO
| Quantidade | 1 | u | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
3.2.5 | DEMOLIÇÃO DO POÇO DE VISITA
| Quantidade | 1 | u | PROJETO DE DEMOLIÇÃO
3.2.6 | CARGA
| Comprimento de tubo | 326.6 | m | QUANTIDADE DO ITEM 3.2.3
| área | 0.785 | m²
| Volume de tubo | 256.381 | m³
| Demolição da boca de lobo | 1 | u | QUANTIDADE DO ITEM 3.2.4
| Volume considerado | 4.14 | m³
| Volume de boca de lobo | 4.14 | m³
| Demolição do poço de visita | 1 | u | QUANTIDADE DO ITEM 3.2.5
| Volume considerado | 9 | m³
| Volume de poço de visita | 9 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Volume total de carga | 350.3773 | m³
3.2.7 | TRANSPORTE
| Carga | 350.3773 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.2.6
| Distância - Resíduos de construção civil | 4.59 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 1608.2318 | km x m³
3.2.8 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Total | 350.3773 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 3.2.6
4 | DRENAGEM
4.1 | LOCAÇÕES
4.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA
| Poços de visita | 8 | U | PROJETO DE DRENAGEM
| Bocas de lobo | 15 | U
| Total | 23 | U
4.1.2 | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA
| Extensão total da tubulação | 423.72 | m | PROJETO DE DRENAGEM
4.2 | ESGOTAMENTO
4.2.1 | BOMBA SUBMERSÍVEL
| Quantidade de meses | 3 | meses
| Quantidade horas | 200 | h/mês
| Total | 600 | horas
4.2.2 | LOCAÇÃO DO GERADOR
| Quantidade de meses | 3 | meses
| Quantidade horas | 200 | h/mês
| Total | 600 | horas
4.3 | ESCORAMENTO
4.3.1 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO
| Total | 1315.14 | m² | ANEXO I
4.3.2 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO
| Total | 239.58 | m² | ANEXO I
4.3.3 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO
| Total | 465.5 | m² | ANEXO I
4.3.4 | ESCORAMENTO TIPO BLINDADO
| Comprimento de escoramento blindado | 31 | m | ANEXO I
| Extensão máxima por mês | 80 | m/mês
| Tempo necesário | 1 | mês
| Quantidade de blindado por mês | 9 | u
| Total | 9 | u/mês
4.3.5 | ESCORAMENTO TIPO BLINDADO - NÃO INCLUSO O BLINDADO
| Área de escoramento | 301 | m² | ANEXO I
4.4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.4.1 | VOLUME DE CORTE ATÉ 1,50 m
| Volume de corte na galeria | 1304.1 | m³ | ANEXO I
| Volume de corte no ramal | 198.35 | m³
| Volume de corte | 1502.45 | m³
4.4.2 | VOLUME DE CORTE DE 1,50 m A 3,00 m
| Volume de corte na galeria | 1225.61 | m³ | ANEXO I
| Volume de corte no ramal | 56.87 | m³
| Volume de corte | 1282.48 | m³
4.4.3 | VOLUME DE CORTE DE 3,00 m A 5,00 m
| Volume de corte na galeria | 360.84 | m³ | ANEXO I
4.4.4 | VOLUME DE CORTE DE MAIOR QUE 5,00 m
| Volume de corte na galeria | 31.38 | m³ | ANEXO I
4.4.5 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA ATÉ 1,50 - PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m
| Volume de reaterro do ramal | 198.35 | m³
4.4.6 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA ATÉ 1,50 - PROFUNDIDADE DE 1,50 m A 3,00 m
| Volume de reaterro do ramal | 56.87 | m³
4.4.7 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA DE 1,50 m ATÉ 2,50 m - PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 m
| Volume de reaterro na galeria | 1073.25 | m³ | ANEXO I
4.4.8 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA DE 1,50 m ATÉ 2,50 m - PROFUNDIDADE DE 1,50 m A 3,00 m
| Volume de reaterro na galeria | 369.52 | m³ | ANEXO I
4.4.9 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA DE 1,50 m ATÉ 2,50 m - PROFUNDIDADE DE 3,00 m A 4,50 m
| Volume de reaterro na galeria | 75.06 | m³ | ANEXO I
4.4.10 | VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA DE 1,50 m ATÉ 2,50 m - PROFUNDIDADE DE 4,50 m A 6,00 m
| Volume de reaterro na galeria | 4.86 | m³ | ANEXO I
4.4.11 | CARGA DE BOTA-FORA
| Volume total de escavação | 3851.579 | m³ | SOMATÓRIA DAS ESCAVAÇÕES SOMANDO A DEMOLIÇÃO DA REDE EXISTENTE
| Volume total de reaterro reutilizado (70%) | 1896.104 | m³ | SOMATÓRIA DOS REATERROS SOMANDO A DEMOLIÇÃO DA REDE EXISTENTE
| Coeficiente de contração | 0.9
| Sub total ( volume de reaterro com o coeficiente de contração) | 2106.7822 | m³ | VOLUME DE REATERRO / COEFICIENTE DE CONTRAÇÃO
| Sub total ( volume para bota-fora) | 1744.7968 | m³ | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE REATERRO COM COEFICIENTE DE CONTRAÇÃO
| Empolamento | 30 | %
| TOTAL | 2268.2358 | m³
4.4.12 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 2268.2358 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.4.11
| Distânica- bota -fora de solo | 7.72 | km | PROJETO DE DMT
| TOTAL | 17510.7805 | km x m³
4.4.13 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 2268.2358 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.4.11
4.4.14 | ARGILA PARA ATERRO
| Volume de reaterro | 1777.91 | m³ | SOMATÓRIA DOS REATERROS
| Troca | 30 | %
| Volume de reaterro com troca de solo | 533.373 | m³
| Coeficiente de contração | 0.9
| Volume de solo com coeficiente de contração | 592.6367 | m³
4.4.15 | CARGA
| Volume de argila | 592.6367 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.4.14
| Empolamento | 30 | %
| TOTAL | 770.4277 | m³
4.4.16 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 770.4277 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.4.15
| Distânica - empréstimo de solo | 7.98 | km | PROJETO DE DMT
| TOTAL | 6148.0128 | km x m³
4.5 | PREPARO DO FUNDO DA VALA
4.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO
| Volume de lastro de concreto | 420.59 | m³ | ANEXO I
4.5.2 | LASTRO DE BRITA
| Volume de lastro de brita | 43.49 | m³ | ANEXO I
4.5.3 | EMASSAMENTO DO RACHÃO
| Volume de emassamento com rachão | 434.7 | m³ | ANEXO I
4.5.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de lastro de brita | 43.49 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.5.2
| Coeficiente na composição | 1.05
| Empolamento | 30 | %
| Volume de emassamento com rachão | 434.7 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.5.3
| Coeficiente na composição | 1.1
| Empolamento | 50 | %
| Total | 776.6188 | m³
4.5.5 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 776.6188 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 4.5.4
| Distância -Britasul | 10.47 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 8131.1994 | km x m³
4.5.1 | ENVELOPAMENTO DO TUBO DE CONCRETO DN = 1500 MM
| Comprimento | 57 | m | PROJETO DE DRENAGEM
4.6 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO
4.6.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400 MM*
| Comprimento de tubo | 102 | m | PROJETO DE DRENAGEM
4.6.2 | ASSENTAMENTO DO TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400 MM
| Comprimento de tubo | 101.72 | m | QUANTIDADE DO ITEM 4.6.1
4.6.3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 1500 MM*
| Comprimento de tubo | 322 | m | PROJETO DE DRENAGEM
4.6.4 | ASSENTAMENTO DO TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 1500 MM
| Comprimento de tubo | 322 | m | QUANTIDADE DO ITEM 4.6.3
4.7 | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO
4.7.1 | POÇO DE VISITA TIPO α (Ø 1200 até 1500)
| Quantidade | 7 | U | PROJETO DE DRENAGEM
4.7.2 | POÇO DE VISITA ESPECIAL
| Quantidade | 1 | U | PROJETO DE DRENAGEM
4.7.3 | BOCA DE LOBO SIMPLES
| Quantidade | 8 | U | PROJETO DE DRENAGEM
4.7.4 | BOCA DE LOBO DUPLA
| Quantidade | 7 | U | PROJETO DE DRENAGEM
4.7.5 | SARJETÃO
| Comprimento | 12.83 | m | PROJETO DE DRENAGEM
5 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PAVIMENTO
5.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
| Área do pavimento asfáltico | 1017.2 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO/PAVIMENTAÇÃO
5.1.2 | EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES
| Área do pavimento flexível do leito carroçável | 1017.2 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO/PAVIMENTAÇÃO
| Espessura | 0.3 | m | [5 empty] | 32608.18
| Total | 305.16 | m³ | [5 empty] | 90521.92
5.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de brita graduada simples | 305.16 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.1.2
| Coeficiente na composição | 1.3
| Empolamento | 30 | %
| Total | 515.7204 | m³
5.1.4 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 515.7204 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.1.3
| Distância - Britasul | 10.47 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 5399.5926 | km x m³
5.1.6 | PAVIMENTO EM CBUQ
| Área do pavimento flexível do leito carroçável | 1017.2 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO/PAVIMENTAÇÃO
| Espessura | 0.06 | m
| Total | 61.032 | m³ | [5 empty] | 90521.92
5.1.7 | CARGA | [7 empty] | 90521.92
| Volume de CBUQ | 61.032 | m³ | ITEM 5.1.6
| Empolamento | 30 | %
| Total | 79.3416 | m³
5.1.8 | TRANSPORTE DE CBUQ
-90521.92
| Volume de carga | 79.3416 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.1.7
| Distância - usina de asfalto | 9.59 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 760.8859 | km x m³
5.1.9 | IMPRIMAÇÃO
| Área do pavimento asfáltico | 1017.2 | m²
5.1.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO
| Área do pavimento asfáltico | 1017.2 | m² | PROJETO DE DEMOLIÇÃO/PAVIMENTAÇÃO
| Camadas | 2
| Área total | 2034.4 | m²
5.1.11 | TRANSPORTE
| Área de imprimação | 1017.2 | m² | ITEM 5.1.9
| Coeficiente | 0.0012 | T/m²
| Área de pintura de ligação | 2034.4 | m² | ITEM 5.1.10
| Coeficiente | 0.0005 | T/m²
| Distância - refinaria | 235.09 | km
| Total | 526.0938 | km x T
5.2 | PLANTIO DE GRAMA
5.2.1 | PLANTIO DE GRAMA
| Área | 10.84 | m²
5.2.2 | CARGA
| Área de grama | 10.84 | m² | QUANTIDADE DO ITEM 5.2.1
| Espessura | 0.1 | m
| Empolamento | 30 | %
| Total | 1.4092 | m³
5.2.3 | TRANSPORTE
0
| Volume de carga | 1.4092 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.2.2
| Distância - usina de asfalto | 7.19 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 10.1321 | km x m³
5.3 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
5.3.1 | SARJETA COM 15% DE INCLINAÇÃO
| Total | 771.62 | m
5.3.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO
| Comprimento | 2 | m
6 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| Duração da obra | 5 | meses
| Quantidade de dias de trabalho | 22 | dias/mês
| Total | 110 | dias
6.2 | CARGA
| Dias | 110
| Volume de material | 0.8 | m³/dia
| Total | 88 | m³
6.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 88 | m³
| Distância-resíduos de construção | 4.59 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 403.92 | km x m³
6.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 88 | m³
Notas: (*) No mercado o tubo em concreto armado de 400 mm e 1500 mm são vendidos em unidade por metro, sendo assim houve o arredondamento do comprimento total.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 39022.59 | 1.662%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 15514.16 | 0.6608%
1.1.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 5 | 675.02 | 838.57 | 4192.85 | 0.1786%
1.1.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 1 | 700.55 | 870.29 | 870.29 | 0.03707%
1.1.3 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 412.64 | 512.62 | 512.62 | 0.02183%
1.1.4 | IIO-SAN-005 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 10 | 800 | 993.84 | 9938.4 | 0.4233%
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23508.43 | 1.001%
1.2.1 | IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1 | 1769.04 | 2197.67 | 2197.67 | 0.0936%
1.2.2 | DAC-237-001 | Próprio | SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO SUBSOLO | M | 80.5 | 213.1 | 264.73 | 21310.76 | 0.9077%
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA |  |  |  |  | 15192.95 | 0.6471%
2.1 | DAC-237-002 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | M | 847.44 | 10.53 | 13.08 | 11084.51 | 0.4721%
2.2 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 30 | 52.6 | 65.34 | 1960.2 | 0.08349%
2.3 | DAC-237-003 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | M² | 4.98 | 23.07 | 28.65 | 142.67 | 0.006077%
2.4 | 5219546 | SICRO3 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | un | 3 | 285.82 | 355.07 | 1065.21 | 0.04537%
2.5 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 4 | 189.24 | 235.09 | 940.36 | 0.04005%
3 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 108438.98 | 4.619%
3.1 |  |  | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL E REMOÇÃO |  |  |  |  | 21340.17 | 0.9089%
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 10.84 | 0.34 | 0.42 | 4.55 | 0.0001938%
3.1.2 | DAC-221-001 | Próprio | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | M³ | 324.45 | 11.95 | 14.84 | 4814.83 | 0.2051%
3.1.3 | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 156.3 | 6.62 | 8.22 | 1284.78 | 0.05472%
3.1.4 | DEM-MFC-005 | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | m | 2 | 9.26 | 11.5 | 23 | 0.0009796%
3.1.5 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 626.5 | 8.08 | 10.03 | 6283.79 | 0.2676%
3.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2875.65 | 2.22 | 2.75 | 7908.03 | 0.3368%
3.1.7 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 626.5 | 1.32 | 1.63 | 1021.19 | 0.04349%
3.2 |  |  | REMOÇÃO DA REDE EXISTENTE |  |  |  |  | 87098.81 | 3.71%
3.2.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 674.43 | 55.35 | 68.76 | 46373.8 | 1.975%
3.2.2 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 930.81 | 20.66 | 25.66 | 23884.58 | 1.017%
3.2.3 | 1600404 | SICRO3 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 326.6 | 7.82 | 9.71 | 3171.28 | 0.1351%
3.2.4 | DAC-237-013 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES | U | 1 | 565.26 | 702.22 | 702.22 | 0.02991%
3.2.5 | DAC-237-014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DO POÇO DE VISITA | U | 1 | 3589.22 | 4458.88 | 4458.88 | 0.1899%
3.2.6 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 350.38 | 8.08 | 10.03 | 3514.31 | 0.1497%
3.2.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1608.23 | 2.22 | 2.75 | 4422.63 | 0.1884%
3.2.8 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 350.38 | 1.32 | 1.63 | 571.11 | 0.02432%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1923039.21 | 81.91%
4.1 |  |  | LOCAÇÕES |  |  |  |  | 19973.16 | 0.8507%
4.1.1 | DAC-233-01 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | UN | 23 | 521.52 | 647.88 | 14901.24 | 0.6347%
4.1.2 | DAC-233-02 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | M | 423.72 | 9.64 | 11.97 | 5071.92 | 0.216%
4.2 |  |  | ESGOTAMENTO |  |  |  |  | 14322 | 0.61%
4.2.1 | 00004084 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | 600 | 1.58 | 1.96 | 1176 | 0.05009%
4.2.2 | 00003346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 600 | 17.64 | 21.91 | 13146 | 0.5599%
4.3 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  |  | 191591.09 | 8.16%
4.3.1 | TER-ECR-010 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | m² | 1315.14 | 51.77 | 64.31 | 84576.65 | 3.602%
4.3.2 | TER-ECR-005 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | m² | 239.58 | 85.57 | 106.3 | 25467.35 | 1.085%
4.3.3 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 465.5 | 24.18 | 30.03 | 13978.96 | 0.5954%
4.3.4 | COT-237-001 | Próprio | ESCORAMENTO BLINDADO INCLUINDO FRETE COM UTILIZAÇÃO MENSAL | U/MÊS | 9 | 5600 | 6734 | 60606 | 2.581%
4.3.5 | DAC-237-004 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, NÃO INCLUI MATERIAL | m² | 301 | 18.62 | 23.13 | 6962.13 | 0.2965%
4.4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 204593.9 | 8.714%
4.4.1 | TER-ESC-055 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | m³ | 1502.45 | 9.48 | 11.77 | 17683.83 | 0.7532%
4.4.2 | TER-ESC-060 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 1282.48 | 11.38 | 14.13 | 18121.44 | 0.7718%
4.4.3 | TER-ESC-065 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 360.84 | 14.22 | 17.66 | 6372.43 | 0.2714%
4.4.4 | TER-ESC-070 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H > 5,00 M | m³ | 31.38 | 17.07 | 21.2 | 665.25 | 0.02833%
4.4.5 | 93375 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 198.35 | 17.78 | 22.08 | 4379.56 | 0.1865%
4.4.6 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 56.87 | 17.31 | 21.5 | 1222.7 | 0.05208%
4.4.7 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1073.25 | 20.66 | 25.66 | 27539.59 | 1.173%
4.4.8 | 93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 369.52 | 12.8 | 15.9 | 5875.36 | 0.2502%
4.4.9 | 93364 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 75.06 | 11.02 | 13.69 | 1027.57 | 0.04377%
4.4.10 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4.86 | 8.77 | 10.89 | 52.92 | 0.002254%
4.4.11 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2268.24 | 6.22 | 7.72 | 17510.81 | 0.7458%
4.4.12 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17510.78 | 2.22 | 2.75 | 48154.64 | 2.051%
4.4.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 2268.24 | 1.32 | 1.63 | 3697.23 | 0.1575%
4.4.14 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 592.64 | 43.93 | 54.57 | 32340.36 | 1.377%
4.4.15 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 770.43 | 3.18 | 3.95 | 3043.19 | 0.1296%
4.4.16 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6148.01 | 2.22 | 2.75 | 16907.02 | 0.7201%
4.5 |  |  | PREPARO DO FUNDO DA VALA |  |  |  |  | 746338.66 | 31.79%
4.5.1 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 420.59 | 634.97 | 788.82 | 331769.8 | 14.13%
4.5.2 | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 43.49 | 128.26 | 159.33 | 6929.26 | 0.2951%
4.5.3 | DAC-237-011 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 434.7 | 198.37 | 246.43 | 107123.12 | 4.563%
4.5.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 776.62 | 6.22 | 7.72 | 5995.5 | 0.2554%
4.5.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8131.2 | 2.22 | 2.75 | 22360.8 | 0.9524%
4.5.6 | DAC-237-005 | Próprio | ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN-1500MM | M | 57 | 3843.47 | 4774.74 | 272160.18 | 11.59%
4.6 |  |  | ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 495657.05 | 21.11%
4.6.1 | 00007761 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 102 | 115.81 | 143.87 | 14674.74 | 0.625%
4.6.2 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 101.72 | 54.93 | 68.23 | 6940.35 | 0.2956%
4.6.3 | 00007767 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | 322 | 956.8 | 1188.63 | 382738.86 | 16.3%
4.6.4 | 92832 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 322 | 228.25 | 283.55 | 91303.1 | 3.889%
4.7 |  |  | DISPOSITIVOS HÍDRICOS |  |  |  |  | 250563.35 | 10.67%
4.7.1 | DAC-237-006 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 120 ÁTE 1500), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | U | 7 | 14699.09 | 18260.67 | 127824.69 | 5.444%
4.7.2 | DAC-237-007 | Próprio | POÇO DE VISITA ESPECIAL | U | 1 | 45510.2 | 56537.32 | 56537.32 | 2.408%
4.7.3 | DAC-237-008 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | U | 8 | 2330.89 | 2895.66 | 23165.28 | 0.9867%
4.7.4 | DAC-237-009 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA(TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | U | 7 | 4197.89 | 5215.03 | 36505.21 | 1.555%
4.7.5 | DAC-237-010 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | M | 12.83 | 409.75 | 509.03 | 6530.85 | 0.2782%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 251146.92 | 10.7%
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 219864.21 | 9.365%
5.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1017.2 | 2.06 | 2.55 | 2593.86 | 0.1105%
5.1.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 305.16 | 163.4 | 202.99 | 61944.42 | 2.638%
5.1.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 515.72 | 6.22 | 7.72 | 3981.35 | 0.1696%
5.1.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5399.59 | 2.22 | 2.75 | 14848.87 | 0.6324%
5.1.5 | ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 61.03 | 1529.42 | 1899.99 | 115956.38 | 4.939%
5.1.6 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 79.34 | 8.04 | 9.98 | 791.81 | 0.03373%
5.1.7 | DAC-RO-14031 | Próprio | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=10,00KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 760.89 | 2.21 | 2.74 | 2084.83 | 0.0888%
5.1.8 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 1017.2 | 7.7 | 9.56 | 9724.43 | 0.4142%
5.1.9 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 2034.4 | 2.73 | 3.39 | 6896.61 | 0.2937%
5.1.10 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 526.09 | 1.6 | 1.98 | 1041.65 | 0.04437%
5.2 |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 522.07 | 0.02224%
5.2.1 | 21.30.08 | SUDECAP | GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS | m² | 10.84 | 24 | 29.81 | 323.14 | 0.01376%
5.2.2 | TRA-CAR-005 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m³ | 1.41 | 97.68 | 121.34 | 171.08 | 0.007287%
5.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.13 | 2.22 | 2.75 | 27.85 | 0.001186%
5.3 |  |  | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30760.64 | 1.31%
5.3.1 | ED-14763 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 771.62 | 31.94 | 39.67 | 30610.16 | 1.304%
5.3.2 | DAC-237-015 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | 2 | 60.57 | 75.24 | 150.48 | 0.006409%
6 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 10997.36 | 0.4684%
6.1 | DAC-237-016 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 4 HORAS DIÁRIAS | DIA | 110 | 64.84 | 80.55 | 8860.5 | 0.3774%
6.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 88 | 8.08 | 10.03 | 882.64 | 0.03759%
6.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 403.92 | 2.22 | 2.75 | 1110.78 | 0.04731%
6.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 88 | 1.32 | 1.63 | 143.44 | 0.006109%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 1891933.76
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 455904.25
[5 empty] | Total Geral |  |  | 2347838.01
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
COT-237-001 | ESCORAMENTO BLINDADO INCLUINDO FRETE COM UTILIZAÇÃO MENSAL |  |  | U/MÊS |  |  | 0
EMPRESA | CNPJ | LOCAL / LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
VPA EQUIPAMENTOS | 11.053.976/001-49 |  | 98421-1879 | U/MÊS | 5600 | 0 | 5600
0
0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 20.25%
CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor Unit. Com BDI | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
00007767 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | Material | M | 322,0 | 956,80 | 308.089,60 | 16,28 | 16,28
FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m³ | 420,59 | 634,97 | 267.062,03 | 14,12 | 30,40
DAC-237-005 | Próprio | ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN-1500MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 57,0 | 3.843,47 | 219.077,79 | 11,58 | 41,98
DAC-237-006 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 120 ÁTE 1500), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 7,0 | 14.699,09 | 102.893,63 | 5,44 | 47,42
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 42.087,51 | 2,22 | 93.434,27 | 4,94 | 52,36
ED-7623 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  | m³ | 61,03 | 1.529,42 | 93.340,50 | 4,93 | 57,29
DAC-237-011 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 434,7 | 198,37 | 86.231,43 | 4,56 | 61,85
92832 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 322,0 | 228,25 | 73.496,50 | 3,88 | 65,73
TER-ECR-010 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA |  | m² | 1.315,14 | 51,77 | 68.084,79 | 3,60 | 69,33
COT-237-001 | Próprio | ESCORAMENTO BLINDADO INCLUINDO FRETE COM UTILIZAÇÃO MENSAL | Material | U/MÊS | 9,0 | 5.600,00 | 50.400,00 | 2,66 | 72,00
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 305,16 | 163,40 | 49.863,14 | 2,64 | 74,63
DAC-237-007 | Próprio | POÇO DE VISITA ESPECIAL | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 45.510,20 | 45.510,20 | 2,41 | 77,04
93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2.004,06 | 20,66 | 41.403,87 | 2,19 | 79,23
TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M |  | m³ | 674,43 | 55,35 | 37.329,70 | 1,97 | 81,20
DAC-237-009 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA(TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | DRE | U | 7,0 | 4.197,89 | 29.385,23 | 1,55 | 82,75
00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 592,64 | 43,93 | 26.034,67 | 1,38 | 84,13
ED-14763 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | M | 771,62 | 31,94 | 24.645,54 | 1,30 | 85,43
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 3.560,58 | 6,22 | 22.146,80 | 1,17 | 86,60
TER-ECR-005 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA |  | m² | 239,58 | 85,57 | 20.500,86 | 1,08 | 87,68
DAC-237-008 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | DRE | U | 8,0 | 2.330,89 | 18.647,12 | 0,99 | 88,67
DAC-237-001 | Próprio | SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO SUBSOLO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 80,5 | 213,10 | 17.154,55 | 0,91 | 89,58
TER-ESC-060 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  | m³ | 1.282,48 | 11,38 | 14.594,62 | 0,77 | 90,35
TER-ESC-055 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | m³ | 1.502,45 | 9,48 | 14.243,22 | 0,75 | 91,10
DAC-233-01 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 23,0 | 521,52 | 11.994,96 | 0,63 | 91,73
00007761 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | Material | M | 102,0 | 115,81 | 11.812,62 | 0,62 | 92,36
101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 465,5 | 24,18 | 11.255,79 | 0,59 | 92,95
00003346 | SINAPI | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | Equipamento | H | 600,0 | 17,64 | 10.584,00 | 0,56 | 93,51
DAC-237-002 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 847,44 | 10,53 | 8.923,54 | 0,47 | 93,99
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1.064,88 | 8,08 | 8.604,23 | 0,45 | 94,44
IIO-SAN-005 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | mês | 10,0 | 800,00 | 8.000,00 | 0,42 | 94,86
96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1.017,2 | 7,70 | 7.832,44 | 0,41 | 95,28
DAC-237-016 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 4 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | DIA | 110,0 | 64,84 | 7.132,40 | 0,38 | 95,65
DAC-237-004 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, NÃO INCLUI MATERIAL | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 301,0 | 18,62 | 5.604,62 | 0,30 | 95,95
92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 101,72 | 54,93 | 5.587,47 | 0,30 | 96,25
FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE |  | m³ | 43,49 | 128,26 | 5.578,02 | 0,29 | 96,54
96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 2.034,4 | 2,73 | 5.553,91 | 0,29 | 96,83
DAC-237-010 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M | 12,83 | 409,75 | 5.257,09 | 0,28 | 97,11
TER-ESC-065 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M |  | m³ | 360,84 | 14,22 | 5.131,14 | 0,27 | 97,38
93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 369,52 | 12,80 | 4.729,85 | 0,25 | 97,63
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 3.333,12 | 1,32 | 4.399,71 | 0,23 | 97,87
DAC-233-02 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 423,72 | 9,64 | 4.084,66 | 0,22 | 98,08
DAC-221-001 | Próprio | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 324,45 | 11,95 | 3.877,17 | 0,20 | 98,29
DAC-237-014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DO POÇO DE VISITA | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | U | 1,0 | 3.589,22 | 3.589,22 | 0,19 | 98,48
93375 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 198,35 | 17,78 | 3.526,66 | 0,19 | 98,66
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | mês | 5,0 | 675,02 | 3.375,10 | 0,18 | 98,84
1600404 | SICRO3 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros |  | m | 326,6 | 7,82 | 2.554,01 | 0,13 | 98,98
4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ |  | m³ | 770,43 | 3,18 | 2.449,96 | 0,13 | 99,11
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1.017,2 | 2,06 | 2.095,43 | 0,11 | 99,22
IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 |  | U | 1,0 | 1.769,04 | 1.769,04 | 0,09 | 99,31
DAC-RO-14031 | Próprio | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=10,00KM (VOLUME COMPACTADO) | Outros | M3XKM | 760,89 | 2,21 | 1.681,56 | 0,09 | 99,40
00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material | UN | 30,0 | 52,60 | 1.578,00 | 0,08 | 99,48
4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 156,3 | 6,62 | 1.034,70 | 0,05 | 99,54
93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 56,87 | 17,31 | 984,41 | 0,05 | 99,59
00004084 | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | Equipamento | H | 600,0 | 1,58 | 948,00 | 0,05 | 99,64
5219546 | SICRO3 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção |  | un | 3,0 | 285,82 | 857,46 | 0,05 | 99,68
5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  | tkm | 526,09 | 1,60 | 841,74 | 0,04 | 99,73
93364 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 75,06 | 11,02 | 827,16 | 0,04 | 99,77
5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção |  | un | 4,0 | 189,24 | 756,96 | 0,04 | 99,81
IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  | un | 1,0 | 700,55 | 700,55 | 0,04 | 99,85
100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 79,34 | 8,04 | 637,89 | 0,03 | 99,88
DAC-237-013 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | U | 1,0 | 565,26 | 565,26 | 0,03 | 99,91
TER-ESC-070 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H > 5,00 M |  | m³ | 31,38 | 17,07 | 535,65 | 0,03 | 99,94
ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) |  | un | 1,0 | 412,64 | 412,64 | 0,02 | 99,96
21.30.08 | SUDECAP | GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO | m² | 10,84 | 24,00 | 260,16 | 0,01 | 99,98
TRA-CAR-005 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | m³ | 1,41 | 97,68 | 137,72 | 0,01 | 99,98
DAC-237-015 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2,0 | 60,57 | 121,14 | 0,01 | 99,99
DAC-237-003 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | M² | 4,98 | 23,07 | 114,88 | 0,01 | 100,00
93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,86 | 8,77 | 42,62 | 0,00 | 100,00
DEM-MFC-005 | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA |  | m | 2,0 | 9,26 | 18,52 | 0,00 | 100,00
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 10,84 | 0,34 | 3,68 | 0,00 | 100,00
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: |  |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 20.25%
COMPOSIÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-001 | Próprio | SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO SUBSOLO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 213.1 | 213.1
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.87 | 8.93
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 24.92 | 12.46
Insumo | 00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 189.59 | 189.59
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 21.2 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 16.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.63 |  | Valor com BDI => |  | 264.73
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-002 | Próprio | CERQUITE INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 10.53 | 10.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.21 | 1.62
Insumo | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 1.1 | 2.6 | 2.86
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.55 | 9.84 | 5.41
Insumo | 00039015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | Material |  | UN | 0.7 | 0.92 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 13.08
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-003 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO/ADVERTÊNCIA DE OBRAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 1 | 23.07 | 23.07
Composição Auxiliar | 5213416 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  | m² | 0.00167 | 364.1 | 0.6
Composição Auxiliar | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 0.08048 | 28.62 | 2.3
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, | Material |  | kg | 1.0582 | 19.0686 | 20.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 28.65
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-221-001 | Próprio | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 11.95 | 11.95
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 33.08 | 3.3
Composição Auxiliar | 5946 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.000133 | 85.65 | 0.01
Composição Auxiliar | 5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0007 | 232.52 | 0.16
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 74.27 | 0.11
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0015 | 233.19 | 0.34
Composição Auxiliar | 5857 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 191.66 | 0.3
Composição Auxiliar | 5855 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.009 | 679.61 | 6.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.21 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.89 |  | Valor com BDI => |  | 14.84
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-013 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | U | 1 | 565.26 | 565.26
Composição Auxiliar | DEM-ALV-010 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | m³ | 0.9672 | 333.45 | 322.51
Composição Auxiliar | DEM-CON-010 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | m³ | 0.273 | 889.2 | 242.75
|  |  |  | MO sem LS => | 396.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 396.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.96 |  | Valor com BDI => |  | 702.22
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DO POÇO DE VISITA | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | U | 1 | 3589.22 | 3589.22
Composição Auxiliar | DEM-CON-010 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | m³ | 4 | 889.2 | 3556.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.21 | 32.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2515.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2515.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 869.66 |  | Valor com BDI => |  | 4458.88
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-233-01 | Próprio | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 521.52 | 521.52
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 34.74 | 34.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.12 | 22.12
Insumo | 00020206 | SINAPI | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 12 | 15.79 | 189.48
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 30 | 8.44 | 253.2
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 1 | 21.98 | 21.98
|  |  |  | MO sem LS => | 50.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.36 |  | Valor com BDI => |  | 647.88
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-233-02 | Próprio | EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 9.64 | 9.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 22.37 | 5.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 16.21 | 4.05
|  |  |  | MO sem LS => | 7.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 11.97
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-004 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, NÃO INCLUI MATERIAL | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0453 | 206.98 | 9.37
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0453 | 76.66 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3571 | 16.21 | 5.78
|  |  |  | MO sem LS => | 5.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.51 |  | Valor com BDI => |  | 23.13
4.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-011 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 198.37 | 198.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 16.21 | 40.52
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.15 | 206.98 | 31.04
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.36 | 76.66 | 27.59
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 90.2 | 99.22
|  |  |  | MO sem LS => | 38.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.06 |  | Valor com BDI => |  | 246.43
4.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-005 | Próprio | ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN-1500MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 3843.47 | 3843.47
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 149.93 | 12.45 | 1866.62
Composição Auxiliar | EST-FOR-025 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 4.68 | 50.79 | 237.69
Composição Auxiliar | EST-CON-080 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 3.1 | 561.02 | 1739.16
|  |  |  | MO sem LS => | 714.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 714.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 931.27 |  | Valor com BDI => |  | 4774.74
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-006 | Próprio | POÇO DE VISITA α (Ø 120 ÁTE 1500), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 14699.09 | 14699.09
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 621.96 | 12.45 | 7743.4
Composição Auxiliar | DRE-TAM-005 | SETOP | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA |  |  | un | 1 | 424.26 | 424.26
Composição Auxiliar | EST-CON-085 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 6.36 | 575.56 | 3660.56
Composição Auxiliar | EST-FOR-025 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 12.06 | 50.79 | 612.52
Composição Auxiliar | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m³ | 2.86 | 634.97 | 1816.01
Composição Auxiliar | DAC-237-012 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 7.2 | 30.62 | 220.46
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE |  |  | m³ | 1.73 | 128.26 | 221.88
|  |  |  | MO sem LS => | 3030.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3030.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 3561.58 |  | Valor com BDI => |  | 18260.67
4.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-007 | Próprio | POÇO DE VISITA ESPECIAL | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 45510.2 | 45510.2
Composição Auxiliar | DRE-TAM-005 | SETOP | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA |  |  | un | 1 | 424.26 | 424.26
Composição Auxiliar | EST-CON-095 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 13.21 | 622.56 | 8224.01
Composição Auxiliar | EST-FOR-010 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 76.9 | 57.26 | 4403.29
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 2118.67 | 12.45 | 26377.44
Composição Auxiliar | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m³ | 2.77 | 634.97 | 1758.86
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE |  |  | m³ | 4.6 | 128.26 | 589.99
Composição Auxiliar | DAC-237-011 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 7.65 | 198.37 | 1517.53
Composição Auxiliar | ALV-EST-015 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) |  |  | m² | 0.48 | 848.46 | 407.26
Composição Auxiliar | DAC-237-012 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 19.86 | 30.62 | 608.11
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 3.4 | 352.78 | 1199.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7571.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 7571.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 11027.12 |  | Valor com BDI => |  | 56537.32
4.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-008 | Próprio | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | DRE |  | U | 1 | 2330.89 | 2330.89
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 3.72 | 281.2 | 1046.06
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.06 | 645.56 | 38.73
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 0.22 | 53.61 | 11.79
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 2.5 | 22.45 | 56.12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 16.28 | 40.7
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.21 | 410.89 | 86.28
Insumo | MATED- 12826 | SETOP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | Material |  | un | 1 | 1051.21 | 1051.21
|  |  |  | MO sem LS => | 551.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 551.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 564.77 |  | Valor com BDI => |  | 2895.66
4.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-009 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA(TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA. | DRE |  | U | 1 | 4197.89 | 4197.89
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 6.12 | 281.2 | 1720.94
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.11 | 645.56 | 71.01
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 0.79 | 53.61 | 42.35
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 2.5 | 22.45 | 56.12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 16.28 | 40.7
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4 | 410.89 | 164.35
Insumo | MATED- 12826 | SETOP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | Material |  | un | 2 | 1051.21 | 2102.42
|  |  |  | MO sem LS => | 876.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 876.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1017.14 |  | Valor com BDI => |  | 5215.03
4.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-010 | Próprio | SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M | 1 | 409.75 | 409.75
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 13.4 | 12.12 | 162.4
Composição Auxiliar | EST-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 0.15 | 901.53 | 135.22
Composição Auxiliar | EST-FOR-025 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 0.3 | 50.79 | 15.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.05 | 336.66 | 16.83
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.075 | 137.71 | 10.32
Composição Auxiliar | EST-MET-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO |  |  | Kg | 2.4 | 22.31 | 53.54
|  |  |  | MO sem LS => | 73.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.28 |  | Valor com BDI => |  | 509.03
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-015 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 60.57 | 60.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 22.37 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.483 | 16.21 | 7.82
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 557.9 | 1.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 89.17 | 0.62
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 40.02 | 40.22
|  |  |  | MO sem LS => | 14.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.67 |  | Valor com BDI => |  | 75.24
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-016 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 4 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | DIA | 1 | 64.84 | 64.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.21 | 64.84
|  |  |  | MO sem LS => | 45.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.71 |  | Valor com BDI => |  | 80.55
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-237-012 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 30.62 | 30.62
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 22.12 | 4.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 16.21 | 3
Insumo | 00004448 | SINAPI | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.17875 | 22.36 | 3.99
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.078 | 21.57 | 1.68
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.377 | 47.39 | 17.86
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 38.03
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 5 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 24.23%
[6 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES DA OBRA | 100,00% 39.022,59 | 20,00% 7.804,52 | 20,00% 7.804,52 | 20,00% 7.804,52 | 20,00% 7.804,52 | 20,00% 7.804,52
2 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA | 100,00% 15.192,95 | 100,00% 15.192,95
3 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES | 100,00% 108.438,98 | 25,00% 27.109,75 | 25,00% 27.109,75 | 25,00% 27.109,75 | 25,00% 27.109,75
4 | DRENAGEM | 100,00% 1.923.039,21 | 25,00% 480.759,80 | 25,00% 480.759,80 | 25,00% 480.759,80 | 25,00% 480.759,80
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 251.146,92 |  | 25,00% 62.786,73 | 25,00% 62.786,73 | 25,00% 62.786,73 | 25,00% 62.786,73
6 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 100,00% 10.997,36 | 20,00% 2.199,47 | 20,00% 2.199,47 | 20,00% 2.199,47 | 20,00% 2.199,47 | 20,00% 2.199,47
Porcentagem |  |  | 22,7% | 24,73% | 24,73% | 24,73% | 3,1%
Custo |  |  | 533.066,49 | 580.660,27 | 580.660,27 | 580.660,27 | 72.790,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,7% | 47,44% | 72,17% | 96,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 533.066,48 | 1.113.726,75 | 1.694.387,02 | 2.275.047,29 | 2.347.838,01
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 3 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | Revisão: | R00
|  |  | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: | Cliente: | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
|  |  | BDI 1: | 24.23%
|  |  | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS | 90 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 4 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 24.23%
[5 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 7 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [6 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 8 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2022-05-23 | [5 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais |  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 24.23% | [5 empty] | BDI 1: | 24.23%
[5 empty] | BDI 2: | 20.25% | [5 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [6 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 9 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23 | [5 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais |  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 24.23% | [5 empty] | BDI 1: | 24.23%
[6 empty] | BDI 2: | 20.25% | [5 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [7 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 10 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-23 | [6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais |  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 24.23% | [6 empty] | BDI 1: | 24.23%
[6 empty] | BDI 2: | 20.25% | [6 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [7 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 11 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-23 | [6 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais |  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS |  |  |  |  | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23% | [6 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25% | [6 empty] | BDI 2: | 20.25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [8 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [6 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-23 | [7 empty] | Data: | 2022-05-23
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais |  |  | DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [5 empty] | SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23% | [7 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25% | [7 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS | [8 empty] | PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO SARKIS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  |  | CREA: MG- 187.842/D | [8 empty] | CREA: MG- 187.842/D