## MERCADO
ORÇAMENTO REFORMA DE OBRA
OBRA :
ORÇAMENTO: | REFORMA SANITÁRIO DO MERCADO MUNICIPAL | [5 empty] | DATA: 22/07/2015
LOCAL: | MERCADO MUNICIPAL |  |  | Data Base |  |  | Março 2015
BDI 23,53%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1541.8397
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5 | 249.63 | 308.3679 | 1541.8397
2.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 1839.1211
2.1 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 2 | 7.1 | 8.7706 | 17.5413
2.2 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 17 | 32.16 | 39.7272 | 675.3632
2.3 | DEM-MET-005 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | UN | 17 | 7.77 | 9.5983 | 163.1708
2.4 | 79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 11.84 | 9.78 | 12.0812 | 143.0418
2.5 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 34 | 20 | 24.706 | 840.004
3.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 2334.4265
3.1 | ES 09.10.0362 (/) | PORTA DE CORRER COMPENSADA, DE (100 X 210 X 3)CM, PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DO TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE (7 X 3)CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DO TRILHO E DAS ROLDANAS.(DESONERADO) | UN | 2 | 436.5 | 539.2085 | 1078.4169
3.2 | ES 29.05.0050 (A) | PORTA SANFONADA EM PVC, COR BEGE OU SIMILAR, MEDINDO: (1,00X2,10)M. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) | UN | 2 | 148.25 | 183.1332 | 366.2665
3.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 11.84 | 19.72 | 24.3601 | 288.4238
3.4 | 84878 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA | UN | 7 | 69.54 | 85.9028 | 601.3193
4.0 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 13260.0902
4.1 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 393.59 | 486.2017 | 1944.8069
4.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 7 | 303.12 | 374.4441 | 2621.109
4.3 | COTAÇÃO ANEXA | BACIA, VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA (NÃO ACOMPANHA ASSENTO SANITÁRIO) CÓD.: 35.008 / 35.009 | UN | 2 | 596.34 | 736.6588 | 1473.3176
4.4 | AP 05.07.0100 (/) | ASSENTO ESPECIAL PARA BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTE FISICO, COR GELO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REFERENCIA AP52, DA DECA OU SIMILAR. FORNECIMENTO. | UN | 2 | 321.73 | 397.4331 | 794.8661
4.5 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 2 | 76.7 | 94.7475 | 189.495
4.6 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 87.45 | 108.027 | 216.054
4.7 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 4.76 | 310.76 | 383.8818 | 1827.2775
4.8 | COTAÇÃO ANEXA | BARRA DE APOIO PARA CAIXA ACOPLADA EM INOX PARA DEFICIENTE OU IDOSOS, PERMITE A INSTALAÇÃO NA ALTURA ADEQUADA - CÓD.: 53.005 | UN | 2 | 316.56 | 391.0466 | 782.0931
4.9 | AP 04.10.0125 (/) | BARRA DE APOIO ANGULAR, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEL E BUCHAS PLASTICAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO) | UN | 2 | 163.2 | 201.601 | 403.2019
4.10 | AP 05.10.0134 (/) | BARRA DE APOIO PARA PIA OU LAVATORIO (PROTECAO PARA PIA), EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS. FORNECIMENTO. | UN | 2 | 368 | 454.5904 | 909.1808
4.11 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO UN 120,87 | UN | 2 | 120.87 | 149.3107 | 298.6214
4.12 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UN | 4 | 31.95 | 39.4678 | 157.8713
4.13 | AP 04.20.0570 (/) | TORNEIRA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT DE MESA CHROME, CODIGO 00185106, DOCOL OU SIMILAR. FORNECIMENTO.(DESONERADO) | UN | 4 | 147.33 | 181.9967 | 727.987
4.14 | AP 04.05.0300 (/) | PAPELEIRA COM ROLETE DE PLASTICO, NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO) | UN | 9 | 23.15 | 28.5972 | 257.3748
4.15 | AP 10.35.0150 (/) | VENTILADOR DE PAREDE, TIPO COMERCIAL, OSCILANTE, VP20, DIAMETRO DE 20", MOTOR DE 270W, ROTACAO DE 1500RPM, VAZAO DE 280M3/MIN., MONOFASICO DE 110/220V, DA VIVA VENTO OU SIMILAR. FORNECIMENTO. | UN | 2 | 240 | 296.472 | 592.944
4.16 | 74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS ( CUBAS BANHEIRO FEMININO) | UN | 3 | 17.24 | 21.2966 | 63.8897
5.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0 |  | 84.1328
5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 40.54 | 1.68 | 2.0753 | 84.1328
| TOTAL GERAL: | [5 empty] | 19059.6102 | #REF!
POUSO ALEGRE, 22 DE JULHO DE 2015
ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO
CAU - A51874-3

## CronogFF
Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento ( nome/apelido) |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
REFORMA BANHEIROS MERCADO |  | PREF. MUN. POUSO ALEGRE |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | REFORMA BANHEIROS MERCADO
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1541.8397 | 8.09% | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DEMOLIÇÃO |  | 1839.1211 | 9.649% | 0 | 0 | 85 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESQUADRIAS |  | 2334.4265 | 12.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | LOUÇAS E METAIS |  | 13260.0902 | 69.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 12 | 29 | 12 | 41 | 12 | 53 | 12 | 65 | 12 | 77 | 12 | 89 | 11
5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 84.1328 | 0.4414% | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 16.66 | 8.33 | 24.99 | 8.33 | 33.32 | 8.33 | 41.65 | 8.33 | 49.98 | 8.33 | 58.31 | 8.33 | 66.64 | 8.33 | 74.97 | 8.33 | 83.3 | 8.33 | 91.63 | 8.33
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 8.1263 | 8.1263 | 8.2387 | 16.365 | 8.2206 | 24.5856 | 9.027 | 33.6126 | 8.3854 | 41.9979 | 8.3854 | 50.3833 | 8.3854 | 58.7687 | 8.3854 | 67.1541 | 8.3854 | 75.5394 | 8.3854 | 83.9248 | 8.3854 | 92.3102 | 7.6897 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998 | 0 | 99.9998
| Total (R$): |  | 19059.6102 | 100% | 1548.848 | 1548.848 | 1570.2612 | 3119.1091 | 1566.811 | 4685.9201 | 1720.5047 | 6406.4248 | 1598.2191 | 8004.6439 | 1598.2191 | 9602.863 | 1598.2191 | 11201.082 | 1598.2191 | 12799.3011 | 1598.2191 | 14397.5202 | 1598.2191 | 15995.7393 | 1598.2191 | 17593.9584 | 1465.6182 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766 | 0 | 19059.5766
POUSO ALEGRE, 25 DE SETEMBRO DE 2015 | [28 empty] | POUSO ALEGRE, 25 DE SETEMBRO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 25 DE SETEMBRO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 25 DE SETEMBRO DE 2015
Local/Data | [28 empty] | Local/Data |  |  |  |  | 0 |  |  | Local/Data |  |  |  |  | 0 |  |  | Local/Data |  |  |  |  | 0
[34 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
AGNALDO PERUGINI |  |  |  |  | ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO
PREFEITO MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | CAU - A51874-3
8.3333

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Empreendimento ( nome/apelido) |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
Nº 0425.990-70 |  |  | PREF. MUN. POUSO ALEGRE | [5 empty] | POUSO ALEGRE | [5 empty] | CIE- MOD. 3
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse |  |  |  | ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 1424.0347 |  |  | 92.36% |  |  | 0% | 117.805 | 7.641% | 7.641% | 1541.8397 | EF | FIN
2 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | #REF! |  |  | 92.36% | #REF! |  | 0% | #REF! | 7.641% | #REF! | #REF! | EF | FIN
3 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 92.36% | #REF! |  | 0% | #REF! | 7.641% | #REF! | #REF! | EF | FIN
24 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [7 empty] | 77.7046 |  |  | 92.36% | 0 |  | 0% | 6.4282 | 7.641% | 7.641% | 84.1328 | EF | FIN
25 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 92.36% | #REF! |  | 0% | #REF! | 7.641% | #REF! | #REF! | EF | FIN
26 | ITENS INSERIDOS PELO MUNICÍPIO | [7 empty] | #REF! |  |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | EF | FIN
[9 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
POUSO ALEGRE, 22 de Abril de 2015 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO
AGNALDO PERUGINI | [16 empty] | CAU - A51874-3
Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [16 empty] | 0

## Const. Edifícios
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | POUSO ALEGRE |  | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
| Endereço: | MERCADO MUNICIPAL
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [7 empty] | Limites
OBRA: | REFORMA BANHEIRO MERCADO
Contrato: |  |  | RT de Orç.: |  |  | ART/RRT: |  | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro | [5 empty] | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  |  | 3.5 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) | [5 empty] | 1.0527
4 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 0.59 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) | [5 empty] | 1.0059
5 |  |  | Lucro |  |  | 6.565 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) | [5 empty] | 1.0656
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  |  | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 | [5 empty] | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS | [5 empty] | 20.88 |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.95 | 27.71
[8 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [6 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). | [5 empty] | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos | [5 empty] | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO | [5 empty] | 23.53% | -10000%
POUSO ALEGRE 22 DE JULHO DE 2015
Local/Data
ANA CAROLINA F R GRANATO
Responsável Técnico de Orçamento
|  | CREA/CAU: |  |  | CAU - A51874-3
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## Materiais e Equipamentos
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  |  | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
Endereço:
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [6 empty] | Limites
OBRA: | 0
Contrato: | #REF! |  | RT de Orç.: |  | ART/RRT: |  | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  |  |  | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.48 | 0.82
2 |  |  | Risco |  | 0.56 |  | 0.56 | 0.85 | 0.89
3 |  |  | Administração Central |  | 1.5 |  | 1.5 | 3.45 | 4.49
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) |  |  |  |  | 1.0236
4 |  |  | Despesas Financeiras |  | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 1.11
Subtotal II = 1+( 4/100) |  |  |  |  | 1.0085
5 |  |  | Lucro |  | 5.11 |  | 3.5 | 5.11 | 6.22
Subtotal III = 1+( 5/100) |  |  |  |  | 1.0511
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  | 0 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 |  |  |  |  | 0.0365
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  |  |  | 12.61 |  | 11.1 | 14.02 | 16.8 | 22.95 | 27.71
[7 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [5 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). |  |  |  |  | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos |  |  |  |  | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  |  | 15% | -10000%
POUSO ALEGRE 22 DE JULHO DE 2015
Local/Data
ANA CAROLINA F R GRANATO
Responsável Técnico de Orçamento
|  | CREA/CAU: |  | CAU - A51874-3
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Enquadra-se como "Fornecimento de Materiais e Equipamentos" especificamente o fornecimento (exclusive instalação, assentamento ou produção) de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas, que represente percentual significativo do preço global da obra, que reste comprovada a inviabilidade técnica e econômica de parcelamento do objeto da licitação e que, cabendo à empresa vencedora a simples intermediação entre o fabricante e a administração pública, deve apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.

## Controle
$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT
| Empreendimento ( nome/apelido) |  | Proponente/Tomador | [7 empty] | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
| Nº 0425.990-70 |  | PREF. MUN. POUSO ALEGRE | [7 empty] | POUSO ALEGRE |  |  |  | CIE- MOD. 3
| Programa/Modalidade/Ação | [9 empty] | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
| ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Item | Discriminação |  |  | Valor | Peso | Mês 0 |  |  |  |  | Parcela | 1 |  |  | Parcela | 2 |  |  | Parcela | 3 |  |  | Parcela | 4 |  |  | Parcela | 5 |  |  | Parcela | 6 |  |  | Parcela | 7 |  |  | Parcela | 8 |  |  | Parcela | 9 |  |  | Parcela | 10 |  |  | Parcela | 11 |  |  | Parcela | 12 |  |  | Parcela | 13 |  |  | Parcela | 14 |  |  | Parcela | 15 |  |  | Parcela | 16 |  |  | Parcela | 17 |  |  | Parcela | 18 |  |  | Parcela | 19 |  |  | Parcela | 20 |  |  | Parcela | 21 |  |  | Parcela | 22 |  |  | Parcela | 23 |  |  | Parcela | 24
[5 empty] | R$ | % | % | ogu | cp | tt | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$)
| 1 | #REF! | Financ. | Prev - simple | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real- acumul | #REF! | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
| 2 | DEMOLIÇÃO | Financ. | Prev - simple | #REF! | 0.096493 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real- acumul | #REF! | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
| 3 | #REF! | Financ. | Prev - simple | #REF! | 0.12248 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real- acumul | #REF! | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
| 24 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Financ. | Prev - simple | 84.1328 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real- acumul | 84.1328 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real - simple | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Físico | Real- acumul | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | Real - acumul | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar |  |  | #REF! | #REF!
| III | Saldo a reprogramar
| III | Dias a ocorrer / decorridos |  | simples | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | acumulado | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | [11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!