## PRAÇA A GDE
SETOP | ORGÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  | 1.2423
|  | REFORMA INSTITUCIONAL - PRAÇA ÁRVORE GRANDE |  | DATA: 23/05/2019
LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA DE CARVALHO
|  |  | Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS | PROCESSO:
|  | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | P.UNIT. | P.UNIT. C/ BDI | TOTAL
[6 empty] | R$ | R$ | R$
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
COTAÇÃO |  | 1.1 | REMOÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO | 8 | Unid. | 40 | 49.692 | 397.536
DEM-PIS-005 |  | 1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARG. ESP. MÁX. DE 10CM, INC. AFAST. | 840 | M2 | 13.45 | 16.7089 | 14035.5054
DEM-ALV-010 |  | 1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALV. DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROV. DO MATERIAL, INC. AFASTAMENTO | 47.8 | M2 | 100.96 | 125.4226 | 5995.2007
DEM-REV-005 |  | 1.4 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO (MURETAS) | 73.7 | M2 | 11.77 | 14.6219 | 1077.6319
TRA-CAÇ-015 |  | 1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | 50.64 | M3 | 20 | 24.846 | 1258.2014
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 22764.0754
|  | 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
TER-COR-005 |  | 2.1 | CORTE E DESATERRO PARA REG. E ARRAST. NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | 158 | M3 | 2.38 | 2.9567 | 467.1545
TER-ATE-010 |  | 2.2 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | 56 | M3 | 31.44 | 39.0579 | 2187.2431
|  | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2654.3976
|  | 3 | ALVENARIA
ALV-TIJ-015 |  | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO
|  |  | APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 47.3 | M2 | 55.64 | 69.1216 | 3269.4504
ALV-TIJ-020 |  | 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO
|  |  | APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 54.3 | M2 | 94.24 | 117.0744 | 6357.1373
COTAÇÃO |  | 3.3 | ASSENTAMENTO DOS CORPOS DE PROVA COMO CANTEIRO | 24.7 | M | 15 | 18.6345 | 460.2721
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 10086.8598
|  | 4 | REVESTIMENTOS
REV-CHA-005 |  | 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
|  |  | ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 174 | M2 | 6.13 | 7.6153 | 1325.062
COTAÇÃO |  | 4.2 | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 9 X 23 CM | 174 | M2 | 26 | 32.2998 | 5620.1652
IMP-ASF-005 |  | 4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | 17.05 | M2 | 57.86 | 71.8795 | 1225.5451
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8170.7723
|  | 5 | PISOS
92396 |  | 5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
|  |  | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 804 | M2 | 56.12 | 69.7179 | 56053.1723
93679 |  | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
|  |  | DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 255 | M2 | 61.17 | 75.9915 | 19377.8302
PIS-CON-020 |  | 5.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | 95 | M2 | 37.59 | 46.6981 | 4436.3154
COTAÇÃO |  | 5.4 | PISO DE BORRACHA P/ PLAY GROUND | 95 | M2 | 156 | 193.7988 | 18410.886
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 98278.2039
|  | 6 | GRADIL DE PROTEÇÃO
COTAÇÃO |  | 6.1 | Gradil Slim Azul, malha: 5 x 20 cm, (H=1,03 x L=2,50m), Ø: 4,30 MM, (L=2,50; H=1,03)M | 9 | unid. | 182.09 | 226.2104 | 2035.8937
COTAÇÃO |  | 6.2 | Poste Nylofor Azul 40 x 60 mm e H=1,50 m | 10 | unid. | 52.01 | 64.612 | 646.1202
COTAÇÃO |  | 6.3 | Tampa de poste Nylofor 40 x 60 mm | 10 | unid. | 1.8 | 2.2361 | 22.3614
COTAÇÃO |  | 6.4 | Fixador Poliamida azul | 20 | unid. | 2.42 | 3.0064 | 60.1273
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2764.5026
|  | 7 | PERGOLADOS
FUN-TRA-005 |  | 7.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM | 4 | M | 16.97 | 21.0818 | 84.3273
ARM-AÇO-005 |  | 7.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 64 | Kg | 7.69 | 9.5533 | 611.4104
EST-FOR-005 |  | 7.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEIT. (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 10 | M2 | 42.07 | 52.2636 | 522.6356
EST-CON-030 |  | 7.4 | FORN. DE CONCRETO ESTRUT, PREP. EM OBRA, FCK 20 MPA, INC. LANÇ, ADENS. E ACABAM. | 0.91 | M3 | 432.85 | 537.7296 | 489.3339
COTAÇÃO |  | 7.5 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA, EM PEROBINHA (6 X 12) | 24 | M | 12.2 | 15.1561 | 363.7454
COTAÇÃO |  | 7.6 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA, EM PEROBINHA (6 X 8) | 14 | M | 8.3 | 10.3111 | 144.3553
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2215.8079
|  | 8 | PAISAGISMO
COTAÇÃO |  | 8.1 | Terra vegetal (granel) | 38.4 | M3 | 94 | 116.7762 | 4484.2061
COTAÇÃO |  | 8.2 | Areia média - Posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 2 | M3 | 60 | 74.538 | 149.076
PAI-COV-005 |  | 8.3 | Plantio e preparo de covas de árvores H Min. 1,80 m; com cova 60x60x60 cm, c/ fornecim. das mudas de ALDRAGO | 3 | unid. | 25.95 | 32.2377 | 96.7131
PAI-COV-005 |  | 8.4 | Plantio e preparo de covas de árvores H Min. 1,80 m; com cova 60x60x60 cm, c/ fornecim. das mudas de COPAÍBA | 1 | unid. | 39.95 | 49.6299 | 49.6299
PAI-COV-005 |  | 8.5 | Plantio e preparo de covas de árvores H Min. 1,80 m; com cova 60x60x60 cm, c/ fornecim. das mudas de CICA REVOLUTA | 5 | unid. | 34.95 | 43.4184 | 217.0919
PAI-COV-005 |  | 8.6 | Plantio e preparo de covas de árvores H Min. 1,80 m; com cova 60x60x60 cm, c/ fornecim. das mudas de AZALÉIA | 62 | unid. | 14.95 | 18.5724 | 1151.4879
PAI-COV-010 |  | 8.7 | Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, c/ fornecimento das mudas | 21 | unid. | 20.95 | 26.0262 | 546.5499
PAI-COV-015 |  | 8.8 | Plantio e preparo de covas de forração em geral, c/ fornecimento das mudas de GOTAS DE ORVALHO | 28 | M2 | 48.88 | 60.7236 | 1700.2615
PAI-COV-015 |  | 8.9 | Plantio e preparo de covas de forração em geral, c/ fornecimento das mudas de SINGÔNIO | 106.3 | M2 | 38.88 | 48.3006 | 5134.3563
PAI-COV-015 |  | 8.10 | Plantio e preparo de covas de forração em geral, c/ fornecimento das mudas de CAPIM TEXANO BRANCO | 25 | M2 | 53.88 | 66.9351 | 1673.3781
PAI-COV-015 |  | 8.11 | Plantio e preparo de covas de forração em geral, c/ fornecimento das mudas de CAPIM TEXANO VERMELHO | 10.8 | M2 | 58.88 | 73.1466 | 789.9835
PAI-COV-015 |  | 8.12 | Plantio e preparo de covas de forração em geral, c/ fornecimento das mudas de FORRAÇÃO BARBA DE SERPENTE | 20 | M2 | 38.88 | 48.3006 | 966.0125
PAI-GRA-015 |  | 8.13 | Fornecimento, plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias | 636 | M2 | 17.4 | 21.616 | 13747.7887
COTAÇÃO |  | 8.14 | Seixo rolado Nº 3 (fornecimento e espalhamento) | 1 | M3 | 70 | 86.961 | 86.961
COTAÇÃO |  | 8.15 | Separador de grama | 48 | M | 1.56 | 1.938 | 93.0234
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 30886.5198
|  | 9 | BANCOS DE CONCRETO
ARM-AÇO-005 |  | 9.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 118 | Kg | 7.69 | 9.5533 | 1127.2879
EST-FOR-005 |  | 9.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEIT. (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 7.41 | M2 | 42.07 | 52.2636 | 387.273
EST-CON-030 |  | 9.3 | FORN. DE CONCRETO ESTRUT, PREP. EM OBRA, FCK 20 MPA, INC. LANÇ, ADENS. E ACABAM. | 2.6 | M3 | 432.85 | 537.7296 | 1398.0968
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2912.6577
|  | 10 | PINTURA
PIN-PER-005 |  | 10.1 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2)
|  |  | DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | 12.6 | M2 | 20.59 | 25.579 | 322.2949
PIN-ACR-025 |  | 10.2 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | 26.1 | M2 | 7.52 | 9.3421 | 243.8287
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 566.1236
|  | 11 | LIMPEZA DA OBRA
LIM-GER-005 |  | 11.1 | Limpeza geral da obra | 2218.9 | M2 | 5.03 | 6.2488 | 13865.3935
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 13865.3935
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 195165.3141
OBSERVAÇÕES:
1 - Os preços foram obtidos na Tabela SETOP (janeiro/19) s/ deson. e SINAPI (abril/19) s/ desoneração;
2 - O BDI aplicado é de 24,23% sobre as Tabelas acima citadas;
3 - O preço do paisagismo (valor das plantas) foi tirada da compra feita pela PMPA nº 137/2018 mais o valor do plantio
pela tabela do SETOP;
4 - A manutenção do paisagismo da praça deverá ser por um período de 1 (hum) ano;
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  | REFORMA INSTITUCIONAL - PRAÇA ÁRVORE GRANDE |  | DATA: 23/05/2019
LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA DE CARVALHO
|  |  | Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS | PROCESSO:
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22764.0754
|  | 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2654.3976
|  | 3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 10086.8598
|  | 4 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8170.7723
|  | 5 | PISOS |  |  |  |  | 98278.2039
|  | 6 | GRADIL DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2764.5026
|  | 7 | PERGOLADOS |  |  |  |  | 2215.8079
|  | 8 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 30886.5198
|  | 9 | BANCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 2912.6577
|  | 10 | PINTURA |  |  |  |  | 566.1236
|  | 11 | LIMPEZA |  |  |  |  | 13865.3935
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 195165.3141

## MEM CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA DA PRAÇA DA ÁRVORE GRANDE
LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA DE CARVALHO |  |  | DATA: 23/05/2019
BAIRRO: FRANCISCA AUGUSTA RIOS |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEMÓRIA |  | UNID. | TOTAL DO ITEM | TOTAL
1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | Extraído pela planta no Autocad = 840,00 m2 |  | M2 | 840 | 840
2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [(38,80 + 19,90 + 34,10 + 17,00 + 22,50) x 0,30] + [(27,00 x 0,30)] = 47,80 m2 |  | M2 | 47.8 | 47.8
3 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | [(49,00 + 27,00 + 58,00) x 0,55] = 73,70 m2 |  | M2 | 73.7 | 73.7
4 | TRANSP. DE MAT. DEMOLIDO EM CAÇAMBA | [(840,00 x 0,05) + (47,80 x 0,15) + (73,7 x 0,02) = 50,64 m3 |  | M3 | 50.64 | 50.64
5 | CORTE E DESATERRO P/ REGULARIZAÇÃO | [(193,42 x 0,50) + (62,33 x 0,30) + 60,45 x0,70)] = 157,72 m3 |  | M3 | 157.72 | 158
6 | ATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATÓRIA | (93,33 x 0,60) = 55,99 m3 |  | M3 | 55.99 | 56
7 | ALVENARIA TIJOLOS E=10 CM | (12,00 + 30,65 + 4,65) = 47,30 m2 |  | M2 | 47.3 | 47.3
8 | ALVENARIA TIJOLOS E=20 CM | (13,60 + 13,50 + 27,20) = 54,30 m2 |  | M2 | 54.3 | 54.3
9 | CHAPISCO | (12,00 + 58,50 + 80,40 + 11,30 + 11,76) = 173,96 m2 - extraidos da planta |  | M2 | 173.96 | 174
10 | ALVENARIA EM CORPOS DE PROVA | (161 X 0,15) = 24,7 M |  | M | 24.7 | 24.7
11 | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA | (12,00 + 58,50 + 80,40 + 11,30 + 11,76) = 173,96 m2 - extraidos da planta |  | M2 | 173.96 | 174
12 | REVESTIMENTO EM MANTA ASFÁLTICA | (34,10 x 0,50) = 17,05 m2 |  | M2 | 17.05 | 17.05
13 | PISO INTERTRAVADO COR NATURAL | Extraído pela planta no autocad = 804,00 m2 |  | M2 | 804 | 804
14 | PISO INTERTRAVADO COLORIDO | Extraído pela planta no autocad = 255,00 m2 |  | M2 | 255 | 255
15 | CONTRAPISO | Extraído pela planta no autocad = 95,00 m2 |  | M2 | 95 | 95
16 | PISO DE BORRACHA | Extraído pela planta no autocad = 95,00 m2 |  | M2 | 95 | 95
17 | FERRAGEM Ø ≤ 3/8" (pergolados) | [70 kg/m3 concreto) = 0,913 x 70 = 64,00 kg |  | KG | 182 | 182
| FERRAGEM Ø ≤ 3/8" (bancos) | [70 kg/m3 concreto) = 1,69 x 70 = 118,00 kg
18 | FORMA E DESFORMA (pergolado) | [(0,25 x 2,5) x 4 x 4 = 10,0 m2 |  | M2 | 17.41 | 17.41
| FORMA E DESFORMA (bancos) | [(¶ x 5,25 + ¶ x4,15) + (¶ x3,1 + ¶ x 2,0) x2] x 0,1 = 7,41 m2
19 | CONCRETO ESTRUT. FCk 20 Mpa (pergolados) | [(0,25 x 0,25 x 2,5)x4 + (0,6 x 0,6 x 0,2)x4] = 0,91 m3 |  | M3 | 2.6 | 2.6
| CONCRETO ESTRUT. FCk 20 Mpa (bancos) | [(¶x5,25²/4 - ¶x4,15²/4) + (¶x3,1²/4 - ¶x2,0²/4)x2] x 0,1 = 1,69 m3
20 | PINTURA EM VERNIZ | [(0,06 + 0,12)X2 X 24 + (0,06 + 0,08)X2 X 14] = 12,56 |  | M2 | 12.56 | 12.6
21 | PINTURA ACRÍLICA P/ PISO | Extraído pela planta no autocad = 26,10 m2 |  | M2 | 26.1 | 26.1
22 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | Área planta = 2.218,90 m2 |  | M2 | 2218.9 | 2218.9

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DA PRAÇA DA ARVORE
LOCAL: RUA MARIA AMÉLIA DE CARVALHO |  |  |  | DATA: 23/05/2019
BAIRRO: FRANCISCA AUGUSTA RIOS |  |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALORES | EXECUÇÃO |  |  | TOTAL
|  | EM R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| SERVIÇOS |  | VALOR | VALOR | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22764.0754 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 22764.0754 | 0 | 0 | 22764.0754
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2654.3976 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2654.3976 | 0 | 0 | 2654.3976
3 | ALVENARIA | 10086.8598 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10086.8598 | 0 | 0 | 10086.8598
4 | REVESTIMENTOS | 8170.7723 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 8170.7723 | 0 | 0 | 8170.7723
5 | PISOS | 98278.2039 | 20% | 80% | 0% | 100%
|  |  | 19655.6408 | 78622.5631 | 0 | 98278.2039
6 | GRADIL DE PROTEÇÃO | 2764.5026 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 2764.5026 | 2764.5026
7 | PERGOLADOS | 2215.8079 | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 2215.8079 | 0 | 2215.8079
8 | PAISAGISMO | 30886.5198 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 30886.5198 | 30886.5198
9 | BANCOS DE CONCRETO | 2912.6577 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 2912.6577 | 2912.6577
10 | PINTURA | 566.1236 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 566.1236 | 566.1236
11 | LIMPEZA GERAL | 13865.3935 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 13865.3935 | 13865.3935
| TOTAL | 194599.1905 | 63331.7459 | 80838.371 | 50995.1972 | 195165.3141
| TOTAL ACUMULADO |  | 63331.7459 | 144170.1169 | 195165.3141 | 195165.3141