## DADOS
DADOS PARA O ORÇAMENTO
Revisão: | R00
Projeto: | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
Data: | 2023-08-04
BDI 1: | 26.52%
BDI 2:
Data base: | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
Engenheiro(a) responsável: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
Crea: | MG- 187.842/D
Logo de Pouso Alegre
Logo de Santa Rita do Sapucaí

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA
| Total | 4 | meses
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
| Total | 1 | un
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3
| Total | 1 | un
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS (4,00 X 3,00 m )
| Total | 1 | un
3 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL
| Total | 3971.5 | m²
3.2 | CARGA
| Área de limpeza | 3971.5 | m² | ITEM 3.1
| Espessura | 0.15 | m
| Subtotal | 595.725 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Total | 774.4425 | m³
3.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 774.4425 | m³ | ITEM 3.2
| Distância - Bota-fora de resíduos | 6.4 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 4956.432 | m³ x km
3.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Total | 774.4425 | m² | ITEM 3.2
4 | EXECUÇÃO DO PISO
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO
| Área de regularização | 3971.5 | m²
4.2 | LASTRO DE BRITA Nº01
| Área de aplicação | 3971.5 | m²
| Espessura | 0.08 | m
| Total | 317.72 | m³
4.3 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA
| Área de aplicação | 3971.5 | m²
| Espessura | 0.02 | m
| Total | 79.43 | m³
4.4 | CARGA DE MATERIAIS GRANULARES
| Volume de brita | 317.72 | m³ | ITEM 4.2 | ITEM Espessura | ITEM 0,01 | ITEM m
| Volume de pó de pedra | 79.43 | m³ | ITEM 4.3 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | 397.15 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Total | 516.295 | m³
4.5 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 516.295 | m³ | ITEM 4.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Distância - Britasul | 13.2 | km | PROJETO DE DMT
| Total | 6815.094 | m³ x km
4.6 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C
| Área de aplicação | 3971.5 | m²
4.7 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO
| Área de aplicação | 3971.5 | m²
| Coeficiente na composição | 0.0005 | T/m²
| Distâcia | 232.8 | km
| Total | 462.2826 | txkm
4.8 | LASTRO DE AREIA
| Área de aplicação | 3971.5 | m²
| Espessura | 0.01 | m
| Total | 39.715 | m³
4.9 | CARGA DE MATERIAIS GRANULARES
| Volume de areia | 39.715 | m³ | ITEM 4.8 | ITEM Área de limpeza | ITEM 3971,5 | ITEM m²
| Empolamento | 30 | %
| Total | 51.6295 | m³
4.10 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 51.6295 | m³ | ITEM 4.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Distância - Britasul | 13.2 | km | DMT
| Total | 681.5094 | m³ x km
4.11 | GRAMA SINTÉTICA, ÁREA DE 3.971,50 m²
| Total | 1 | u
5 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
5.1 | CABO DE AÇO
| Comprimento do cabo de aço | 52 | m
| Coeficiente de consumo | 0.61 | kg/m
| Total | 31.72 | kg
5.2 | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA REDE, INCLUSIVE TUBO DE AÇO GALVANIZADO
| Total | 2 | u
5.3 | REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVA 400 X 5200 cm, ÁREA DE 208,00 m²
| Total | 1 | u
5.4 | TRAVES DE GOL COM REDE
| Total | 2 | u
6 | DRENAGEM
6.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
6.1.1 | TUBO DRENOS PVC PERFURADOS DN 100 mm
| Total | 662.68 | m
6.1.2 | TUBO PVC DN 250 mm
| Total | 133.76 | m
6.1.3 | TUBO CONCRETO DN 300 mm
| Total | 48.1 | m
6.1.4 | CAP PVC DN 100 mm
| Total | 40 | u
6.1.5 | JOELHO PVC 45º DN 100 mm
| Total | 2 | u
6.1.6 | REDUÇÃO PVC DN 100 X 250 mm
| Total | 40 | u
6.1.7 | INSTALAÇÃO REDUÇÃO PVC DN 100 X 250 mm
| Total | 40 | u
6.1.8 | JUNÇÃO PVC DN 250 mm
| Total | 38 | u
6.1.9 | INSTALAÇÃO JUNÇÃO PVC DN 250 mm
| Total | 38 | u
6.2 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
6.2.1 | CAIXA DE CAPTAÇÃO
| Caixa coletora rede | 3 | u
| Caixa coletora canaleta | 2 | u
| Total | 5 | u
6.2.2 | CANALETA DE CONCRETO
| Total | 153.92 | m
6.2.3 | CARGA
| Quantidade de caixa coletora | 5 | u
| Coeficiente na composição | 1.47 | m³/u
| Comprimento de canaleta | 153.92 | m
| Coeficiente na composição | 0.32 | m³/m
| Total de carga | 56.6044 | m³
6.2.4 | TRANSPORTE
| Carga | 56.6044 | m³ | ITEM 6.2.3
| Distância - Bota-fora de solo | 6.4 | km
| Total | 362.2682 | m³ x km
6.2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL
| Total | 56.6044 | m³ | ITEM 6.2.3
6.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DO DRENO
6.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL
| Volume total de brita | 213.33 | m³
| Volume de escavação tubo DN 300 mm | 27.42 | m³
| Volume total de brita | 240.75 | m³
6.3.2 | CARGA
| Volume total de escavação | 240.75 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 312.975 | m³
6.3.3 | TRANSPORTE
| Carga | 312.975 | m³ | ITEM 6.3.2
| Distância - Bota-fora de solo | 6.4 | km
| Total | 2003.04 | m³ x km
6.3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL
| Total | 312.975 | m³ | ITEM 6.3.2
6.3.5 | MANTA GEOTÊXTIL
| Total | 1195.27 | m²
6.3.6 | APILOAMENTO
| Comprimento de tubo DN 100 mm | 662.68 | m
| Largura da vala | 0.3 | m
| Comprimento de tubo DN 250 mm | 133.76 | m
| Largura da vala | 0.45 | m
| Comprimento de tubo DN 300 mm | 48.1 | m
| Largura da vala | 0.5 | m
| Total | 283.046 | m² | CONFORME ANEXO I
6.3.7 | LASTRO COM BRITA Nº 01
| Total | 137.93 | m³ | CONFORME ANEXO I
6.3.8 | LASTRO COM BRITA Nº 02
| Total | 75.4 | m³ | CONFORME ANEXO I
6.3.9 | CARGA DE MATERIAIS GRANULARES
| Volume de lastro de brita nº 01 | 137.93 | m³ | ITEM 6.3.8 | ITEM APILOAMENTO | ITEM | ITEM
| Coeficiente na composição do lastro | 1.1 | m³/m³
| Volume de lastro de brita nº 02 | 75.4 | m³ | ITEM 6.3.8 | ITEM Comprimento de tubo DN 100 mm | ITEM 662,68 | ITEM m
| Coeficiente na composição do lastro | 1.1 | m³/m³
| Empolamento | 30 | %
| Total | 305.0619 | m³
6.3.10 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 305.0619 | m³ | ITEM 6.3.9 | ITEM CARGA DE MATERIAIS GRANULARES | ITEM | ITEM
| Distância - Britasul | 13.2 | km | DMT
| Total | 4026.8171 | m³ x km
7 | IRRIGAÇÃO
7.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1.1 | FLANGE 75 mm
| Total | 1 | u
7.1.2 | TUBO PVC 50 mm
| Total | 230.3 | m
7.1.3 | TUBO PVC 75 mm
| Total | 73.57 | m
7.1.4 | REDUÇÃO 75 mm X 50 mm
| Total | 4 | u
7.1.5 | UNIÃO SOLDÁVEL 50 X 1 1/2" ROSCA IRRIGAÇÃO PVC
| Total | 8 | u
7.1.6 | BOMBA D'ÁGUA
| Total | 8 | u
7.1.7 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2"
| Total | 1 | u
7.1.8 | CONEXÃO INOX COM BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 MACHO X 1/4 FÊMEA
| Total | 1 | u
7.1.9 | MANÔMETRO DN 53
| Total | 1 | u
7.1.10 | CURVA LONGA PVC 75 mm
| Total | 3 | u
7.1.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"
| Total | 1 | u
7.1.12 | LUVA PVC 75 mm
| Total | 2 | u
7.1.13 | TÊ SOLDÁVEL 75 mm
| Total | 1 | u
7.1.14 | TÊ 75 MM X 50 mm
| Total | 3 | u
7.1.15 | VÁLVULA ELÉTRICA DE 1 1/2"
| Total | 3 | u
7.1.16 | CAIXA DE VÁLVULA CIRCULAR 10"
| Total | 3 | u
7.1.17 | TAMPÃO PVC CAP SOLDÁVEL 50 mm
| Total | 15 | u
7.1.18 | TÊ PVC LF 50 mm X 3/4"
| Total | 15 | u
7.1.19 | CONECTOR DE 3/4"
| Total | 10 | u
7.1.20 | TUBO FLEXIVEL 1/2"
| Total | 4.5 | m
7.1.21 | CURVA 90 PVC SOLDÁVEL 75 mm
| Total | 4 | u
7.1.22 | CURVA 45 PVC SOLDÁVEL 75 mm
| Total | 4 | u
7.1.23 | ASPERSOR ROTOR 5000
| Total | 15 | u
7.1.24 | ESCAVAÇÃO MANUAL
| Comprimento total de tubo | 303.87 | m
| Largura de vala | 0.5 | m
| Profundidade de vala | 0.4 | m
| Volume total | 60.774 | m³
7.1.25 | REATERRO MANUAL
| Comprimento total de tubo | 303.87 | m
| Largura de vala | 0.5 | m
| Profundidade de vala | 0.4 | m
| Volume total | 60.774 | m³
7.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.2.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA
| Total | 2 | u
7.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 mm²
| Azul claro | 6.8 | m
| Branco | 6.8 | m
| Preto | 6.8 | m
| Verde-amarelo | 6.8 | m
| Total | 27.2 | m
7.2.3 | CABO PP 2 VIAS PRETO
| Total | 80 | m
7.2.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, PADRÃO CEMIG
| Total | 4 | u
7.2.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN
| Total | 1 | u
7.2.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM FORRO
| Total | 7.8 | m
7.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PEAD, DN 40 mm, INSTALADO EM LAJE
| Total | 45.03 | m
7.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, PVC, DE SOBREPOR
| Total | 1 | u
7.2.9 | BARRAMENTO BIFÁSICO - 12 DISJUNTORES
| Total | 1 | u
7.2.10 | QUADRO ELÉTRICO BOMBA
| Total | 1 | u
7.2.11 | CONTROLADOR HUNTER 4 ESTAÇÕES
| Total | 1 | u
7.2.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL
| Total | 15.75 | m³
7.2.13 | REATERRO MANUAL
| Total | 15.75 | m³
7.3 | CASA DE BOMBA
7.3.1 | CASA DE BOMBA
| Total | 1 | u
8 | LIMPEZA DA OBRA
8.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| Período de obra | 4 | meses
8.2 | CARGA
| Meses | 4 |  | ITEM 8.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Dias | 22
| Volume estimado | 0.8 | m³/dia
| Empolamento | 30 | %
| Total | 91.52 | m³
8.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 91.52 | m³ | ITEM 8.2 | ITEM LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | ITEM | ITEM
| Distância - Bota fora de resíduos de contrução | 6.4 | km | DMT
| Total | 585.728 | m³ x km
8.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 91.52 | m³ | ITEM 8.2 | ITEM Meses | ITEM 4 | ITEM
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## memorial para composição da cas
MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  | Revisão: | R00
|  |  |  | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  | Projeto: |  | Cliente:
REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
1.1 | PASSEIO
| Área do passeio | 1.5 | m²
1.2 | ALVENARIA
| Área de alvenaria | 29.24 | m²
1.3 | EMBASAMENTO
| Área do passeio | 1.5 | m²
| Espessura | 0.3 | m
| Total | 0.45 | m³
1.5 | CHAPISCO
| Total | 60.13 | m²
1.6 | EMBOÇO
| Total | 60.13 | m²
1.4 | REBOCO
| Total | 60.13 | m²
1.4 | MASSA ACRÍLICA
| Total | 60.13 | m²
1.7 | PINTURA
| Total | 60.13 | m²
1.8 | PORTA
| Total | 1.755 | m²
1.9 | TELHA DE FIBROCIMENTO
| Total | 2.04 | m²
1.10 | MADEIRA/TRAMA
| Total | 1.5 | m³
1.10 | RUFO
| Total | 1.7 | m³
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 26.52%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total | TOTAL SEM BDI
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 4466.28 | 0.2994%
1.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 750.3 | 949.27 | 3797.08 | 0.2545%
1.2 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 193.2 | 244.43 | 244.43 | 0.01639%
1.3 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 335.74 | 424.77 | 424.77 | 0.02848%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4921.52 | 0.3299%
2.1 | ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 3889.92 | 4921.52 | 4921.52 | 0.3299%
3 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 24159.78 | 1.62%
3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 3971.5 | 0.35 | 0.44 | 1747.46 | 0.1171%
3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 774.44 | 8.01 | 10.13 | 7845.07 | 0.5259%
3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4956.43 | 2.14 | 2.7 | 13382.36 | 0.8971%
3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 774.44 | 1.21 | 1.53 | 1184.89 | 0.07943%
4 |  |  | EXECUÇÃO DO PISO |  |  |  |  | 963244.96 | 64.57%
4.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 3971.5 | 2.37 | 2.99 | 11874.78 | 0.7961%
4.2 | DAC-536-001 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 317.72 | 152.64 | 193.12 | 61358.08 | 4.113%
4.3 | DAC-536-002 | Próprio | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | m³ | 79.43 | 146.16 | 184.92 | 14688.19 | 0.9847%
4.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 516.3 | 6.18 | 7.81 | 4032.3 | 0.2703%
4.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6815.09 | 2.14 | 2.7 | 18400.74 | 1.234%
4.6 | RO-51229 - (01/2023) | Próprio | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | M² | 3971.5 | 2.12 | 2.68 | 10643.62 | 0.7135%
4.7 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 462.28 | 1.76 | 2.22 | 1026.26 | 0.0688%
4.8 | ED-49814 | SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 39.72 | 179.16 | 226.67 | 9003.33 | 0.6036%
4.9 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 51.63 | 6.18 | 7.81 | 403.23 | 0.02703%
4.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 681.51 | 2.14 | 2.7 | 1840.07 | 0.1234%
4.11 | COT-536-001 | Próprio | EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO EM POLIETILENO. E=50 MM. COR VERDE E BRANCA. ÁREA 3971,50 M² | U | 1 | 656002.5 | 829974.36 | 829974.36 | 55.64%
5 |  |  | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15568.5 | 1.044%
5.1 | 00041955 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 31.72 | 85.01 | 107.55 | 3411.48 | 0.2287%
5.2 | DAC-536-005 | Próprio | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA REDE | U | 2 | 523.14 | 661.87 | 1323.74 | 0.08874%
5.3 | COT-536-002 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA. FIO DE NYLON 4 MM E MALHA 10 CM. ÁREA 400 X 5200 CM | U | 1 | 2036.49 | 2576.56 | 2576.56 | 0.1727%
5.4 | ED-49570 | SETOP | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | U | 2 | 3263.01 | 4128.36 | 8256.72 | 0.5535%
6 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 381649.45 | 25.58%
6.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  |  | 136348.58 | 9.14%
6.1.1 | 102705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 662.68 | 65.37 | 82.7 | 54803.63 | 3.674%
6.1.2 | DAC-536-006 | Próprio | TUBO DE PVC DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 133.76 | 238.84 | 302.18 | 40419.59 | 2.71%
6.1.3 | 95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48.1 | 171.1 | 216.47 | 10412.2 | 0.698%
6.1.4 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 40 | 21.35 | 27.01 | 1080.4 | 0.07243%
6.1.5 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.08 | 46.91 | 93.82 | 0.006289%
6.1.6 | COT-536-003 | Próprio | REDUÇÃO PVC - 250 X 100 MM | UN | 40 | 116.65 | 147.58 | 5903.2 | 0.3957%
6.1.7 | DAC-536-007 | Próprio | INSTALAÇÃO REDUÇÃO DE PVC - DN 250 X 100 MM | UN | 40 | 51.11 | 64.66 | 2586.4 | 0.1734%
6.1.8 | COT-536-004 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES PVC 250 X 250 MM | U | 38 | 290.04 | 366.95 | 13944.1 | 0.9348%
6.1.9 | DAC-536-008 | Próprio | INSTALAÇÃO DA JUNÇÃO PVC DN 250 MM | UN | 38 | 147.79 | 186.98 | 7105.24 | 0.4763%
6.2 |  |  | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 104361.54 | 6.996%
6.2.1 | DAC-536-013 | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO | UN | 5 | 3852.27 | 4873.89 | 24369.45 | 1.634%
6.2.2 | DAC-536-009 | Próprio | CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO | M | 153.92 | 403.03 | 509.91 | 78485.34 | 5.261%
6.2.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 56.6 | 6.18 | 7.81 | 442.04 | 0.02963%
6.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 362.27 | 2.14 | 2.7 | 978.12 | 0.06557%
6.2.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 56.6 | 1.21 | 1.53 | 86.59 | 0.005805%
6.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E EXECUÇÃO DO DRENO |  |  |  |  | 140939.33 | 9.448%
6.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 240.75 | 78.17 | 98.9 | 23810.17 | 1.596%
6.3.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 312.98 | 6.18 | 7.81 | 2444.37 | 0.1639%
6.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2003.04 | 2.14 | 2.7 | 5408.2 | 0.3626%
6.3.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 312.98 | 1.21 | 1.53 | 478.85 | 0.0321%
6.3.5 | DAC-536-010 | Próprio | EXECUÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | M | 1195.27 | 30.52 | 38.61 | 46149.37 | 3.094%
6.3.6 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 283.05 | 22.72 | 28.74 | 8134.85 | 0.5453%
6.3.6 | DAC-536-001 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 137.93 | 152.64 | 193.12 | 26637.04 | 1.786%
6.3.8 | DAC-536-011 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 75.4 | 153.28 | 193.92 | 14621.56 | 0.9802%
6.3.9 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 305.06 | 6.18 | 7.81 | 2382.51 | 0.1597%
6.3.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4026.82 | 2.14 | 2.7 | 10872.41 | 0.7289%
7 |  |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 84049.38 | 5.634%
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 54679.01 | 3.666%
7.1.1 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 242.06 | 306.25 | 306.25 | 0.02053%
7.1.2 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 230.3 | 30.47 | 38.55 | 8878.06 | 0.5952%
7.1.3 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 73.57 | 50.22 | 63.53 | 4673.9 | 0.3133%
7.1.4 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18.39 | 23.26 | 93.04 | 0.006237%
7.1.5 | COT-536-022 | Próprio | UNIÃO SOLDÁVEL 50 X 1 1/2" ROSCA IRRIGAÇÃO PVC | UN | 8 | 49 | 61.99 | 495.92 | 0.03325%
7.1.6 | COT-536-013 | Próprio | BOMBA D | UN | 8 | 2285.2 | 2891.23 | 23129.84 | 1.551%
7.1.7 | COT-536-007 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 23.09 | 29.21 | 29.21 | 0.001958%
7.1.7 | COT-536-008 | Próprio | CONEXÃO INOX COM BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 MACHO X 1/4 FÊMEA | UN | 1 | 62.96 | 79.65 | 79.65 | 0.00534%
7.1.9 | COT-536-009 | Próprio | MANÔMETRO DN 53 | UN | 1 | 61.61 | 77.94 | 77.94 | 0.005225%
7.1.10 | 89743 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 61.54 | 77.86 | 233.58 | 0.01566%
7.1.11 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 418.5 | 529.48 | 529.48 | 0.03549%
7.1.12 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 31.84 | 40.28 | 80.56 | 0.005401%
7.1.13 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 81.25 | 102.79 | 102.79 | 0.006891%
7.1.14 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 61.56 | 77.88 | 233.64 | 0.01566%
7.1.15 | COT-536-010 | Próprio | VÁLVULA ELLETRICA PARA IRRIGAÇÃO 1,5" | UN | 3 | 555.44 | 702.74 | 2108.22 | 0.1413%
7.1.16 | COT-536-011 | Próprio | CAIXA CIRCULAR DE VÁLVULA 10" | UN | 3 | 150.53 | 190.45 | 571.35 | 0.0383%
7.1.17 | COT-536-012 | Próprio | TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 15 | 29.63 | 37.48 | 562.2 | 0.03769%
7.1.17 | COT-536-014 | Próprio | TÊ PVC LF 50 MM X 3/4" | UN | 15 | 36.08 | 45.64 | 684.6 | 0.04589%
7.1.19 | COT-536-015 | Próprio | CONECTOR DE 3/4" | UN | 10 | 26.26 | 33.22 | 332.2 | 0.02227%
7.1.20 | COT-536-016 | Próprio | TUBO FLEXÍVEL 1/2" | M | 4.5 | 88.36 | 111.79 | 503.05 | 0.03372%
7.1.21 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 70.41 | 89.08 | 356.32 | 0.02389%
7.1.22 | 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 47.22 | 59.74 | 238.96 | 0.01602%
7.1.23 | COT-536-017 | Próprio | ASPERSOR ROTOR 5000 | UN | 15 | 104.97 | 132.8 | 1992 | 0.1335%
7.1.24 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 60.77 | 78.17 | 98.9 | 6010.15 | 0.4029%
7.1.25 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 60.77 | 30.91 | 39.1 | 2376.1 | 0.1593%
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9277 | 0.6219%
7.2.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.88 | 39.06 | 78.12 | 0.005237%
7.2.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.2 | 8.38 | 10.6 | 288.32 | 0.01933%
7.2.3 | COT-536-020 | Próprio | CAPO PP 2 VIAS PRETO | M | 80 | 25.89 | 32.75 | 2620 | 0.1756%
7.2.4 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 | 206.88 | 261.74 | 1046.96 | 0.07019%
7.2.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 91.86 | 116.22 | 116.22 | 0.007791%
7.2.6 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.8 | 12.49 | 15.8 | 123.24 | 0.008262%
7.2.7 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45.03 | 9.75 | 12.33 | 555.21 | 0.03722%
7.2.8 | 00039796 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 91.67 | 115.98 | 115.98 | 0.007775%
7.2.9 | COT-536-021 | Próprio | BARRAMENTO BIFÁSICO - 12 DISJUNTORES | UN | 1 | 154.63 | 195.63 | 195.63 | 0.01311%
7.2.10 | COT-536-018 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO BOMBA | UN | 1 | 780 | 986.85 | 986.85 | 0.06616%
7.2.11 | COT-536-019 | Próprio | CONTROLADOR HUNTER 4 ESTAÇÕES | UN | 1 | 772.2 | 976.98 | 976.98 | 0.06549%
7.2.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 15.75 | 78.17 | 98.9 | 1557.67 | 0.1044%
7.2.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 15.75 | 30.91 | 39.1 | 615.82 | 0.04128%
7.3 |  |  | CASA DE BOMBA |  |  |  |  | 20093.37 | 1.347%
7.3.1 | DAC-536-012 | Próprio | CASA DE BOMBA | UN | 1 | 15881.58 | 20093.37 | 20093.37 | 1.347%
8 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 13648.7 | 0.915%
8.1 | ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | mês | 4 | 2173.6 | 2750.03 | 11000.12 | 0.7374%
8.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 91.52 | 8.01 | 10.13 | 927.09 | 0.06215%
8.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 585.73 | 2.14 | 2.7 | 1581.47 | 0.106%
8.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 91.52 | 1.21 | 1.53 | 140.02 | 0.009387%
[7 empty] | Total sem BDI | 1179216.08
[7 empty] | Total do BDI | 312492.49
[7 empty] | Total Geral | 1491708.57
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
COT-536-001 |  | EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO EM POLIETILENO. E=50 MM. COR VERDE E BRANCA. ÁREA 3971,50 M² |  |  | UN |  |  | 656002.5
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
JV ESPORTES | SÃO PAULO- SP | PROPOSTA COMERCIAL | 12.141.212/0001-78 | 11 7139-0620 | UN | 695100 | 11280 | 706380
SCOCCER GRASS | SÃO PAULO- SP | PROPOSTA COMERCIAL | 07.875.405/0001-12 | 11 98753-9277 | UN | 605625 | 0 | 605625
COT-536-002 |  | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA. FIO DE NYLON 4 MM E MALHA 10 CM. |  |  | UN |  |  | 2036.49
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
SR REDES ESPORTIVAS |  | https://www.srredes.com.br/carrinho/index | 18.418.273/0001-16 |  | UN | 1264.64 | 44.9 | 1309.54
GISMAR |  | https://www.gismar.com.br/rede-protecao-esportiva-sob-medida-futebol-society-campo?sort=mais_vendidos | 56.757.156/0001-76 |  | UN | 1973.92 | 62.57 | 2036.49
REMAX |  | https://www.remaxredes.com.br/carrinho/index | 19.181.402/0001-68 |  | UN | 1976 | 117.08 | 2093.08
COT-536-003 |  | REDUÇÃO PVC - 250 X 100 MM |  |  | UN |  |  | 116.65
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
LOJA MERC |  | https://www.lojamerc.com.br/reducao-excentrica-pvc-esgoto-leve---plastfran---pf-001425/p?skuId=2080602354 | 08.760.239/0001-71 |  | UN | 102.9 | 13.75 | 116.65
COT-536-004 |  | JUNÇÃO SIMPLES PVC 250 X 250 MM |  |  | UN |  |  | 290.036
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/juncao-simples-de-pvc-para-esgoto-250x250mm-outros-shiva/p/ajdk7bb4cd/cj/jues/?&seller_id=lojagomes | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 289.61 | 0.42599 | 290.036
COT-536-005 |  | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1.950 LITROS BAKOF TEC |  |  | UN |  |  | 3945.04
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/caixa-d-agua-de-polietileno-1-950-litros-bakof-tec/p/ejg7c5d2e3/cj/cxda/?&seller_id=lojadaconstrucao | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 3319.9 | 831.17 | 4151.07
LEROY MERLIN |  | https://www.leroymerlin.com.br/caixa-dagua-de-polietileno-1-950-litros-bakof-tec_1571389437?region=outros | 01.438.784/0048-60 |  | UN | 2909.9 | 829.11 | 3739.01
COT-536-006 |  | TÊ DE REDUÇÃO PVC ROSCA 50MM X 3/4" |  |  | UN |  |  | 31.2
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES |  | https://www.asperbrastuboseconexoes.com.br/produto/tee-reducao-pvc-irriga-soldavel-dn50-x-3-4-ri-505 | 02.271.201/0001-59 |  | UN | 10.92 | 20.28 | 31.2
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/1-te-soldavel-50mm-x-3-4-derivacao-roscavel-irrigacao-amanco/p/bhb06d72e5/cj/coht/?seller_id=carmonamultimarcas&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=68055&gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjko9QBsjsaO6LxQggVnQ4j4Njj1OKazmsyaaJZBDqpij6xyafR_BlKhoCorMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 14.46 | 18.58 | 33.04
CARMONA MULTIMARCAS |  | https://www.carmonamultimarcas.com.br/produto/conexao-te-com-derivacao-soldavel-e-roscavel-dn50x3-4-amanco.html?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkiJcg49nR3JkRII9yFwWEvkQCWDJIedTcdMoq71bmDzgMBHVmRTz3RoCdYkQAvD_BwE | 35.580.391/0001-45 |  | UN | 6.26 | 24.63 | 30.89
COT-536-007 |  | BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2" |  |  | UN |  |  | 23.09
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
PADOVANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |  | https://www.padovani.com.br/bucha-de-reducao-roscavel-3-4-x1-2----tigre/p | 50.223.692/0004-58 |  | UN | 1.77 | 29.19 | 30.96
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/bucha-pvc-reducao-roscavel-3-4-x-1-2-azul-irrigacao-dur-duro-pvc/p/aaa90644f6/cj/buhi/?&seller_id=sostensistemas&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=68055&gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkjYS06Ca28qLl6U_bcQC0tKEMEx2Hrp_NAcxcHDF0FMOf-zlmWQTxxoCMCoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 2.19 | 20.9 | 23.09
ABC DA CONSTRUÇÃO |  | https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/bucha-de-reducao-soldave-roscavel-3-4-x-1-2-amanco-87079?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[RCK][PMecom][FUNDO]_M%C3%B3veis&utm_id=+19746095494&keyword=&creative=&gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkj4q2cc-6QsN7kUc-jA8xCJ-cwOfKoipfqJ6DXFr0PWv98Qe5lM9ShoC5aQQAvD_BwE | 35.580.391/0001-45 |  | UN | 1.15 | 15.08 | 16.23
COT-536-008 |  | CONEXÃO INOX COM BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 MACHO X 1/4 FÊMEA |  |  | UN |  |  | 62.96
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
ARFOO CERVEJEIRO |  | https://arfoocervejeiro.com.br/produto/femea-1-2-npt-x-macho-1-2-npt/?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkhzKj9ZbOnQO96R_F62z4B4le0j7gzbpjcdHJfT5IEzYj1hyof0dzhoCHYwQAvD_BwE | 26.248.352/0001-54 |  | UN | 34.9 | 28.06 | 62.96
COT-536-009 |  | MANÔMETRO DN 53 |  |  | UN |  |  | 61.61
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
CONEXO PEÇAS |  | https://www.conexopecas.com.br/produtos/ver/984/manometro-vertical-240-psi-16-bar-com-rosca-1-4-npt-caixa-em-abs-seco-o-53-mm-tracking-google-shopping | 29.212.287/0001-03 |  | UN | 34.28 | 19.49 | 53.77
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/manometro-genebre-dn53-saida-vertical-seco-bsp-1-4-0-10-bar-0-150psi/p/cf3336993g/fs/fpmp/?seller_id=meritocomercial | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 35.71 | 25.9 | 61.61
HIDRO.ECO.BR |  | https://www.hidro.eco.br/3820-manometro?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=HGN3820006&srsltid=ASuE1wSMt1CAz6tgtiu0uwXT33h0KREyoplrPubjwv8779v9ay42nZI8eHA | 19.365.983/0001-98 |  | UN | 45.16 | 32.19 | 77.35
COT-536-010 |  | VÁLVULA ELLETRICA PARA IRRIGAÇÃO 1,5" |  |  | UN |  |  | 555.44
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
INSTA AGRO |  | https://www.instaagro.com/bermad-valvula-eletrica-1-5-40mm-mod-21t-m-bsp-normalmente-fechada?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjksVHxOIVq6nYDJQzC92QTEJfnHv5eXhgBp_v7VaR66rKr3SEZfmmYRoCvzwQAvD_BwE | 22730.743/0001-50 |  | UN | 526.39 | 29.05 | 555.44
COT-536-011 |  | CAIXA CIRCULAR DE VÁLVULA 10" |  |  | UN |  |  | 150.53
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
LOJA PIVOT |  | https://www.lojapivot.com.br/caixapvlvulasoleniderainbird/p?gad=1&gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkmqMl6SE9TmtPbEB3dj1iVCdZ8PlnPw43v2VcHNHef5Cuc2-D9UbVhoCLkUQAvD_BwE&idsku=84283927&skuId=84283927 |  |  | UN | 257.47 | 135.24 | 392.71
LOJA DA IRRIGAÇÃO |  | https://www.lojadairrigacao.com.br/MLB-1885385434-caixa-de-valvula-solenoide-10-com-tampa-rain-bird-_JM |  |  | UN | 141.72 | 8.81 | 150.53
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/2567875174/caixa-para-valvula-solenoide-10-rain-bird-mod-pvb?opn=YSMESP&offerId=5fb6953d762ff367192381fc&srsltid=ASuE1wROorKeCbAuRdtDYmU2_kh7ncM06m7ATMPSILiJ1ApdbKPZRoirSJ4&cor=Preta&condition=NEW | 00.776.574/0006-60 |  | UN | 135.98 |  | 135.98
COT-536-012 |  | TAMPÃO PVC CAP SOLDÁVEL 50 MM |  |  | UN |  |  | 29.63
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES |  | https://www.hidraulicatropeiro.com.br/cap-50mm-soldavel-tigre?srsltid=ASuE1wSfU1vFbagJcvMiw3ePNqwJ2Dw_XfRaC0zdEwSQMAfxW4oLsC8S1Fk | 03.595.416/0003-50 |  | UN | 10.39 | 23.13 | 33.52
MAGAZINE LUIZA |  | https://www.magazineluiza.com.br/cap-soldavel-50mm-10080509-fortlev/p/be8ahaa880/cj/cahl/?seller_id=copafer | 47.960.950/1088-36 |  | UN | 7.72 | 12.75 | 20.47
HYSOTEC SISTEMAS SUSTENTÁVEIS |  | https://www.hysotec.com.br/produtos/pvc-soldavel-cap-50mm-fortlev/?pf=gs&variant=635111325&srsltid=ASuE1wRLpxD4Jc-1jyeyRzyfkmP_gLKcjvn3wY07mwWZ3ch2q4EL_VC6vNU | 08.278.647/0001-91 |  | UN | 6 | 23.63 | 29.63
COT-536-013 |  | BOMBA D'AGUA |  |  | UN |  |  | 2285.2
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
CASA IRRIGA |  | https://casairriga.com.br/produto/motobomba-centrifuga-schneider-1cv-mod-bc-92-1c-bomba-para-irrigacao/ | 23.794.485/0001-38 |  | UN | 2150 | 135.2 | 2285.2
COT-536-014 |  | TÊ PVC LF 50 MM X 3/4" |  |  | UN |  |  | 36.08
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
TRADIÇÃO AGRÍCOLA |  | https://www.tradicaoagricola.com.br/conexoes-em-geral/pvc-soldavel-azul/te-pvc-lf-50mm-x-3-4-amanco--p | 37.453.431/0001-13 |  | UN | 8.4 | 27.68 | 36.08
COT-536-015 |  | CONECTOR DE 3/4" |  |  | UN |  |  | 26.255
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
TRADIÇÃO AGRÍCOLA |  | https://kfirrigacao.com/produtos/conector-de-cabos-eletricos-impermeavel-pacote-com-10-unidades-rain-bird/ | 22.740.432/0001-71 |  | UN | 6.325 | 19.93 | 26.255
COT-536-016 |  | TUBO FLEXÍVEL 1/2" |  |  | M |  |  | 88.36
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | M | VALOR | FRETE | TOTAL
IRRICENTER |  | https://irricenter.com.br/tubo-proflex-metro/ | 04.8222.491/0001-07 |  | M | 10.26 | 78.1 | 88.36
COT-536-017 |  | ASPERSOR ROTOR 5000 |  |  | UN |  |  | 104.97
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
FERPAM |  | https://www.ferpam.com.br/aspersor-rotor-para-irrigac-o-5000-plus-rain-bird.html | 01.040.887/0001-04 |  | UN | 68.9 | 36.07 | 104.97
COT-536-018 |  | QUADRO ELÉTRICO BOMBA |  |  | UN |  |  | 780
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
CASA IRRIGA |  | https://casairriga.com.br/produto/quadro-eletrico-bomba-de-irrigacao-2-cv-24vac-220-volts/ | 23.794.485/0001-38 |  | UN | 750 | 30 | 780
COT-536-019 |  | CONTROLADOR HUNTER 4 ESTAÇÕES |  |  | UN |  |  | 772.2
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
CASA IRRIGA |  | https://casairriga.com.br/produto/controlador-x-core-4-estacoes-interno-irrigacao-automatica-jardim/ | 23.794.485/0001-38 |  | UN | 739 | 33.2 | 772.2
COT-536-020 |  | CAPO PP 2 VIAS PRETO |  |  | M |  |  | 25.89
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | M | VALOR | FRETE | TOTAL
SANTIL |  | https://www.santil.com.br/produto/cabo-pp-flexivel-2-x-25mm-300v500v-preto-vendido-por-metro-sil/1546906 | 49.474.398/0008-63 |  | M | 5.23 | 15.43 | 20.66
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/14196728?opn=YSMESP&offerId=619e482fd9fd6edeec96bfcd&srsltid=ASuE1wTFjit7ti559s6pGLoMTxKRPLde4AoSV50GQ4cIwkx7zSOeJHJgMTE | 00.776.574/0006-59 |  | M | 6.9 | 18.99 | 25.89
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/14196728?opn=GOOGLEXML&offerId=619e482fd9fd6edeec96bfcd&srsltid=ASuE1wTaM9gkaRCXKQ6kwyYQwjM9281v2GQ9xTkCOQTPZTU2f2foINw4QwU | 00.776.574/0006-60 |  | M | 6.9 | 18.99 | 25.89
COT-536-021 |  | BARRAMENTO BIFÁSICO - 12 DISJUNTORES |  |  | UN |  |  | 154.63
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
ZATHURA |  | https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-bifasico-100a-p-12-circuitos?gclid=CjwKCAjwzo2mBhAUEiwAf7wjkmq80DHfVDXcdCyevVJH4PlK4XL-P5XDMsVs9Lr2vn9SmFhQ9S7EihoC9fcQAvD_BwE | 08.908.146/0001-41 |  | UN | 156.07 | 24.3 | 180.37
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/6060961111/kit-barramento-bifasico-p-12-disj-din-100a-geral-sep?opn=YSMESP&offerId=63b85475401db3b86b6fc3c7&srsltid=ASuE1wTkOmHAQXTmC6b2fWXuI5yElktR3LwP0LsX5hvhOvYTPsfNTrKzSPM | 00.776.574/0006-59 |  | UN | 128.89 | 0 | 128.89
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
|  | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI | [5 empty] | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 26.52%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO DO PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-001 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- |  | m³ | 1 | 152.64 | 152.64
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.42 | 0.26
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.46 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.62 | 19.76 | 32.01
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 109.42 | 120.36
|  |  |  | MO sem LS => | 23.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.48 |  | Valor com BDI => |  | 193.12
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-002 | Próprio | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | ED- |  | m³ | 1 | 146.16 | 146.16
Composição Auxiliar | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1.6296 | 19.76 | 32.2
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.42 | 0.26
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.46 | 0.01
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 103.36 | 113.69
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.76 |  | Valor com BDI => |  | 184.92
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-005 | Próprio | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA REDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | U | 1 | 523.14 | 523.14
Composição Auxiliar | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- |  | m³ | 0.0034375 | 178.95 | 0.61
Composição Auxiliar | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | ED- |  | m³ | 0.034375 | 537.09 | 18.46
Composição Auxiliar | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.034375 | 146.74 | 5.04
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 4.5 | 104.3 | 469.35
Insumo | MATED-11602 | SETOP | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75 MM ) | Material |  | m | 0.5 | 59.37 | 29.68
|  |  |  | MO sem LS => | 9.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.73 |  | Valor com BDI => |  | 661.87
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-006 | Próprio | TUBO DE PVC DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 238.84 | 238.84
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1169 | 25.54 | 2.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1169 | 19.76 | 2.3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0208 | 23.81 | 0.49
Insumo | 00041931 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 221.98 | 233.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.34 |  | Valor com BDI => |  | 302.18
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-007 | Próprio | INSTALAÇÃO REDUÇÃO DE PVC - DN 250 X 100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.11 | 51.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1518 | 21.34 | 3.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1518 | 26.7 | 4.05
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.145 | 23.81 | 3.45
Insumo | 00000307 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 37.12 | 37.12
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26
|  |  |  | MO sem LS => | 5.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.55 |  | Valor com BDI => |  | 64.66
7.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-008 | Próprio | INSTALAÇÃO DA JUNÇÃO PVC DN 250 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 147.79 | 147.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 21.34 | 13.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6284 | 26.7 | 16.77
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2625 | 23.81 | 6.25
Insumo | 00000307 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 3 | 37.12 | 111.36
|  |  |  | MO sem LS => | 23.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.19 |  | Valor com BDI => |  | 186.98
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-013 | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | UN | 1 | 3852.27 | 3852.27
Composição Auxiliar | ED-48214 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ED- |  | m² | 5.52 | 258.25 | 1425.54
Composição Auxiliar | 103077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.44 | 211.35 | 304.34
Composição Auxiliar | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m² | 11.04 | 9.22 | 101.78
Composição Auxiliar | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 11.04 | 33.18 | 366.3
Composição Auxiliar | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 11.04 | 31.1 | 343.34
Composição Auxiliar | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 11.04 | 43.73 | 482.77
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 5.57 | 78.17 | 435.4
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.5 | 30.91 | 46.36
Composição Auxiliar | DAC-536-014 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO - CAIXA DE CAPTAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 346.44 | 346.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1488.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 1488.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1021.62 |  | Valor com BDI => |  | 4873.89
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-009 | Próprio | CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 403.03 | 403.03
Composição Auxiliar | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 2.71 | 13.18 | 35.71
Composição Auxiliar | ED-8398 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED- |  | m² | 2.92 | 72.62 | 212.05
Composição Auxiliar | ED-49787 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m³ | 0.1732 | 719.62 | 124.63
Composição Auxiliar | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED- |  | m² | 0.4 | 22.72 | 9.08
Composição Auxiliar | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | ED- |  | m³ | 0.32 | 67.39 | 21.56
|  |  |  | MO sem LS => | 125.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 125.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.88 |  | Valor com BDI => |  | 509.91
7.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-010 | Próprio | EXECUÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 30.52 | 30.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1073 | 27.45 | 2.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3219 | 19.76 | 6.36
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | Material |  | m² | 2.3 | 9.23 | 21.22
|  |  |  | MO sem LS => | 6.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 38.61
7.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-011 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- |  | m³ | 1 | 153.28 | 153.28
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.42 | 0.26
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.46 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.62 | 19.76 | 32.01
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 110 | 121
|  |  |  | MO sem LS => | 23.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.64 |  | Valor com BDI => |  | 193.92
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-012 | Próprio | CASA DE BOMBA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 15881.58 | 15881.58
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.45 | 890.32 | 400.64
Composição Auxiliar | ED-48214 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ED- |  | m² | 29.24 | 258.25 | 7551.23
Composição Auxiliar | 103077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.5 | 211.35 | 317.02
Composição Auxiliar | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m² | 60.13 | 9.22 | 554.39
Composição Auxiliar | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 60.13 | 33.18 | 1995.11
Composição Auxiliar | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 60.13 | 31.1 | 1870.04
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 60.13 | 11.64 | 699.91
Composição Auxiliar | ED-50796 | SETOP | PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | ED- |  | m² | 1.76 | 783.32 | 1378.64
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 2.04 | 45.14 | 92.08
Composição Auxiliar | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.5 | 27.9 | 41.85
Composição Auxiliar | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1.7 | 57.28 | 97.37
Composição Auxiliar | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | ED- |  | m² | 60.13 | 14.69 | 883.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5214.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 5214.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4211.79 |  | Valor com BDI => |  | 20093.37
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-536-014 | Próprio | TAMPA DE CONCRETO - CAIXA DE CAPTAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 346.44 | 346.44
Composição Auxiliar | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED- |  | m³ | 0.144 | 755.65 | 108.81
Composição Auxiliar | ED-49644 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED- |  | m² | 1.44 | 59.59 | 85.8
Composição Auxiliar | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 11.52 | 13.18 | 151.83
|  |  |  | MO sem LS => | 90.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.87 |  | Valor com BDI => |  | 438.31
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
|  | REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI | [5 empty] | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 26.52%
CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor Unit. Com BDI | Total | Peso | Peso Acumulado
COT-536-001 | Próprio | EXECUÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO EM POLIETILENO. E=50 MM. COR VERDE E BRANCA. ÁREA 3971,50 M² | Serviços | U | 1 | 829974.36 | 829974.36 | 55.64 | 55.64
DAC-536-001 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 1, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- | m³ | 455.65 | 193.12 | 87995.12 | 5.9 | 61.54
DAC-536-009 | Próprio | CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 153.92 | 509.91 | 78485.34 | 5.26 | 66.8
102705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 662.68 | 82.7 | 54803.63 | 3.67 | 70.47
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 19430.89 | 2.7 | 52463.4 | 3.52 | 73.99
DAC-536-010 | Próprio | EXECUÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 1195.27 | 38.61 | 46149.37 | 3.09 | 77.08
DAC-536-006 | Próprio | TUBO DE PVC DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 133.76 | 302.18 | 40419.59 | 2.71 | 79.79
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 317.27 | 98.9 | 31378 | 2.1 | 81.9
DAC-536-013 | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS | UN | 5 | 4873.89 | 24369.45 | 1.63 | 83.53
COT-536-013 | Próprio | BOMBA D | Material | UN | 8 | 2891.23 | 23129.84 | 1.55 | 85.08
DAC-536-012 | Próprio | CASA DE BOMBA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 20093.37 | 20093.37 | 1.35 | 86.43
DAC-536-002 | Próprio | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | ED- | m³ | 79.43 | 184.92 | 14688.19 | 0.98 | 87.41
DAC-536-011 | Próprio | LASTRO DE BRITA N 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- | m³ | 75.4 | 193.92 | 14621.56 | 0.98 | 88.39
COT-536-004 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES PVC 250 X 250 MM | Material | U | 38 | 366.95 | 13944.1 | 0.93 | 89.33
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 3971.5 | 2.99 | 11874.78 | 0.8 | 90.12
ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED- | mês | 4 | 2750.03 | 11000.12 | 0.74 | 90.86
RO-51229 - (01/2023) | Próprio | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | Material | M² | 3971.5 | 2.68 | 10643.62 | 0.71 | 91.58
95566 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 48.1 | 216.47 | 10412.2 | 0.7 | 92.27
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1242.57 | 7.81 | 9704.47 | 0.65 | 92.92
ED-49814 | SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- | m³ | 39.72 | 226.67 | 9003.33 | 0.6 | 93.53
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 230.3 | 38.55 | 8878.06 | 0.6 | 94.12
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 865.96 | 10.13 | 8772.17 | 0.59 | 94.71
ED-49570 | SETOP | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | ED- | U | 2 | 4128.36 | 8256.72 | 0.55 | 95.26
ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED- | m² | 283.05 | 28.74 | 8134.85 | 0.55 | 95.81
DAC-536-008 | Próprio | INSTALAÇÃO DA JUNÇÃO PVC DN 250 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38 | 186.98 | 7105.24 | 0.48 | 96.29
COT-536-003 | Próprio | REDUÇÃO PVC - 250 X 100 MM | Material | UN | 40 | 147.58 | 5903.2 | 0.4 | 96.68
ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED- | un | 1 | 4921.52 | 4921.52 | 0.33 | 97.01
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 73.57 | 63.53 | 4673.9 | 0.31 | 97.32
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- | mês | 4 | 949.27 | 3797.08 | 0.25 | 97.58
00041955 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | Material | KG | 31.72 | 107.55 | 3411.48 | 0.23 | 97.81
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 76.52 | 39.1 | 2991.93 | 0.2 | 98.01
COT-536-020 | Próprio | CAPO PP 2 VIAS PRETO | Material | M | 80 | 32.75 | 2620 | 0.18 | 98.18
DAC-536-007 | Próprio | INSTALAÇÃO REDUÇÃO DE PVC - DN 250 X 100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40 | 64.66 | 2586.4 | 0.17 | 98.36
COT-536-002 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA. FIO DE NYLON 4 MM E MALHA 10 CM. ÁREA 400 X 5200 CM | Serviços | U | 1 | 2576.56 | 2576.56 | 0.17 | 98.53
COT-536-010 | Próprio | VÁLVULA ELLETRICA PARA IRRIGAÇÃO 1,5" | Material | UN | 3 | 702.74 | 2108.22 | 0.14 | 98.67
COT-536-017 | Próprio | ASPERSOR ROTOR 5000 | Material | UN | 15 | 132.8 | 1992 | 0.13 | 98.81
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 1235.54 | 1.53 | 1890.37 | 0.13 | 98.93
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 3971.5 | 0.44 | 1747.46 | 0.12 | 99.05
DAC-536-005 | Próprio | INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA REDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | U | 2 | 661.87 | 1323.74 | 0.09 | 99.14
104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40 | 27.01 | 1080.4 | 0.07 | 99.21
ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | un | 4 | 261.74 | 1046.96 | 0.07 | 99.28
5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  | tkm | 462.28 | 2.22 | 1026.26 | 0.07 | 99.35
COT-536-018 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO BOMBA | Material | UN | 1 | 986.85 | 986.85 | 0.07 | 99.42
COT-536-019 | Próprio | CONTROLADOR HUNTER 4 ESTAÇÕES | Material | UN | 1 | 976.98 | 976.98 | 0.07 | 99.48
COT-536-014 | Próprio | TÊ PVC LF 50 MM X 3/4" | Material | UN | 15 | 45.64 | 684.6 | 0.05 | 99.53
COT-536-011 | Próprio | CAIXA CIRCULAR DE VÁLVULA 10" | Material | UN | 3 | 190.45 | 571.35 | 0.04 | 99.56
COT-536-012 | Próprio | TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM | Material | UN | 15 | 37.48 | 562.2 | 0.04 | 99.6
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 45.03 | 12.33 | 555.21 | 0.04 | 99.64
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 529.48 | 529.48 | 0.04 | 99.68
COT-536-016 | Próprio | TUBO FLEXÍVEL 1/2" | Material | M | 4.5 | 111.79 | 503.05 | 0.03 | 99.71
COT-536-022 | Próprio | UNIÃO SOLDÁVEL 50 X 1 1/2" ROSCA IRRIGAÇÃO PVC | Material | UN | 8 | 61.99 | 495.92 | 0.03 | 99.74
ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | ED- | un | 1 | 424.77 | 424.77 | 0.03 | 99.77
89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 89.08 | 356.32 | 0.02 | 99.79
COT-536-015 | Próprio | CONECTOR DE 3/4" | Material | UN | 10 | 33.22 | 332.2 | 0.02 | 99.82
94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 306.25 | 306.25 | 0.02 | 99.84
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 27.2 | 10.6 | 288.32 | 0.02 | 99.86
ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- | un | 1 | 244.43 | 244.43 | 0.02 | 99.87
89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 59.74 | 238.96 | 0.02 | 99.89
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 77.88 | 233.64 | 0.02 | 99.9
89743 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 77.86 | 233.58 | 0.02 | 99.92
COT-536-021 | Próprio | BARRAMENTO BIFÁSICO - 12 DISJUNTORES | Material | UN | 1 | 195.63 | 195.63 | 0.01 | 99.93
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 7.8 | 15.8 | 123.24 | 0.01 | 99.94
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 116.22 | 116.22 | 0.01 | 99.95
00039796 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1 | 115.98 | 115.98 | 0.01 | 99.96
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 102.79 | 102.79 | 0.01 | 99.96
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 46.91 | 93.82 | 0.01 | 99.97
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 23.26 | 93.04 | 0.01 | 99.98
89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 40.28 | 80.56 | 0.01 | 99.98
COT-536-008 | Próprio | CONEXÃO INOX COM BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 MACHO X 1/4 FÊMEA | Material | UN | 1 | 79.65 | 79.65 | 0.01 | 99.99
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 39.06 | 78.12 | 0.01 | 99.99
COT-536-009 | Próprio | MANÔMETRO DN 53 | Material | UN | 1 | 77.94 | 77.94 | 0.01 | 100
COT-536-007 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1 | 29.21 | 29.21 | 0 | 100
[8 empty] | Total sem BDI | 1179216.08
[8 empty] | Total do BDI | 312492.49
[8 empty] | Total Geral | 1491708.57
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2023-08-04
Empresa projetista: | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
| REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 26.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO - CÓI
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 4.466,28 | 100,00% 4.466,28
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.921,52 | 100,00% 4.921,52
3 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 100,00% 24.159,78 | 100,00% 24.159,78
4 | EXECUÇÃO DO PISO | 100,00% 963.244,96 |  |  |  | 100,00% 963.244,96
5 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.568,50 |  |  |  | 100,00% 15.568,50
6 | DRENAGEM | 100,00% 381.649,45 | 20,00% 76.329,89 | 40,00% 152.659,78 | 40,00% 152.659,78
7 | IRRIGAÇÃO | 100,00% 84.049,38 | 20,00% 16.809,88 | 40,00% 33.619,75 | 40,00% 33.619,75
8 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 13.648,70 | 25,00% 3.412,18 | 25,00% 3.412,18 | 25,00% 3.412,18 | 25,00% 3.412,18
Porcentagem |  |  | 8.72% | 12.72% | 12.72% | 65.85%
Custo |  |  | 130099.52 | 189691.71 | 189691.71 | 982225.64
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.72% | 21.44% | 34.15% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 130099.52 | 319791.22 | 509482.93 | 1491708.57
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D