## Plan. Orc. pintura
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE POUSO ALEGRE MG
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
PINTURA INTERNA E EXTERNA
1 |  |  | TESTEIRAS METÁLICAS (FECHAMENTO COBERTURA)
1.1 | ED-50265 | SETOP OUT/2018 LIM-FAC-005 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 1070 | 3.84 | 4.7704 | 5104.3622
1.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 1070 | 2.37 | 2.9443 | 3150.3486
1.3 | 73865/001 | SINAPI - REF 01/2019 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 1070 | 9.59 | 11.9137 | 12747.613
1.4 | 73924/001 | SINAPI - REF 01/2019 | ESMALTE PU (POLIURETANO) ALTO BRILHO, 03 DEMÃOS, APLICAÇÃO ARILESS | M2 | 1070 | 23.71 | 29.4549 | 31516.7783
2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 10 | 4.87 | 6.05 | 60.5
2.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 10 | 2.37 | 2.9443 | 29.4425
2.3 | 73924/001 | SINAPI - REF 01/2019 | ESMALTE PU (POLIURETANO) ALTO BRILHO, 03 DEMÃOS, APLICAÇÃO ARILESS | M2 | 10 | 23.71 | 29.4549 | 294.5493
3 |  |  | BASE DE COLUNAS E GUIAS
3.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 50 | 4.87 | 6.05 | 302.5
3.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 50 | 2.37 | 2.9443 | 147.2125
3.3 | 84665 | SINAPI - REF 01/2019 | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO (BASE DAS COLUNAS/GUIAS) | M2 | 50 | 19.26 | 23.9267 | 1196.3349
4 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - REVESTIMENTO CERAMICO
4.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 50 | 4.87 | 6.05 | 302.5
4.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 1660 | 2.37 | 2.9443 | 4887.4567
4.3 | 96130 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 190 | 14.51 | 18.0258 | 3424.8969
4.4 | ED-50732 | SETOP OUT/2018 VER-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (CORRECOES LOCALIZADAS) | M2 | 160 | 22.38 | 27.8027 | 4448.4278
4.5 | 73865/001 | SINAPI - REF 01/2019 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | M2 | 1660 | 9.59 | 11.9137 | 19776.6706
4.6 | 73924/001 | SINAPI - REF 01/2019 | ESMALTE PU (POLIURETANO) ALTO BRILHO, 03 DEMÃOS, APLICAÇÃO ARILESS | M2 | 1660 | 22.58 | 28.0511 | 46564.8824
5 |  |  | PAREDES INTERNAS - GUICHÊS
5.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M1 | 200 | 4.87 | 6.05 | 1210.0002
5.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 200 | 2.37 | 2.9443 | 588.8502
5.3 | 96130 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 200 | 14.51 | 18.0258 | 3605.1546
5.4 | 88489 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 200 | 9.78 | 12.1497 | 2429.9388
6 |  |  | PAREDES EXTERNAS - GUICHÊS
6.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | 286 | 4.87 | 6.05 | 1730.3003
6.2 | ED-50505 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M2 | 286 | 2.37 | 2.9443 | 842.0558
6.3 | 96131 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 286 | 18.68 | 23.2062 | 6636.9629
6.4 | 88489 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 286 | 9.78 | 12.1497 | 3474.8125
7 |  |  | TETO - LAJE DE CIRCULAÇÃO
7.1 | ED-50266 | SETOP OUT/2018 LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | 215 | 4.87 | 6.05 | 1300.7502
7.2 | ED-50506 | SETOP OUT/2018 PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | M2 | 215 | 2.52 | 3.1306 | 673.0781
7.3 | 88488 | SINAPI - REF 01/2019 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 215 | 11.21 | 13.9262 | 2994.1293
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | 73933/COMP | SINAPI - REF 07/2017 | PORTA METÁLICA DE CORRER (2 FOLHAS), QUADRICULADA, PRIMEIRA LINHA, INCLSUIVE VIDRO LISO ESP. 4MM E PINTURA ESMALTE 03 DEMÃOS (ÁREA DOS GUICHÊS) | M2 | 6.94 | 593.8 | 737.6777 | 5119.4835
8.2 | 72119 | SINAPI - REF 01/2019 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM INCLUSIVE PERFIL ALUMINIO E FIXAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE) | M2 | 11.25 | 187.55 | 232.9934 | 2621.1754
8.3 | 96116 | SINAPI - REF 01/2019 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTE COMERCIAIS, INCLSUIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P | M2 | 32 | 36.86 | 45.7912 | 1465.3177
[5 empty] | CUSTO TOTAL COM BDI: |  | 168646.4855
[5 empty] | BDI: |  | 24.23%

## Fisico-financeiro
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE POUSO ALEGRE MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [6 empty] | TOTAL
|  |  | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA
|  |  | CONCLUSÃO | VALOR R$ | CONCLUSÃO | VALOR R$ | CONCLUSÃO | VALOR R$
1 | TESTEIRAS METÁLICAS (FECHAMENTO COBERTURA) | 52519.1021 | 0.33333 | 17506.3674 | 0.33333 | 17506.3674 | 0.33333 | 17506.3674 | 52519.1021
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 384.4918 | 0.33333 | 128.1639 | 0.33333 | 128.1639 | 0.33333 | 128.1639 | 384.4918
3 | BASE DE COLUNAS E GUIAS | 1646.0475 | 0.33333 | 548.6825 | 0.33333 | 548.6825 | 0.33333 | 548.6825 | 1646.0475
4 | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - REVESTIMENTO CERAMICO | 79404.8345 | 0.33333 | 26468.2782 | 0.33333 | 26468.2782 | 0.33333 | 26468.2782 | 79404.8345
5 | PAREDES INTERNAS - GUICHÊS | 7833.9438 | 0.33333 | 2611.3146 | 0.33333 | 2611.3146 | 0.33333 | 2611.3146 | 7833.9438
6 | PAREDES EXTERNAS - GUICHÊS | 12684.1315 | 0.33333 | 4228.0438 | 0.33333 | 4228.0438 | 0.33333 | 4228.0438 | 12684.1315
7 | TETO - LAJE DE CIRCULAÇÃO | 4967.9577 | 0.33333 | 1655.9859 | 0.33333 | 1655.9859 | 0.33333 | 1655.9859 | 4967.9577
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9205.9766 | 0.33333 | 3068.6589 | 0.33333 | 3068.6589 | 0.33333 | 3068.6589 | 9205.9766
TOTAL | [8 empty] | 168646.4855
__________________________
Marcio Eli Barbosa Júnior
Assessor - Engenheiro de Mobilidade

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Endereço: PRAÇA JOÃO PINHEIRO Nº73
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013) - Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  |  |  | Limites (sem desoneração)
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA
Contrato: | SN | RT: de Orç.: | ART/RRT:
|  | Item Componente do BDI |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  | % |  | % |  | %
1 |  | Garantia + seguro | 0.63 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
2 |  | Risco | 0.55 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
3 |  | Administração Central | 4.5 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Subtotal I = 1+((1+2+3)/100) |  |  | 1.0568
4 |  | Despesas Financeiras | 1.21 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Subtotal II= 1+(4/100) |  |  | 1.0121
5 |  | Lucro | 8.43 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Subtotal III= 1+(5/100) |  |  | 1.0843
Tributos Federais
6 |  | CONFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  | PIS/PASEP | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  | IRPJ |  |  | Não incidente
9 |  | CSLL |  |  | Não incidente
Tributos Municipal
10 |  | ISS | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV= (6+7+8+9+10)/100 |  |  | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  | 24.23 |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
FÓRMULA |  |  |  | Prencher as células das cores:
BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)
Onde: |  |  | OBS: 1 | A tabela acima foi lliberada sem considerar a
AC: taxa de administração central; |  |  | desoneração sobre a folha de pagamento prevista na lei n°
S: taxa de seguros; |  |  | 12.844/2013.para análise de orçamentos considerando a
R: taxa de riscos; |  |  | contribuição previdenciaria sobre a receita bruta deverá ser
DF: taxa de despesas financeiras; |  |  | somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador
L: taxa de lucro/remuneração; |  |  | apresentará declaração informativa, conforme, a respectiva
I: taxa de incidência de impostos (PIS,CONFINS,ISS) |  |  | alíquota do ISS que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta alíquota de 2% no item impostos
|  | TOTAL DO INDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  | 24.23%
POUSO ALEGRE, 15 DE FEVEREIRO DE 2019
| Secretaria de Trânsito e Transporte |  |  | Marcio Eli Barbosa Júnior
Responsável técnico de Orçamento
CREA MG: 211733/D