## pLANILHA REDUTOR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | EXECUÇÃO DE LOMBADA E TRAVESSIA ELEVADA
1.1 | 96402 | SINAPI 06-2020 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2650 | 1.63 | 2.02 | 5353
1.2 | 95995 | SINAPI 06-2021 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 247.5 | 1027.55 | 1276.53 | 315941.175
1.3 | 97914 | SINAPI 06-2022 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3 X KM | 4950 | 1.13 | 1.4 | 6930
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA
2.1 | 97914 | SINAPI 06-2020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 2650 | 1.41 | 1.75 | 4637.5
VALORES |  |  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI: |  | 332861.675
[5 empty] | BDI: |  | 24.23%
OBS: PARA FINS DE CÁLCULO, SÃO CONSIDERADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS: DMT (20KM), DENSIDADE DO ASFALTO (2,5TON/M3), PLATAFORMA DA LOMBADA (3,7M), SEÇÃO GEOMÉTRICA LINEAR DA LOMBADA 0,3M2, PLATAFORMA DA TRAVESSIA (8,0M), SEÇÃO GEOMÉTRICA DA TRAVESSIA (0,975M2).
665.7233

## CRONOGRAMA FISICO-FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  | MÊS: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VR.TOTAL | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO | FÍSICO ACUMULADO | FINANCEIRO ACUMULADO
1 | EXECUÇÃO DE LOMBADA
1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 5353 | 8.333% | 446.0833 | 16.67% | 892.1667 | 25% | 1338.25 | 33.33% | 1784.3333 | 41.67% | 2230.4167 | 50% | 2676.5 | 58.33% | 3122.5833 | 66.67% | 3568.6667 | 75% | 4014.75 | 83.33% | 4460.8333 | 91.67% | 4906.9167 | 100% | 5353
1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 315941.175 | 8.333% | 26328.4312 | 16.67% | 52656.8625 | 25% | 78985.2937 | 33.33% | 105313.725 | 41.67% | 131642.1562 | 50% | 157970.5875 | 58.33% | 184299.0188 | 66.67% | 210627.45 | 75% | 236955.8812 | 83.33% | 263284.3125 | 91.67% | 289612.7437 | 100% | 315941.175
1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 6930 | 8.333% | 577.5 | 16.67% | 1155 | 25% | 1732.5 | 33.33% | 2310 | 41.67% | 2887.5 | 50% | 3465 | 58.33% | 4042.5 | 66.67% | 4620 | 75% | 5197.5 | 83.33% | 5775 | 91.67% | 6352.5 | 100% | 6930
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA
2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 4637.5 | 8.333% | 386.4583 | 16.67% | 772.9167 | 25% | 1159.375 | 33.33% | 1545.8333 | 41.67% | 1932.2917 | 50% | 2318.75 | 58.33% | 2705.2083 | 66.67% | 3091.6667 | 75% | 3478.125 | 83.33% | 3864.5833 | 91.67% | 4251.0417 | 100% | 4637.5
TOTAL ACUMULADO |  | 332861.675 | 8.333% | 27738.4729 | 16.67% | 55476.9458 | 25% | 83215.4187 | 33.33% | 110953.8917 | 41.67% | 138692.3646 | 50% | 166430.8375 | 58.33% | 194169.3104 | 66.67% | 221907.7833 | 75% | 249646.2562 | 83.33% | 277384.7292 | 91.67% | 305123.2021 | 100% | 332861.675

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Endereço: PRAÇA JOÃO PINHEIRO Nº73
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013) - Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  |  |  | Limites (sem desoneração)
OBRA: | EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS
Contrato: | SN | RT: de Orç.: | ART/RRT:
|  | Item Componente do BDI |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  | % |  | % |  | %
1 |  | Garantia + seguro | 0.63 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
2 |  | Risco | 0.55 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
3 |  | Administração Central | 4.5 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Subtotal I = 1+((1+2+3)/100) |  |  | 1.0568
4 |  | Despesas Financeiras | 1.21 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Subtotal II= 1+(4/100) |  |  | 1.0121
5 |  | Lucro | 8.43 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Subtotal III= 1+(5/100) |  |  | 1.0843
Tributos Federais
6 |  | CONFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  | PIS/PASEP | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  | IRPJ |  |  | Não incidente
9 |  | CSLL |  |  | Não incidente
Tributos Municipal
10 |  | ISS | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV= (6+7+8+9+10)/100 |  |  | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  | 24.23 |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
FÓRMULA |  |  |  | Prencher as células das cores:
BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)
Onde: |  |  | OBS: 1 | A tabela acima foi lliberada sem considerar a
AC: taxa de administração central; |  |  | desoneração sobre a folha de pagamento prevista na lei n°
S: taxa de seguros; |  |  | 12.844/2013.para análise de orçamentos considerando a
R: taxa de riscos; |  |  | contribuição previdenciaria sobre a receita bruta deverá ser
DF: taxa de despesas financeiras; |  |  | somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador
L: taxa de lucro/remuneração; |  |  | apresentará declaração informativa, conforme, a respectiva
I: taxa de incidência de impostos (PIS,CONFINS,ISS) |  |  | alíquota do ISS que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta alíquota de 2% no item impostos
|  | TOTAL DO INDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  | 24.23%
POUSO ALEGRE, 05 DE SETEMBRO DE 2020
| Secretaria de Trânsito e Transporte |  |  | Marcio Eli Barbosa Júnior
Responsável técnica de Orçamento
CREA MG: 211733/D